## Главе
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-октябрь 2020г.
ссылка:
http://www.sterlitamakadm.ru/city/ekonomika/natsproekty/informatsiya-o-khode-realizatsii-natsionalnykh-proektov/otchyet-o-realizatsii-natsionalnykh-proektov/2020-god/
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 2019г. | план 2020г. | факт 10 мес. 2020г. | ожид. 2020г. | Отклонение (план /ожид.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности детей и молодежи | 80,2% 76 070 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 84,2% 79 863 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В сентября прошел "Стерлитамакский полумарафон". В октябре прошли спортивно-массовые мероприятия ко Дню Республики Башкортостан
| 2. Доля населения среднего возраста, занимающегося спортом, из общей численности граждан среднего возраста | 35,2% 39 102 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 39,6% 43 990 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020г. прошли спортьивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В сентябре прошли мастер-класс с Эльбрусом Нигматуллиным и "Стерлитамакский полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту в рамках акции "Зеленая Башкирия". В октябре прошли спроритивно-массовые мероприятия ко Дню РБ
РП "Спорт - норма жизни" | 3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности граждан старшего возраста | 8,72% 4 730 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 9,63% 5 221 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020 года прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные всероссийскоиу Дню физкультурника. В сентября прошли мастер-класс с Эльбрусом Нигматуллиным, "Стерлитамаксий полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту врамках акции "Зеленая Башкирия". В октябре прощли спортивно-массовые мероприятия ко Дню РБ.
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 0 | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет расчитана по итогам года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготоски в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 0 | - | - | В рамках Проекта заключено Соглашение от 27.07.2020г. № 149 о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г. Стерлитамак РБ на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на сумму 4439,0 тыс.руб. из бюджета РБ. Софинансирование из бюджета города - 0,142 тыс.руб. Начало освоения денежных средств запланировано на середину октября 2020 года. До 01 декабря 2020 года запланировано полное освоение бюджетных средств. Аукционная документация была размещена 09.09.20 на площадке etr-region. 29.09.2020 -аукцион завершился. 13.10.20 - по итогам проведения аукциона был подписан договор между МАУ "СШОР" и ИП Баширов Руслан Равильевич на поставку спортивного инвентаря и экипировки на сумму 3668365,00 рублей. 14.10.2020- в целях полного освоения средств был размещен запрос котировок на etr-region на сумму экономии 912635,00 рублей. До 02.11.2020 - по плану будет подписан договор на поставку спортивного инвентаря и экипировки на сумму 785232,00 рублей. После подписания договора, на сумму экономии после котировок 127403,00 рублей, будут заключены 2 прямых договора
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 5 ОУ | 8 ОУ | 8 ОУ | 8 ОУ | 0 | - | - | Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей , имеющих высокооснащенные ученико-места на базе следующих ОУ: СОШ №11 (740чел.), Лицей №1 (1185чел.), Лицей №3 (636 чел.), Лицей №12 (836чел.), Гимназия №5 (598 чел.), СОШ №23 (510 чел.), СОШ №3 (1262)3, Гимназия №5 (960)
| 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 0% | 10% 3 380 учащихся | 10% 3 380 учащихся | 10% 3 380 учащихся | 0 | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 3.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 0% | 10% 6 ОУ | 10% 6 ОУ | 10% 6 ОУ | 0 | - | - | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями,имеющими высокооснащенные места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУо от, СОШ №1 с БГМУ; СОШ №33 с СМПК, "ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России"; СОШ №8 с ЦДЮТТ, с Дворцом пионеров и школьников им.А.П. Гайдара
РП "Современная школа" | 4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1225 мест | 340 мест | 340 мест | 340 мест | 0 | - | пос.Шахтау, ул.Карла Либкнехта, д.2б | Открыта школа в пос.Шахтау на 340 мест
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 69% | 71,1% 24 055 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 27.1% | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 25% | 35% 11 842 учащихся | 27% 9 041 учащихся | 35% 11 842 учащихся | 0 | - | - | В системе дистанционного сопровождения «Сириус. Онлайн» прошли обучение 352 ребят и 48 педагогов. В пригласительном этапе ВОШ в Сириусе зарегистрировалось 22 стерлитамакских ребят. Обучение в Сириусе в текущем учебном году прошли 14 школьников, в открытых уроках «Проектория» приняли участие более 8 тыс. учащихся
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 1% | 2% 676 учащихся | 1,6% 498 учащихся | 2% 676 учащихся | 0 | - | - | 498 учащихся участвовали в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»,в том числе 11 учащихся приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена"; 41 учщихся - в осенних дистанционных учебно- тренировачных сборах "Аврора"- центра развития талантов
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 489 учащихся | 510 учащихся | 0 | 510 учащихся | 0 | - | - | Проект «Билет в будущее» стартовал с 8 июня и его этапы продлятся по ноябрь.На сегодняшний день более 1000 учащихся прошли регистрацию на платфоре проекта, прошли тест на профориентацию и профессиональные пробы
| 5.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 0% | внедрение | внедрение | внедрение | 0 | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 6.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 50.8% | 54,6% 866 учащихся | 54,6% 866 учащихся | 54,6% 866 учащихся | 0 | - | - | 54,6% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
| 7.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах |  | внедрение | внедрение | внедрение | 0 | - | - | Ведутся подготовительные работы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования
РП "Успех каждого ребенка" | 8.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 48.5% | 51,5% 17 424 учащихся | 49,6% 16 781 учащихся | 51,5% 17 424 учащихся | 0 | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 9.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 50% | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 0 | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 10.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 92,8% 17 661 учащихся | 92,8% 17 661 учащихся | 17.8% | - | - | 92,8 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 11.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 15% | 18% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся | 18.4% | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 12.Эффективность работы с одаренными и способными | 52.9% | 53% | 53% | 53% | 0 | - | - | Увеличение количества участников ОО, индивидуальные занятия, профильные онлайн - смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам, дистанционные индивидуальные консультации,учебн0-тренировочнве сборы в формате онлайн.
РП "Учитель будущего" | 1.Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 2% | 5% | 2% | 5% | 0 | - | - | Ежемесячно учителя-предметники проходят курсы повышения квалификации в различных формах: дистанционные,бюджетные,хозрасчетные
| 2.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0% | 2% | 0% | 2% | 0 | - | - | В работе методические рекомендации МП РФ (№МР-4/02вн от 30.04.2019г.)
| 3. Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования (далее-центры) |  | Обеспечена деятельность центров |  | Обеспечена деятельность центров | 0 | - | - | Утверждена Концепция создания центров
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Поддержка семей, имеющих детей" | Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 20000 | - | - | - | - | - | - | Функционирует открытая сетевая служба консультативной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет на базе ДОУ №93. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Социальная активность" | 1. Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Данко» | 0 | 381 | 381 | 381 | 0 | - | МАОУ «СОШ №35» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Данко» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
| 2.Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» | 0 | 730 чел. | 730 чел. | 730 чел. | 0 | - | МАОУ «СОШ №9» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Добрые сердца» на базе «МАОУ «СОШ №9» г. Стерлитамак РБ. Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание 62 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях: МАДОУ "Детский сад № 2"(Мир света 50 мест), "Детский сад № 41"(12 мест) | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |  | 1. ул.Блюхера, д.12 а (МАДОУ №41) 2.ул.Коммунистическая, д.3а (МАДОУ №2) | В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки РБ и Администрацией городского округа город Стерлитамак РБ о предоставлении в 2020 году из бюджета РБ субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов РБ на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций б/н от 26.06.2020 года в сумме 8 301 300 рублей на капитальный ремонт и приобретение мебели и обрудования. Из местного бюджета выделено 436 тыс.910 руб. 53.коп.( Соглашение № б/н от 26 июня 2020 г.) На капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 2» объявлен аукцион в электронной форме 20.07.2020г.,( извещение № 32009334450) в сумме 6млн 692 тыс. 300 руб. Дата проведения аукциона в электронной форме 10.08.2020г. По итогам аукциона заключен договор от 26.08.2020г. на сумму 6 млн. 025 тыс.883,20 руб. с ООО "Юпитер". Срок выполнения работ по 23.11.2020г. По итогам электронного запроса котировок был заключен договор 13.10.2020г. на приобретение интерактивной песочницы на сумму 306999,00 руб. с ИП Мусакаевым Р.Р. Срок поставки по договору по 11.11.2020г. Договора на поставку товаров и оборудования заключены по закупке у едиственного поставщика на сумму 629492,10 руб.На сегодняшний день по данному объекту завершены работы кровли, утепление и покраска фасада, установлены оконные блоки с ПВХ.На приобретение мебели и оборудования для МАДОУ "Детский сад №41" определена начальная максимальная сумма договора в сумме 620 тыс, дорабатывается техническое задание. На капитальный ремонт помещений МАДОУ "Детский сад №41" объявлен открытый запрос цен 23.07.2020г.,( извещение № 32009345751) на сумму 989 тыс. Заявки участников открытого запроса цен на рассмотрении. По итогам открытого запроса цен заключен договор 23.07.2020г. на сумму 894343,50 руб. с ООО "Гаварстрой". Работы завершены (Срок выполнения работ по 08.10.2020г.). Договора на поставку товаров и оборудования заключены по закупке у единственного поставщика на сумму 799 340,71 руб.
РП "Социальная активность" | 1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. Волонтерских и добровольческих накопительным итогом | 32,614 тыс.чел. | 14,350 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 18,264 тыс.чел. | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел.2.Помощь в организации клуба по Параолимпийскому хоккею «Башкирские пираты" - охват 160 чел. 3.Благотворительный концерт «Подари праздник детям» для детей с ОВЗ - охват 130 чел. 6.Социальная акция «Обнимашки», посвященная Международному дню объятий - охват 100 чел. 7.Обход ветеранов, живущих в частных домах в рамках субботника по очистке городских улиц от снега - охват 12 чел. 8.Волонтерская работа в период пандемии коронавирусной инфекции CDPVID-19 в рамках акции «Мы вместе» и «Наша забота» - охват 7000 чел. 9.Раздача масок населению в рамках акции "Маскавпомощь" - охват 24880 чел. 10.Всероссийская акция «Волонтеры Конституции» - охват 1000 чел. 11.Рейд по незаконной продаже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 12. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел. 13. Социальные акции и акции ко Дню трезвости - охват 390 чел. 14.Участие в Приволжском экологическом проекте "Чистый Урал" - охват 140 чел. 15. Запуск республиканского флэшмоба "ЭКО-челледж" - охват 50 человек
РП "Социальная активность" | 2.Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе общеобразовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в доброворльческую (волонтерскую) деяытельность | 24,5% 68 141 чел. | 24 982 чел. | 20 908 чел. | 24 982 чел. | 0 | - | - | 1.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - охват 150 чел. 2.Товарищеские матчи по волейболу среди команд молодежных общественных организаций города - охват 40 чел. 3.Акция, посвященная Дню защиты детей - охват 1000 чел. 4.Конкурс «Голосование в объективе» - охват 250 чел. 5. Участие в экологической акции "Зеленая Башкирия" в рамках акции "Зеленая Россия" - охват 560 чел. 6. Экологические уборки - 250 чел. 7. Профилактика пожаров и гибели при них людей - охват 100 чел. 8. Благоустройсто братских имогил - охват 30 чел. 9. Акция "Молодежь против наркотиков". - охват 500 чел.
| 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,% | 32,4% 18 965 чел. | 33% 19 360 чел. | 32,8% 19 223 чел. | 33% 19 360 чел. | 0 | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел. 2.«Башкирский язык-современный язык» - охват 250 чел. 3.Республиканский КВН «Безопасные дороги детства» - охват 200 чел. 4.Республиканский башкирский праздник «Етегэн» - 300 чел. 5.II Городской форум «Молодежь Стерлитамака» - охват 250 чел. 6.Интернет-акция «Час Земли» - охват 1400 чел. 7.Онлайн-акция «Библионочь» - 300 чел. 8.Онлайн-конкурс творческих проектов молодежи «НашаПобеда75» - охват 300 чел 9.Молодежный фестиваль "Неси спорт в массу" - охват 300 чел - . 10. Акции к Республиканскому Дню национального костюма - охват 1500 чел. 11. Акция ко Дню Республики Бащкортостан - охват 200 человек.
| 4.Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | 20% 3 595 студентов | 30% 5 393 студентов | 22% 3 955 студентов | 30% 5 393 студентов | 0 | - | - | 1.Этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящшенный 75-ой годовщине Победы в ВОв. - охват 500 чел. 2.Социальная онлайн-акция #ПоделисьДружбой - охват 200 чел. 3.Поздравление медицинских работников ко Дню медицинского работника. - охват 40 чел. 4.Интеллектуальная игра «Своя игра». - 150 чел. 5.Старт конкурса граффити - охват 300 чел. 6. Дискуссионная встреча главы администрации города со студентами в рамках "Диалог на равных" в режиме онлайн - охват 98 чел. 7. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел. 8.Серия образоватиельныи квизо и квестов "Моя историистория Республики Башкортостана" - охват 300 чел.
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. | 0 | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Инструмент получен в 2019 году
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26 | Инструмент получен в 2019 году
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27 | Инструмент получен в 2019 году
| 2.Прирост посещений музеев | 112,2% 45 493 чел. | 104% | 35,9% 14 309 чел. | 104% | 0 | - | МАУК "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" ул. Карла Маркса, 100 | Понижение количества посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019. В музее проводятся экскурсии в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
| 3.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | 107,8% 852 266 чел. | 102% | 82,37% 651 219 чел. | 102% | 0 | - | МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Стерлитамак, 13 филиалов ул. Сакко и Ванцетти, 55 | Понижение количества посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019. В ЦБС проводятся экскурсии и мероприятия в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 4.Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | 101,0% 471 439 чел. | 103,0% | 16,56% 128 537 чел. | 103% | 0 | - | МАУ "Стерлитамакский городской дворец культуры" пр. Октября, 35 | Понижение количества посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019.В ГДК проводятся мероприятия в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
| 5.Прирост участников клубных формирований | 101,0% 2 343 чел. | 102% | 99,9% 2 319 чел. | 102% | 0 | - | - | В сентябре 2020 года выполнен прием участников в клубные формирования, в октябре произошел спад, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, часть участников КФ перестали посещать коллективы
| 6.Прирост учащихся ДШИ | 101,2% 2 206 чел. | 103% | 101,8% 2 221 чел. | 103% | 0 | - | - | Ведется работа по подготовке к приему учащихся
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 11 чел. | 36 чел. | 32 чел. | 36 чел. | 0 | - | - | Повышена квалификация 32 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).Направлены предложения в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 0 | - | - | Поданы две заявки на создание точек доступа к виртуальному концертному залу (МБУ "ЦБС", МАУ "СГДК")
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 167% | 233% | 248% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 248% | 15% | - | - | Организована онлайн-трансляция мероприятия "Салют Победы" 25 января 2020 года и размещена на портале «Культура.РФ»; проведены мероприятия в он-лайн формате
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 95 181 кв.м. | 123 025 кв.м. | 70 433,7 кв.м. | 95 000 кв.м. | - 28 025 кв.м. | 1 | ул. 7-е Ноября, д. 101 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.02.2020, S = 12855,3 кв.м
[7 empty] | 2 | ул.Набережная, д.3, корпус 4 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 10.03.2020, Sкв = 6213,7 кв.м.
[7 empty] | 3 | пр. Октября, д. 46 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 09.07.2020, Sкв = 15769,3 кв.м.
[7 empty] | 4 | ул. Былинная, д. 1 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.07.2020, Sкв = 2847,1 кв.м.
[7 empty] | 5 | Жилые дома блокированной застройки | За октябрь введено в эксплуатацию - 255,4 кв.м, с начала года - 2 046,9 кв.м.
[7 empty] | 6 | Индивидуальные жилые дома | За октябрь введено в эсплуатацию - 2610,5 кв.м, с начала года - 14280,3 кв.м.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | [6 empty] | 7 | Микрорайон №1 района «Прибрежный» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Многоквартирный жилой дом №11 (стр.) 1 этап – секция В, Г (7 211,67 кв.м.); 2 этап – секция А, Б (3 857,51 кв.м.) | 1этап - секции В.Г. сдаточная стадия; II этап - б/секция А коробка 100%, кровля 10%, отделка 90%, б/секция Б коробка 100%, отделка 90%, электрика 90%, благоустройство 100%
[7 empty] | 8 | ул.Строителей д.75 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 03.09.2020, Sкв = 6769,6 кв.м
[7 empty] | 9 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | ж/д №21 - коробка 100% перегородки 80 % ж/д №22 - коробка 98%, кровля 100%, окна 100%, отделка 98%, электрика 98%, благоустройство 70%
[7 empty] | 10 | Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева г.Стерлитамак, РБ (9561,9 кв.м.) | кровля-100%,отделка-85%, отопление-100%, электрика-100%, окна 100%, витражи -100%, фасад-100%, благоустройство-80%
[7 empty] | 11 | ул.Строителей д.77 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 30.09.2020г., Sкв =6887,3кв.м
[7 empty] | 12 | ул.Былинная д.3 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 22.09.2020, Sкв = 2764,2кв.м
РП "Формирование комфортной городской среды" | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды "Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак РБ": -Благоустройство парка за кинотеатром "Салават" в г. Стерлитамак | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 0 | 1 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина – ул.Карла Маркса- ул.Худайбердина | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уралагротехсервис».Ремонтные работы начаты 20.04.2020г., выполнение работ - 70%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 30.10.2020г. (доп.согл. от 28.08.2020г.).Планируется установка чугунных ограждений, облицовка стен ограждений гранитными плитами, ремонт постамента и памятника В.И.Ленину, устройство тротуаров, установка скамеек и урн, установка приствольных кругов у деревьев , устройство пандуса, посадка деревьев и кустарников. Возможная съемка 12-18 ноября.
| - Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. Садовая. 2 этап. | [5 empty] | 2 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина - ул.Садовая | Проведены торги, определен подрядчик - ООО «Арцах». Ремонтные работы начаты 21.04.2020г., выполнение работ - 100%, качество удовлетворительное. Работы завершены.
| 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 6% | 9% | 13% | 13% | 4% | - | - | Проведен опрос среди граждан. Доля граждан увеличилась
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Чистая вода" (мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-поема (сооружения очистки питьнвой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс.куб.м. в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | - | - | г.Стерлитамак , ул.Элеваторная, 86 | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уфимская газовая компания».Ремонтные работы начаты 15.06.2020г., выполнение работ - 28%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.12.2021г. Планируется установка оборудования системы ультрафильтрации , завершение работ по устройству бетонных полов , фундаментов, внутренней отделке.
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Программа дорожной деятельности РБ, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 48.8 | 56.4 | 52.28 | 56.4 | 0 | 1. | ул.Худайбердина | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1, 486 км
[7 empty] | 2. | перекресток улиц Коммунистическая, Объездная и Караная Муратова | Обустройство существующих сетей водопровода и канализации, обустройство сети газопровода, Подготовительные работы (снятие растительного слоя, снос деревьев, демонтаж ж/б ограждений, разборка а/бет. покрытия и бордюрного камня) - 100%, вынос кабельных линий и контактной сети троллейбуса - 90%, устройство покрытия - 100%, устройство тротуаров - 100%
[7 empty] | 3. | ул.Дружбы на участке км 0+000- км 0+564 | Работы выполнены на 98%, устраняются замечания
[7 empty] | 4. | ул.Николаева на участке км 0+000- км 0+763 | Работы выполнены 100%, отремонтировано 0,763 км, объект готовиться к приемке
[7 empty] | 5. | ул.Островского на участке км 0+000- км 1+053 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя -100%; устройство верхнего слоя - 100%
[7 empty] | 6. | ул.Проспект Ленина на участке км 0+000 - км 1+511 | Работы выполнены 100%, отремонтировано 1,511 км, направлены документы на оплату
[7 empty] | 7. | ул.Геологическая на участке км 0+500- км 1+000 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%; устройство верхнего слоя - 100%
[7 empty] | 8. | перекрестка улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевский тракт | Работы выполнены 100%, направлены документы на частичную оплату
[7 empty] | 9. | ул.Халтурина на участке км 0+000- км 1+208 | Работы выполнены и приняты в полном объеме 1,208 км
[7 empty] | 10. | ул.23 Мая на участке км 0+000 - км 2+173 | Работы выполнены и приняты в полном объеме,отремонтировано 2,173 км
[7 empty] | 11. | ул.Караная Муратова на участке км 0+000- км 0+503 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 0,468 км
[7 empty] | 12. | ул.Белорецкий тракт на участке км 0+000- км 2+363 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя - 100%;
[7 empty] | 13. | ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+316 - км 1+224 | Работы выполнены - 100%; объект готовится к приемке, готовятся документы на оплату, отремонтировано 1,090
[7 empty] | 14. | ул.Блюхера на участке км 0+000- км 0+823 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 0,823 км
[7 empty] | 15. | ул.Лесная на участке км 0+000- км 1+315 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1,315 км
РП "Дорожная сеть" | [6 empty] | 16. | ул.Салтыкова-Щедрина на участке км0+000-км0+340 | Работы выполнены 100%, отремонтировано 0,340 км, направлены документы на оплату
[7 empty] | 17. | ул.Кутузова на участке км0+000-км0+441 | За счет полученный экономии по фактически выполненным работам на объектах проводятся конкурсные процедуры
[7 empty] | 18. | ул.Новая на участке км0+000-км0+685 | За счет полученный экономии по фактически выполненным работам на объектах проводятся конкурсные процедуры
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 10 | 100 | 10 | 90 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | -
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 26811 | 26811 | 26811 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД). Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационном блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства
| 2.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 0 | 2065 | 1744 | 2065 | 0 | - | -
РП "Популяризация предпринимательства" | 1.Количество физических лиц-участников регионального проекта, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс.чел. | 0 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | - | - | 1. Интенсив "Конструктор личного бренда" - 30 чел.
| 2.Количество вновь созданныхсубъектов малого предпринимательства участниками проета, тыс. единиц. | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0 | - | - | 1.Мастер-класс от наставника программы «Популяризация предпринимательства» на тему личного бренда - 30 чел. 2. Мастер-класс Екатерины Мензелинцевой "Речевой образ успешного предпринимателя" - 30 чел.
| 3.Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
| 4.Количество физических лиц-участников регионального проета.тыс. чел. | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | - | - | 1.Встреча предпринимателей по вопросам муниципальной аренды - охват 20 чел. 2.Запущен конкурс "Предприниматель года - 2020"