## СМИ
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-сентябрь 2020г.
ссылка:
http://www.sterlitamakadm.ru/city/ekonomika/natsproekty/informatsiya-o-khode-realizatsii-natsionalnykh-proektov/otchyet-o-realizatsii-natsionalnykh-proektov/2020-god/
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 2019г. | план 2020г. | факт 9 мес. 2020г. | ожид. 2020г. | Откло-нение (план /ожид.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности детей и молодежи | 80,2% 76 070 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 84,1% 79 769 чел. | 84,3% 79 958 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020 года прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскоиу Дню физкультурника. В сентябре прошел "Стерлитамакский полумарафон"
| 2. Доля населения среднего возраста, занимающегося спортом, из общей численности граждан среднего возраста | 35,2% 39 102 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 39,4% 43 767 чел. | 39,9% 44 323 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020 года прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскоиу Дню физкультурника. В сентябре прошел мастер-класс по скадинавчкой ходьбе с Эльбрусом Нигматуллином "Стерлитамакский полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту в рамках акции "Зелная Башкирия"
РП "Спорт - норма жизни" | 3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общей численности граждан старшего возраста | 8,72% 4 730 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 9,6% 5 204 чел. | 9,7% 5 259 чел. | 0 | - | - | В текущем году были проведены городские соревнования, чемпионаты, первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали ГТО. В январе прошли массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Лед надежды нашей", День зимних видов спорта. В феврале состоялся этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020". Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, оздоровительным бегом, плаванием, пешими и велопрогулками. Но из-за карантина были отменены все массовые мероприятия, в следствие этого занятия и тренировки пролдолжились в режиме on-line. С конца июня возобновились тренировочные мероприятия в спортивных школах, а также работа фитнес-центров. 08 августа 2020 года прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскоиу Дню физкультурника. В сентябре прошел мастер-класс по скадинавчкой ходьбе с Эльбрусом Нигматуллином "Стерлитамакский полумарафон", городские соревнования по армспорту и гиревому спорту в рамках акции "Зелная Башкирия"
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 40,7% 385 ед. | 0 | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет расчитана по итогам года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготоски в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 2,99% 1 748 чел. | 0 | - | - | В рамках Проекта заключено Соглашение от 27.07.2020г. №1149 о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г. Стерлитамак РБ на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на сумму 4439,0 тыс.руб. из бюджета РБ. Софинансирование из бюджета города - 0,142 тыс.руб. Начало освоения денежных средств запланировано на середину октября 2020 года. До 01 декабря 2020 года запланировано полное освоение бюджетных средств. Сейчас идет процедура аукциона на площадке etr-region Сроки выдерживаются согласно Федеральному закону № 223-ФЗ. 25.09.2020 окончание сроков подачи заявок, 29.09.2020 подведение итогов. До 10.10.2020 сроки заключения контрактов. НМЦК мы поставили по результату поданных коммерческих предложений. Сейчас идет аукцион. Цена будет меняться по результату проведения торгов. На остаток суммы мы заключим дополнительный контракт. Оборудование будет поставлено в МАУ «СШОР» г.Стерлитамак РБ
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 5 ОУ | 8 ОУ | 6 ОУ | 8 ОУ | 0 | - | - | Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей , имеющих высокооснащенные ученико-места на базе следующих ОУ: СОШ №11 (740чел.), Лицей №1 (1185чел.), Лицей №3 (636 чел.), Лицей №12 (836чел.), Гимназия №5 (598 чел.), СОШ №23 (510 чел.)
| 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 0% | 10% 3 380 учащихся | 0% | 10% 3 380 учащихся | 0 | - | - | С 1 сентября во всех ОУ внедряется данное направление
| 3.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 0% | 10% 6 ОУ | 8% 5 ОУ | 10% 6 ОУ | 0 | - | - | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУ,СОШ №33 с СМПК
РП "Современная школа" | 4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1225 мест | 340 мест | 340 | 340 мест | 0 | - | пос.Шахтау, ул.Карла Либкнехта, д.2б | Школа на 340 мест в пос.Шахтау введена в эксплуатацию
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 69% | 71,1% 24 055 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 98,2% 33 224 учащихся | 27.1% | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 25% | 35% 11 842 учащихся | 26% 9 030 учащихся | 35% 11 842 учащихся | 0 | - | - | В системе дистанционного сопровождения «Сириус. Онлайн» обучается 348 ребят и 48 педагогов. В пригласительном этапе ВОШ в Сириусе зарегистрировалось 18 стерлитамакских ребят. Обучение в Сириусе в текущем учебном году прошли 12 школьника, В открытых уроках «Проектория» приняли участие более 8 тыс. учащихся
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 1% | 2% 676 учащихся | 1,5% 484 учащихся | 2% 676 учащихся | 0 | - | - | 484 учащихся участвовали в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 489 учащихся | 510 учащихся | 0 | 510 учащихся | 0 | - | - | Проект «Билет в будущее» стартовал с 8 июня и его этапы продлятся по 15 ноября.На сегодняшний день 840 учащихся заргистрировались на платформе проекта и прошли профпробы
| 5.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 0% | внедрение |  | внедрение | 0 | - | - | Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций
| 6.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 50.8% | 54,6% 18 472 учащихся | 52,9% 17 897 учащихся | 54,6% 18 472 учащихся | 0 | - | - | 52,9 % детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
| 7.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах |  | внедрение |  | внедрение | 0 | - | - | Ведутся подготовительные работы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования
РП "Успех каждого ребенка" | 8.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 48.5% | 51,5% 17 424 учащихся | 49,6% 16 781 учащихся | 51,5% 17 424 учащихся | 0 | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 9.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 50% | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 64,8% 21 923 учащихся | 0 | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 10.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 92,8% 17 661 учащихся | 92,8% 17 661 учащихся | 17.8% | - | - | 92,8 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 11.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 15% | 18% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся | 18.4% | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 12.Эффективность работы с одаренными и способными | 52.9% | 53% | 53% | 53% | 0 | - | - | Увеличение количества участников ОУ, индивидуальные занятия, профильные смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам
РП "Учитель будущего" | 1.Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 2% | 5% | 2% | 5% | 0 | - | - | Утверждена «дорожная карта» по внедрению НСПР (национальная система профессионального роста)
| 2.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0% | 2% | 0% | 2% | 0 | - | - | В работе методические рекомендации МП РФ (№МР-4/02вн от 30.04.2019г.)
| 3. Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования (далее-центры) |  | Обеспечена деятельность центров |  | Обеспечена деятельность центров | 0 | - | - | Утверждена Концепция создания центров
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | - | - | - | - | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Поддержка семей, имеющих детей" | Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 20000 | - | - | - | - | - | - | Функционирует открытая сетевая служба консультативной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет на базе ДОУ №93. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
РП "Социальная активность" | 1. Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Данко» | 0 | 381 | 381 | 381 | 0 | - | МАОУ «СОШ №35» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Данко» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
| 2.Создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на развитие деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» | 0 | 730 чел. | 730 чел. | 730 чел. | 0 | - | МАОУ «СОШ №9» | В соответствии с Соглашением о предоставлении победителям номинаций «Лучшие практики» и «Добрый старт» по итогам проведения в 2019 году Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» целевой субсидии (гранта) выделено сумме 300 тыс. руб (триста тысяч рублей 00 копеек) и освоено в полном объеме.Организован волонтерский отряд «Добрые сердца» на базе «МАОУ «СОШ №9» г. Стерлитамак РБ. Приобретены оргтехника, учебно-методическая литература, баннеры и т.д.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание 62 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях: МАДОУ "Детский сад № 2"(Мир света 50 мест), "Детский сад № 41"(12 мест) | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |  | 1. ул.Блюхера, д.12 а (МАДОУ №41) 2.ул.Коммунистическая, д.3а (МАДОУ №2) | В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки РБ и Администрацией городского округа город Стерлитамак РБ о предоставлении в 2020 году из бюджета РБ субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов РБ на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций без №№ от 26.06.2020 года в сумме 8 301 300 рублей на капитальный ремонт и приобретение мебели и обрудования.Из местного бюджета выделено 436 тыс.910 руб. 53.коп.( Соглашение № б/н от 26 июня 2020 г.) На сегодняшний день на капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 2» объявлен и проведен аукцион в электронной форме извещение № 32009334450. По итогам аукциона заключен договор с ООО "Юпитер" на сумму 6025883,20 руб. Срок окончания работ - 23.11.20г. По приобретению мебели и оборудования заключены договора на сумму 204 638,00 руб. Объвлен запрос котировок в электронной форме на приобретение интерактивной песочницы на сумму 312 000,00 руб. Извещение№ 32009493737 от 15.09.20г. По итогам процедуры победитель - ИП Мусакаев Р.Р. с суммой договора-306999,00 руб. Договор на стадии заключения. По приобретению мебели и оборудования для МАДОУ "Детский сад №41"заключены договора на сумму 714656,50 руб. На капитальный ремонт помещений МАДОУ "Детский сад №41" объявлен и проведен открытый запрос цен извещение №32009345751. По итогам процедуры заключен договор с ООО "Гаварстрой" на сумму 894343,50 руб. Срок выполнения работ- 08.10.20г.
РП "Социальная активность" | 1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. Волонтерских и добровольческих накопительным итогом | 32,614 тыс.чел. | 14,350 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 32,614 тыс.чел. | 18,264 тыс.чел. | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел.2.Помощь в организации клуба по Параолимпийскому хоккею «Башкирские пираты" - охват 160 чел. 3.Благотворительный концерт «Подари праздник детям» для детей с ОВЗ - охват 130 чел. 6.Социальная акция «Обнимашки», посвященная Международному дню объятий - охват 100 чел. 7.Обход ветеранов, живущих в частных домах в рамках субботника по очистке городских улиц от снега - охват 12 чел. 8.Волонтерская работа в период пандемии коронавирусной инфекции CDPVID-19 в рамках акции «Мы вместе» и «Наша забота» - охват 7000 чел. 9.Раздача масок населению в рамках акции "Маскавпомощь" - охват 24880 чел. 10.Всероссийская акция «Волонтеры Конституции» - охват 1000 чел. 11.Рейд по незаконной продвже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 12. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел. 13. Социальные акции и акции ко Дню трезвости - охват 390 чел. 14.Участие в Приволжском экологическом проекте "Чистый Урал" - охват 140 чел.
РП "Социальная активность" | 2.Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе общеобразовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в доброворльческую (волонтерскую) деяытельность | 24,5% 68 141 чел. | 24 982 чел. | 20 028 чел. | 24 982 чел. | 0 | - | - | 1.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - охват 150 чел. 2.Товарищеские матчи по волейболу среди команд молодежных общественных организаций города - охват 40 чел. 3.Акция, посвященная Дню защиты детей - охват 1000 чел. 4.Конкурс «Голосование в объективе» - охват 250 чел. 5.Участие в экологической акции "Зеленая Башкирия" в рамках акции "Зеленая Россия"-охват 560 чел.
| 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,% | 32,4% 18 965 чел. | 33% 19 360 чел. | 32,5% 19 023 чел. | 33% 19 360 чел. | 0 | - | - | 1.Городской квест «Стерлитамак перед Рождеством» - охват 100 чел. 2.«Башкирский язык-современный язык» - охват 250 чел. 3.Республиканский КВН «Безопасные дороги детства» - охват 200 чел. 4.Республиканский башкирский праздник «Етегэн» - 300 чел. 5.II Городской форум «Молодежь Стерлитамака» - охват 250 чел. 6.Интернет-акция «Час Земли» - охват 1400 чел. 7.Онлайн-акция «Библионочь» - 300 чел. 8.Онлайн-конкурс творческих проектов молодежи «НашаПобеда75» - охват 300 чел 9.Молодежный фестиваль "Неси спорт в массу" - охват 300 чел. 10.Акции к Республиканскому Дню национального костюма - охват 1500 чел.
| 4.Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | 20% 3 595 студентов | 30% 5 393 студентов | 22% 3 955 студентов | 30% 5 393 студентов | 0 | - | - | 1.Этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящшенный 75-ой годовщине Победы в ВОв. - охват 500 чел. 2.Социальная онлайн-акция "Поделись Дружбой" - охват 200 чел. 3.Поздравление медицинских работников ко Дню медицинского работника. - охват 40 чел. 4.Интеллектуальная игра «Своя игра». - 150 чел. 5.Старт конкурса граффити - охват 300 чел. 6. Дискуссионная встреча главы администрации города со студентами в рамках "Диалог на равных" в режиме онлайн - охват 98 чел. 7. Акции, лекции, возложения, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом - охват 180 чел.
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. | 0 | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Инструмент получен в 2019 году
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26 | Инструмент получен в 2019 году
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27 | Инструмент получен в 2019 году
| 2.Прирост посещений музеев | 112,2% 45 493 чел. | 104% | 33% 13 416 чел. | 104% | 0 | - | МАУК "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" ул. Карла Маркса, 100 | Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019. В музее проводятся экскурсии в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
| 3.Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | 107,8% 852 266 чел. | 102% | 76,7% 607 003 чел. | 102% | 0 | - | МБУ "Централизованная библиотечная система" г. Стерлитамак, 13 филиалов ул. Сакко и Ванцетти, 55 | Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019. В ЦБС проводятся экскурсии и мероприятия в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 4.Прирост посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культур | 101,0% 471 439 чел. | 103,0% | 16,1% 125 587 чел. | 103% | 0 | - | МАУ "Стерлитамакский городской дворец культуры" пр. Октября, 35 | Понижение кол-ва посещений связано с введением режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения COVID-2019.В ГДК проводятся мероприятия в соответствии с планом учреждения и с рекомендациями Роспотребнадзора с ограничением количества посетителей
| 5.Прирост участников клубных формирований | 101,0% 2 343 чел. | 102% | 102,0% 2 390 чел. | 102% | 0 | - | - | В сентябре 2020 года выполнен прием участников в клубные формирования
| 6.Прирост учащихся ДШИ | 101,2% 2 206 чел. | 103% | 101,8% 2 221 чел. | 103% | 0 | - | - | Открыты дополнительные группы в ДМШ 3 и ДХШ 1. Выполнен прием учащихся
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 11 чел. | 36 чел. | 28 чел. | 36 чел. | 0 | - | - | Повышена квалификация 28 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 0 | - | - | Поданы две заявки на создание точек доступа к виртуальному концертному залу (МБУ "ЦБС", МАУ "СГДК")
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 167% | 233% | 247% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 247% | 0 | - | - | Организована онлайн-трансляция мероприятия "Салют Победы" 25 января 2020 года и размещена на портале «Культура.РФ»; проведены мероприятия в он-лайн формате
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 95 181 кв.м. | 123 025 кв.м. | 60 577,9 кв.м. | 95 000 кв.м. | - 28 025 кв.м. | 1 | ул. 7-е Ноября, д. 101 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.02.2020, S = 12855,3 кв.м
[7 empty] | 2 | ул.Набережная, д.3, корпус 4 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 10.03.2020, S = 6213,7 кв.м.
[7 empty] | 3 | пр. Октября, д. 46 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 09.07.2020, S = 15769,3 кв.м.
[7 empty] | 4 | ул. Былинная, д. 1 | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 14.07.2020, S = 2847,1 кв.м.
[7 empty] | 5 | Жилые дома блокированной застройки | За сентябрь введено в эсплуатацию - 345,7 кв.м, с начала года - 2006,3 кв.м.
[7 empty] | 6 | Индивидуальные жилые дома | За сентябрь введено в эсплуатацию - 994 кв.м, с начала года - 11 425,2 кв.м.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | [6 empty] | 7 | Микрорайон №1 района «Прибрежный» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Многоквартирный жилой дом №11 (стр.) 1 этап – секция В, Г (7 211,67 кв.м.); 2 этап – секция А, Б (3 857,51 кв.м.) | Кровля 100% , отделка 90%, отопление 100%, электрика 100%, благоустройство 80%
[7 empty] | 8 | Многоквартирный жилой дом №1 с объектами инженерной инфраструктуры в квартале 2а микрорайона 2 Западного жилого района г. Стерлитамак, РБ (6790,04 кв.м.) | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 03.09.2020, S = 6769,6 кв.м
[7 empty] | 9 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | Ж/д №21 - коробка-45%, ж/д №22 - коробка-98%, кровля-100%, окна-100%, отделка-98%, электрика-98%, благоустройство -40%
[7 empty] | 10 | Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева г.Стерлитамак, РБ (9561,9 кв.м.) | Кровля-100%,отделка-85%, отопление-100%, электрика-100%, окна 100%,витражи -90%, фасад-100%, благоустройство-40%
[7 empty] | 11 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами инженерной инфраструктуры в квартале 2а микрорайона 2 Западного жилого района г. Стерлитамак, РБ (6911,25 кв.м.) | Кровля-100%,отделка-65%, отопление-100%, электрика-90%, окна 100%,витражи -90%, фасад-100%, благоустройство-40%
[7 empty] | 12 | 5-этажный жилой дом №2 (стр.) мкр. №2 Западного жилого района г. Стерлитамак (2758,18 кв.м.) | Многоквартирный жилой дом, разрешение на ввод в эсплуатацию от 22.09.2020, S = 2688,4 кв.м
РП "Формирование комфортной городской среды" | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды "Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак РБ": -Благоустройство парка за кинотеатром "Салават" в г. Стерлитамак | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 2ед. | 0 | 1 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина – ул.Карла Маркса- ул.Худайбердина | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уралагротехсервис».Ремонтные работы начаты 20.04.2020г., выполнение работ - 61%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 30.10.2020г. (доп.согл. от 28.08.2020г.). Планируется установка чугунных ограждений, облицовка стен ограждений гранитными плитами, ремонт постамента и памятника В.И.Ленину, устройство тратуаров, реконструкция чаши фонтана под скамейку
| - Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. Садовая. 2 этап. | [5 empty] | 2 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина - ул. Садовая | Проведены торги, определен подрядчик - ООО «Арцах». Ремонтные работы начаты 21.04.2020г., выполнение работ - 100%, качество удовлетворительное. Работы завершены
| 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 6% | 9% | 13% | 13% | 4% | - | - | Проведен опрос среди граждан. Доля граждан увеличилась
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Чистая вода" (мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-поема (сооружения очистки питьнвой воды от мутности водоисточника "Берхомут" для города Стерлитамака мощностью 60 тыс.куб.м. в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | 70.64% | 100,0% (на 2020-2021г.г.) | - | - | г.Стерлитамак , ул.Элеваторная, 86 | Проведены торги, определен подрядчик- ООО «Уфимская газовая компания».Ремонтные работы начаты 15.06.2020г., выполнение работ - 25%, качество удовлетворительное. Сроки окончания работ 31.12.2021г. Планируется устройство полов бетонных, устройство оснований под оборудование
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | 196469 чел. | 278127 чел. (на 2020-2021г.г.) | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 48.8 | 56.4 | 52.19 | 56.4 | 0 | 1. | ул.Худайбердина | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1, 486 км
[7 empty] | 2. | Перекресток улиц Коммунистическая, Объездная и Караная Муратова | Обустройство существующих сетей водопровода и канализации, обустройство сети газопровода, Подготовительные работы (снятие растительного слоя, снос деревьев, демонтаж ж/б ограждений, разборка а/бет. покрытия и бордюрного камня) - 100%, вынос кабельных линий и контактной сети троллейбуса - 90%, устройство покрытия - 100%, устройство тротуаров - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 3. | ул.Дружбы на участке км 0+000- км 0+564 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%; устройство верхнего слоя - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 4. | ул.Николаева на участке км 0+000- км 0+763 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%; устройство верхнего слоя - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 5. | ул.Островского на участке км 0+000- км 1+053 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя -100%; устройство верхнего слоя - 100%. Планируется премка работ
[7 empty] | 6. | ул.Проспект Ленина на участке км 0+000 - км 1+511 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя - 100%; устройство верхнего слоя - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 7. | ул.Геологическая на участке км 0+500- км 1+000 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%; устройство верхнего слоя - 100%. Планируется приемка работ
[7 empty] | 8. | Перекрестка улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевский тракт | Снос деревьев - 100%, вынос существующих сетей коммуникации - 100%, электротехнические работы (демонтаж) - 100%, в связи с выявленными замечаниями по качеству уложенного нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия и необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию устройство нижнего слоя - 100%, устройство верхнего слоя покрытия - 100%, устройство тротуаров - 98%.Планируется приемка работ
[7 empty] | 9. | ул.Халтурина на участке км 0+000- км 1+208 | Работы выполнены и приняты в полном объеме 1,208 км
[7 empty] | 10. | ул.23 Мая на участке км 0+000 - км 2+173 | Работы выполнены и приняты в полном объеме,отремонтировано 2,173 км
[7 empty] | 11. | ул.Караная Муратова на участке км 0+000- км 0+503 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 0,468 км
[7 empty] | 12. | ул.Белорецкий тракт на участке км 0+000- км 2+363 | Фрезерование - 100%, устройство бордюрного камня - 100%, устройство выравнивающего слоя - 100%.Планируется приемка работ
[7 empty] | 13. | ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+316 - км 1+224 | Работы выполнены - 100%; объект готовится к приемке, готовятся документы на оплату, отремонтировано 1,090
[7 empty] | 14. | ул.Блюхера на участке км 0+000- км 0+823 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 0,823 км
[7 empty] | 15. | ул.Лесная на участке км 0+000- км 1+315 | Работы выполнены и приняты в полном объеме, проведена оплата отремонтировано 1,315 км
РП "Дорожная сеть" | [6 empty] | 16. | ул.Салтыкова-Щедрина на участке км0+000-км0+340 | На стадии заключения контракта
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 10 | 100 | 10 | 90 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | -
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 26811 | 26811 | 26811 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД)
| 2.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 0 | 2065 | 1509 | 2065 | 665 | - | -
РП "Популяризация предпринимательства" | 1.Количество физических лиц-участников регионального проекта, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс.чел. | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | - | - | -
| 2.Количество вновь созданныхсубъектов малого предпринимательства участниками проета, тыс. единиц. | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | - | - | -
| 3.Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
| 4.Количество физических лиц-участников регионального проета.тыс. чел. | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | - | - | -