## Главе
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-февраль 2021г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-июнь 2021 год.
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | план 2021г. | факт 6 мес. 2021г. | ожид. 2021г. | Отклонение (ожид. /план.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 53,6% 136 433 чел. | 51,54% 133 850 чел. | 53,6% 136 433чел. |  | - | - | В январе-апреле были проведены городские первенства, чемпионаты, соревнования по видам спорта, в том числе по ГТО. В январе прошли спортивно-массовые мероприятия в рамках тематических новогодних мероприятий, массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Забег желаний", "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья. В феврале состоялись этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2021" и мероприятия ко Дню защитника Отечества. 18 марта состоялся легкоатлетический забег ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Крымская весна". В марте-апреле прошли муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, команд предприятий, организаций и учреждений. В апреле- муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди муниципальных служащих, Фестиваль ГТО среди семейных команд; мастер-класс с участием волейбольного клуба Суперлиги "Урал"; продолжается Первенство России по хоккею с шайбой среди пяти возрастных групп; начались городские соревнования по футболу среди детских и юношеских команд на призы клуба "Кожаный мяч", 9 мая прошла традиционная 69-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Стерлитамакский рабочий", 22 мая - состоялся Республиканский турнир по спортивной борьбе на призы главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ, 23 мая прошел Стерлитамакский полумарафон БСК, мероприятия ко Дню города и Дню защиты детей, а также проводились другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими и велопрогулками.
| 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. |  | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет рассчитана по итогам 2021 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях | 62 | [6 empty] | Участие в конкурсе по гранду АНО ДО Центр развития Непоседа.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 8 ОУ | 10 ОУ | 8 ОУ | 10 ОУ |  | - | - | Проводится мониторинг муниципальных образований г.Стерлитамак, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места..
| 2.Учителям предметной области «Технология» обеспечено повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | обеспечено повышения квалификации |  | обеспечено повышения квалификации |  | - | -
| 3.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 10% (3380 учащихся) | 20% | 17.8% | 20% |  | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества", участвуют в мероприятиях по внедрению разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций. Наставничество обучающихся внедряется в общеобразовательных организациях в форме "ученик-ученик". Формируются наставнические пары с привлечением призеров и победителя Всероссийской олимпиады школьников: Лицей №3, СОШ №31, СОШ №33, СОШ №5 (17,8%).
РП "Современная школа" | 4.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 10% ( 6 ОУ) | 20% | 20% | 20% |  | - |  | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями,имеющими высокооснащенные места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3 со Стерлитамакским филиалом УГНТУо от, СОШ №1 с БГМУ; СОШ №33 с СМПК, "ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России"; СОШ №8 с ЦДЮТТ, с Дворцом пионеров и школьников им.А.П. Гайдара.
| 5.Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 0% | внедрение | 0% | внедрение |  |  |  | Разрабатывается "дорожная карта" по внедрению механизма вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.
| 6.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 340 мест | [6 empty] | В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены.
| 7.Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 10000 | 6280 | 10000 |  |  |  | По проекту «Современная школа» в соответствии с Соглашением № 073-15-2021-097 от 16февраля 2021 г. на лицевой счет МАОУ «Детский сад № 87» поступили денежные средства из федерального бюджета в размере 2 984 200 рублей. Освоено 463 129, 94 рублей на заработную плату сотрудников. В рамках реализации плана мероприятий специалистами сети консультативных центров в период с января по настоящее время оказано - 6280 услуг, из них: очные - 1197; дистанционные - 5083. Согласно утвержденным спискам курсы повышения квалификации на сегодняшний день прошли 20 специалистов консультативного центра. Финансовые средства из бюджета Республик Башкортостан в размере 1 070,00 тыс. рублей и муниципального образования в размере 56 315 руб согласно соглашения от 30 марта 2021 г. б/н не поступили. В соответствии с Соглашением № 073-15-2021-096 от 16 февраля 2021 г. на лицевой счет МАОУ «Детский сад № 93» из федерального бюджета грантов в форме субсидий поступили денежные средства в размере 2 984 200 рублей. Освоено 623 929,64 рублей. Из них: выплачена заработная плата специалистам по временным трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера в размере 337 469,64 рублей. Приобретены многофункциональные устройства на сумму – 128 060 рублей по договорам с ООО «Каркаданн», ООО "Алекс Интегро". Заключен договор оказания услуг по аренде вебинарной площадки и рассылочного сервиса для проведения вебинаров, оформление и подготовка вебинарных комнат с ООО «Инновационные решения» на сумму – 158 400 рублей, сдали на оплату 3 акта выполненных работ по аренде вебинарной площадки. Заключены временные трудовые договора и договора гражданско-правового характера со специалистами консультационного центра: психиатр, невролог, юрист, бухгалтер, экономист, научный руководитель.
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 98,2% 33 224 учащихся | 73% | 71,1% 24 055 учащихся | 73% |  | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования. На базе МАУ ДО "Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара" будут создавться 150 новых мест доболнительного образования детей. 1 марта 2021 г. заключено Соглашение №807450000-1-2021-007 о предоставлении из бюджета РБ буджету городского округа г.Стерлитамак РБ. на создание новых мест дополнительного образования выделена Субсидия в размере 1189 908 рублей 83 коп.На сегодняшний день заключено 4 контракта и переданы для оплаты на приобретение оборудования на сумму 113 763,68, проводятся 2 аукциона на сумму более 900 тыс. (16.06.2021 и18.06.2021г. были опубликованы аукционы).
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 35% 11 842 учащихся | 65% | 36% 12 447 учащихся | 65% | 0 | - | - | Состоялся цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся, направленных на раннюю профориентацию школьников рамках проекта «Проектория». 12 447 учащихся из числа обучающимся 2-11 классов приняли участие в тематических уроках, направленных на раннюю профориентацию: «Большая стройка» (строительная отрасль), «Наука будущего» (область науки и технологий), «Проложи свой путь» (железнодорожная отрасль), «Поехали!» (аэрокосмическая отрасль).
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 2% 676 учащихся | 3.5% | 3,1% 1072 учащихся | 3.5% |  | - | - | 1072 учащихся города стали участниками июльской проектной школы ОЦ "Сириус" "Большие вызовы-2021". По итогам финала и результатам академических достижений лицеисты БЛИ №3 и ученик Лицея №3 заняли 3 призовых места и все 4 ученика приглашены к участию в июльской научно-технологической программе «Большие вызовы».
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 510 учащихся | 565 учащихся | 565 учащихся | 565 учащихся |  | - | - | Новые мероприятия начнут проходить с июля 2021 года. Регистрация на платформе и прохождение тестов для участников и их родителей продолжают быть доступными.Учащихся (БЛИ №3) стали победителями и 1 обучающийся (Лицей №3) призером в проекте "Большие вызовы" на региональном этапе. Для участия в проекте "Большие перемены" прошли регистрацию 282 учащихся 5-7 классов и 131 обучающийся 8-11 класов. Для участия в отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошли отбор 12 обучающихся города из следующих образовательных учреждений: Гимназии №1;№5, Лицеи №1; №3; №12; СОШ №1; №17; №35; ПМШ №23; ЦДЮТТ.
| 5.Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» | 0% | 1 технопарк |  | 1 технопарк
| 6.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций. ЦДЮТТ и Лицей №3, МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33 (Федоров А.П., Гулов Р.З., Орманджан Д.А., Малышев Н, Фазалов Д., Бобков Б.), Все организации дополнительного образования вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 7.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 54,6% 866 учащихся | 58.4% | 54,6% 866 учащихся | 58.4% |  | - | - | 52,9 % детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
| 8.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | C 1 сентября 2020 года в г.Стерлитамак ввели систему персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. Проведен мониторинг показателей дополнительного образования с целью установления охвата детей Персонифицированным финансированием, а так же общего охвата детей дополнительным образованием. В период с 20 апреля 2021 года по сегодняшний день показатель охвата детей Персонифицированным финансированием увеличился на 173 единицы, общее количество на 18 мая 2021 года составляет 4 696 сертификатов. Так же с 15 мая 2021 года провели работу по подтверждению новых заявок и регистрации детей в системе Навигатор: зарегистрировали 250 детей; подано 800 новых заявок от родителей; перевели новые заявки в статус «подтвержден» в количестве 569 единиц; в статус «Обучается» перевели 388 заявок. Так же опубликовано 25 общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования. На сегодняшний день работа по подтверждению заявок, по привлечению детей в систему персонифицированного финансирования продолжается
РП "Успех каждого ребенка" | 9.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 51,5% | 54.8% | 51,5% 4520 учащихся | 54.8% |  | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 10.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 64,8% 21 923 учащихся | 70.2% | 64,8% 21 923 учащихся | 70.2% |  | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 11.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75% | 76% | 93,7% 43 231 учащихся | 93,7% 43 231 учащихся |  | - | - | 93,7 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 12.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 18% | 20% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся |  | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 13.Эффективность работы с одаренными и способными | 53% 18 360 чел. | 53,4% | 77,8% 26 968 чел. | 77.8% |  | - | - | Увеличение количества участников ОО, индивидуальные занятия, профильные онлайн - смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам, дистанционные индивидуальные консультации,учебно-тренировочные сборы формате онлайн.В школьном этапе ВОШ приняли участие 26 968 учащихся.На муниц.эапе-3338 школьника, на региональном этапе- 257 ,на заключительном этапе 18 обучающихся. Победителями и презерми стали 167 на рег.этапе, на заключительном этапе 2 победителя, 8 призеров.
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 24,982 тыс.человек | 25,981 тыс.человек | 17,320 тыс. человек | 25,981 тыс.человек |  | - |  | 1. Онлайн-флешмоб "Новогодние традицуии" -340 чел. 2.интеллектуальная игра «Молодёжный Гайд-Парк» - 50 чел.3.Онлайн-конференция в рамках "Диалог на равных" - 500 чел. 4.Интеллектуальная игра "Мафия" - 30 чел. 5.Рейд по облюденим санитарного законодательства о пищевой продукции - 20 чел.6.Городской субботник - 340 чел. 7.Городской молодёжный квест "StudDAY" - 50 чел.8.Акции, приуроченные к 77-ой годовщине снятия, Блокады Ленинграда -700 чел. 9.Семейный выходной "На старт, внимание, спорт!" - 200 чел.10.Совместно с проектом «Безопасная Республика» в городе Стерлитамак провели мониторинг соблюдения законодательства о защите прав потребителей в магазинах города Стерлитамак. - 30 чел. 11.Городским развлекательным квестом «Зимние Русские игры» - 90 чел. 12.Акция «Забег влюбленных», приуроченный к Дню святого Валентина - 100 чел.13.Онлайн-акции "Оранжевая нить" - 30 чел. 14. Акция к Менждународному Дню земли - 250 чел. .15. Экологические акции в рамках проекта "Зеленая Башкирия" - 4000 чел.. 16. Международная акция «Синяя лента» - 600 чел.. 17.Акция 10 000 шагов к жизни - 300 чел., Акция "Георгиевская ленточка - 8000 чел.,Экологические субботники -охват 100 чел., организация детского тпраздника в гипермаркете "Дом игрушек" - 100 чел, молодежный фестиваль ко дню России - 200 чел, экологшические уборки- 100 чел., мероприятия ко дню памяти и скорби - 100 чел, день молодежи.
РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)" | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  | 15 160 человек |  |  |  |  | 1. Всеросийская акция "Георгиевская ленточка" - 8500 чел., 2. Торжественное шествие, посвященное 76-ой годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.. - 3500 чел., 3. Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 2500 чел., 4. Городской квест "Я живу в России"-210 чел, 5. Акция "Триколор" по раздаче ленточек в цветах государственного флага Российской Федерации - 45 чел., 6. Акция в честь Дня памяти и скорби - 200 чел.
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 3 ед. | 0 ед. |  | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Конкурс на оснащении музыкальными инструментами в 2021г. не предусмотрен. В 2021г. конкурс на оснащение музыкальными инструментами на 2022г.уже состоялся. Музыкальной школой будет подана заявка в 2022г.на оснащение музыкальными инструментами на 2023г.
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| 2. Реконстркукция и капитальный ремонт образовательного учреждения в сфере культуры |  | 1 ед |  | 1 ед |  | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Заключили соглашение с Министерством культуры РБ на реконструкцию и капитальный ремонт (08.04.2021 г). Заключен муниципальный контракт между администрацией го г. Стерлитамак и ООО "Астрой"на СМР (10.06.2021 г.). Начата подготовка к ремонтным работам.
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 34 чел. | 80 чел | 14 чел. | 80 чел. |  | - | - | Повышена квалификация 14 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)из числа специалистов муниципальных и государственных учреждений культуры
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 2 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. |  | - | - | Заключения соглашение на 2022г.на открытие точки доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ «ЦБС» Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" Библиотека №3
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 300% | 281% | 300% |  | - | - | На базе учреждений культуры (ЦБС и ДМШ № 1) организовано и проведено 8 онлайн-трансляций на портале Культура.РФ.
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 94742.4 | 126585 | 18507.8 | 70000 | -56585 | 1 | Жилые дома блокированной застройки | С января по июнь 2021 г. введено 836,2 кв.м.
[7 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января по июнь 2021 г. введено 10891 кв.м.
[7 empty] | 3 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 (2159,81кв.м. и 2159,81 кв.м.) | Жилой дом 22 - строительство завершено,ведется устранение замечаний, выданных Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору. Жилой дом 21 - строительная готовность 97%.
[7 empty] | 4 | Многоквартирный жилой дом на месте снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти в г. Стерлитамак, РБ | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 05.03.2021г S=6780,6 кв.м.
[7 empty] | 5 | Микрорайон №1 района "Прибрежный" г.Стерлитамак, многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) (11068,46) | Секции В, Г - завершается монтаж стеновых панелей чердачного этажа, секции А,Б - планируется приступить к монтажу стеновых панелей 1 этажа. Выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Ввод в экплуатацию до конца 2021 года.
РП "Формирование комфортной городской среды" | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  |  | Проведен опрос среди граждан
| «Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 3 очередь». | 2 ед | 1 ед | 1 ед | 1ед |  |  | г. Стерлитамак, ул. Шафиева (от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая) | Муниципальный контракт № 0101500000321000072 от 12.06.2021 г. начаты работы по демонтажу лестниц, сносу деревьев, земляные работы, устройство фундаметов под лестницы.
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»
РП "Чистая вода" (внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III–го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс. м3 в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100% |  |  | - | - | г.Стерлитамак, ул. Элеваторная 86 | Выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов (65%), отпопление (60%), грунтовка трубороводов (50%), монтаж площадок, ограждений, лестниц (60%), грунтовка металлических площадок (40%)
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196469 чел. | 278127 чел |  |  | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"/ РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 56.5 | 61.9 | 0 | 61.9 |  | 1 | по ул. Худайбердина от ул.Элеваторная до ул.Советская на участке км 2+190-3+604 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 2 | ул.Мира от ул.Сагитова до Драматического театра на участке км 0+000-1+128 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя покрытия, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение разметки
[7 empty] | 3 | ул.Гоголя от кольца "ВТС" до кольца "Ольховка" на участке км 0+000-1+298 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия
[7 empty] | 4 | о ул. Суханова от ул.Гоголя до ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+940-1+356 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя покрытия, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение разметки
[7 empty] | 5 | ул. Карла Маркса от ул.Б.Хмельницкого до ул.Нагуманова на участке км 0+922-2+126 | демонтаж бордюрного камня, фрезерование дорожного полотна
[7 empty] | 6 | ул. Халтурина от д.№127 до ул.Баумана на участке км 01+209-2+103 | подготовительные работы, установка паспорта объета, знаков дорожного движения
[7 empty] | 7 | ул. Уфимский тракт от ул.О.Кошевого на участке км 2+830-4+216 | подготовительные работы, установка паспорта объета, знаков дорожного движения
[7 empty] | 8 | ул.Пр.Октября от ул.Строителей до ул.Артема на участке км 0+000-0+469 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 9 | ул. Салтыкова-Щедрина от ул.Черноморская до ж/д переезда на участке км 0+000-0+530 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 10 | ул.Черноморская от ул.Худайбердина до ул.Имая Насыри на участке км 0+000-1+019 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, устранение замечаний, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 11 | ул.Сагитова от ул.Казина до ул.Мира на участке км 0+000-0+278 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 12 | ул.Днепровская от ул.Новая до ул.Черноморская на участке км 0+000-0+524 | фрезерование дорожного полотна, демонтаж бордюрного камня, монтаж бордюрного камня, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя покрытия, нанесение дорожной разметки
[7 empty] | 13 | пр. Октября от кольца "Вечный огонь" до ул. Коммунистическая на участке км 0+000-0+524 | подача заявок завершена
[7 empty] | 14 | Выполнение работ по устройству дополнительного освещения пешеходных переходох на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | подготовка документов на конкурс для последующего заключения контракта
[7 empty] | 15 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Строительно-монтажные работы завершены по светофорам и ограждениям.
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 30 | 100 | 30 | 70 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | целевой показатель не установлен | [6 empty] | 14.06.2021 г приступили к обучению 4 муниципальных служащих по программе повышения квалификации "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции". Обучение проводится за счет субсидии федерального бюждета.
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 29201 | 28010 | 29201 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД)
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 2723 | 3098 | 4143 | 4143 | 0 | - | -
Note on J50: Ведущий специалист 46-1: ИЖС в декабре не вводили, в минстрое сказали все убрать