## отчет
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-февраль 2021г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-ноябрь 2021
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | план 2021г. | факт 11 мес. 2021г. | ожид. 2021г. | Отклонение (ожид. /план.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 53,6% 136 433 чел. | 52,06% 134 542 чел. | 53,6% 136 433чел. |  | - | - | В январе-ноябре были проведены городские первенства, чемпионаты, соревнования по видам спорта, в том числе по ГТО. В январе прошли спортивно-массовые мероприятия в рамках тематических новогодних мероприятий, массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Забег желаний", "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья. В феврале состоялись этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2021" и мероприятия ко Дню защитника Отечества. 18 марта состоялся легкоатлетический забег ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Крымская весна". В марте-апреле прошли муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, команд предприятий, организаций и учреждений. В апреле- муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди муниципальных служащих, Фестиваль ГТО среди семейных команд; мастер-класс с участием волейбольного клуба Суперлиги "Урал"; продолжается Первенство России по хоккею с шайбой среди пяти возрастных групп; начались городские соревнования по футболу среди детских и юношеских команд на призы клуба "Кожаный мяч", 9 мая прошла традиционная 69-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Стерлитамакский рабочий", 22 мая - состоялся Республиканский турнир по спортивной борьбе на призы главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ, 23 мая прошел Стерлитамакский полумарафон БСК, мероприятия ко Дню города и Дню защиты детей,прошли соревнования к Дню России , торжественно прошёл День физкультурника, соревнования по футюолу, волейболу,шахматам и шашкам, а также проводились другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими и велопрогулками.
| 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. |  | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет рассчитана по итогам 2021 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК.
РП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях | 62 | [6 empty] | Подписано соглашение между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и Автономной некомерческой организацией Дошкольного образования «Центр развития «Непоседа» на предоставление грантов в форме субсидий на сумму 4 319 000 руб.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 8 ОУ | 10 ОУ | 10 ОУ | 10 ОУ |  | - | - | Проведен мониторинг муниципальных образований г.Стерлитамак, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. На базе МАОУ "Лицей №12" открыт "Школьный Кванториум" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и Федерального проекта "Современная школа".
| 2.Учителям предметной области «Технология» обеспечено повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | обеспечено повышения квалификации | обеспечено повышения квалификации | обеспечено повышения квалификации |  | - | - | Организовано (август-сентбярь 2021г.) обучение на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по дополнительным профессиональным программам центров "Школьный Кванториум", "IT-Куб". 13 педагогов МАОУ Лицей №№ 1, 12 прошли обучение в заочном формате.
| 3.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 10% (3380 учащихся) | 20% | 20% (7137 учащихся) | 20% |  | - | - | Все общеобразовательные организации вовлечены в различные формы "Наставничества", участвуют в мероприятиях по внедрению разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций. Наставничество обучающихся внедряется в общеобразовательных организациях в форме "ученик-ученик". Формируются наставнические пары с привлечением призеров и победителя Всероссийской олимпиады школьников.
| 4.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 10% ( 6 ОУ) | 20% | 20% (12 ОУ) | 20% |  | - |  | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями,имеющими высокооснащенные места: Лицей №1, Лицей №12, Гимназия №1, БЛИ №3, СОШ № 33, СОШ № 17, СОШ № 20 со Стерлитамакским филиалом УГНТУ; СОШ № 1 с БГМУ; СОШ № 33 с СМПК, "ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России"; СОШ № 8 с ЦДЮТТ, с Дворцом пионеров и школьников им.А.П.Гайдара.
| 5.Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 0% | внедрение | внедрение | внедрение |  |  |  | Разрабатывается "дорожная карта" по внедрению механизма вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.
| 6.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 340 мест | 0% | 0% | 0% |  |  |  | В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены.
| 7.Оказание не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 10000 | 9430 | 10000 |  |  |  | По проекту «Современная школа» в соответствии с Соглашением № 073-15-2021-097 от 16 февраля 2021 г. на лицевой счет МАОУ «Детский сад № 87» ( №073-15-2021-097от 16 февраля 2021 г.) и №93 (073-15-2021-096 от 16 февраля 2021 г.) поступили денежные средства по 4 110 515,00 рублей (из федерального бюджета в размере 2 984 200,00 рублей, из бюджета Республики Башкортостан в размере 1 070 000,00 рублей из местного бюджета в размере 56 315 рублей). На сегодняшний день по Детскому саду № 87 освоено 2 206 517,52 руб., из них: - оплачено: 2 176 517,52 руб. (из них ФБ - 1 231 361,61 руб., РБ - 888 840,91 руб., МБ - 56 315,00 руб.), - не прошла оплата на сумму 30 000 рублей, - по договору ИП Рау Р.И. № 20 от 08.11.2021г. на сумму 30000 руб. размещение рекламно-информационного материала. Остаток не освоено: 1 903 997,48 руб. - из федерального бюдждета - 1 752 838,39 руб. на выплату зарплаты сотрудникам; - из бюджета РБ - 151 159,09 руб. на сопровождение проекта, научное и юридическое консультирование. По Детскому саду № 93 освоено 2 276 582,49 рублей, из них: - оплачено: 2 127 835, 49 руб. (из них ФБ - 1 302 601,49 руб., РБ - 825 234 руб.) - не прошла оплата - в сумме 148 747,0 рублей. - по договору №15 от 19.10.2021г. с ИП Буркин Павел Николаевич на размещение рекламно-информационных материалов на сумму 38 000 руб. - по договору №42765-БП/КОР/16 от 18.10.2021г. с ООО "САМСОН-БАШКИРИЯ" на поставку канцтоваров на сумму 56 315 руб.
- по договору №353/17 от 27.10.2021г. с ИП Хусаинова Л.Г. на поставку канцтоваров, на сумму 54 432 руб. Остаток не освоено: 1 833 932,51 руб. - из ФБ - 1 602 398,51 руб. из них на выплату зарплаты сотрудникам - 1 459 509,77 руб., на услуги консультационные - 142 888,74 руб.; - из РБ - 231 534 руб., из них на консультационные услуги - 73 134,0 руб. на покупку оборудования - 158 400 руб.
РП "Успех каждого ребенка" | 1.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 71,1% 24 055 учащихся | 73,0% | 73,3% 26 154 учащихся | 73.3% |  | - | - | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования. На базе МАУ ДО "Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара" будут создавться 150 новых мест дополнительного образования детей. 1 марта 2021 г. заключено Соглашение №807450000-1-2021-007 о предоставлении из бюджета РБ буджету городского округа г.Стерлитамак РБ. на создание новых мест дополнительного образования выделена Субсидия в размере 1189 908 рублей 83 коп. На сегодняшний день освоено 100% на: -ООО "Левенгук" (договор 080421-р от 08.04.21) на сумму 2 368,17 рублей; - ООО "Медиа РБ инжиниринг" (договор 103 от 29.06.21) на сумму 698 555,4 рублей; -ООО "Медиа РБ инжиниринг" (договор 387 от 18.06.21) на сумму 31 143,75 рублей; - АО "Планета увлечений" (договор 9/1 от 03.06.21) на сумму 48 004,96 рублей; -ИП "Росляков А.Л" (договор 95 от 02.06.21) на сумму 28 046,72 рублей; -ООО "Си-системс" ( договор о0000411оо от 18.06.21) на сумму 69 150 рублей. -ИП "Тихонов Е.Ю" (договор 32110396941 от 12.07.21) на сумму 277 296 рублей. Поступили денежные средства из бюджета Республики Башкортостан в размере 23 562,55 рублей Освоено 100% на -ООО "Левенгук" договор 080421-р от 08.04.21 на сумму 3 410,72 рублей; - АО "Уфанет" договор 273СКСН0417-21 от 21.06.21 на сумму 20 151,83 рублей. Поступили денежные средства из местного бюджета в размере 11 781,28 рублей освоено 100% на АО "Уфанет" договор 273СКСН0417-21 от 21.06.21 на сумму 11 781,28 рублей.
| 2.Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 35% 11 842 учащихся | 65% | 62% 22 125 учащихся | 65% |  | - | - | Состоялся цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся, направленных на раннюю профориентацию школьников рамках проекта «Проектория». Около 20 тыс. учащихся из числа обучающимся 2-11 классов приняли участие в тематических уроках, направленных на раннюю профориентацию: «Большая стройка» (строительная отрасль), «Наука будущего» (область науки и технологий), «Проложи свой путь» (железнодорожная отрасль), «Поехали!» (аэрокосмическая отрасль). 22 сентября состоялся спецвыпуск "Шоу профессий" по теме "Кулинарное дело", где приняли участие 1293 учащихся, из числа 5-11 классов. (До конца года запланировано проведение еще 9 открытых уроков по разным направлениям). 17 ноября состоялась трансляция, посвященная профессии "Клипмейкер", 24 ноября был организован просмотр выпуска "Шоу профессий", посвященного профессии "Мастер кузовного ремонта".
| 3.Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей | 2% 676 учащихся | 3.5% | 3,5% (1249 учащихся) | 3.5% |  | - | - | 1072 учащихся города стали участниками июльской проектной школы ОЦ "Сириус" "Большие вызовы-2021". По итогам финала и результатам академических достижений лицеисты БЛИ №3 и ученик Лицея №3 заняли 3 призовых места и все 4 ученика приглашены к участию в июльской научно-технологической программе «Большие вызовы». До 5 августа 2021 г. прошел дистанционный этап конкурс "Большая перемена", где приняли участие свыше 2 тыс.школьников города. С 30 сентября по 03 октября в г.Казань прошел полуфинал, где приняли участие 17 школьников г.Стерлитамак (Гимназия № 1, № 2, № 4, Лицей № 1, № 12, СОШ № № 1, 10, 11, 26, 33, 35, Дворец пионеров).
| 4.Получение рекомендаций не менее 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 510 учащихся | 565 учащихся | 565 учащихся | 565 учащихся |  | - | - | В Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» приняли участие учащиеся следующих образовательных учреждений: Гимназии № 5, Лицея № 1, № 12, СОШ № 1, № 17, ПМШ № 23, ЦДЮТТ. С 01 октября по 17 декабря 2021 года в Республике Башкортостан пройдут мероприятия по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее". В данном проекте в 2021-2022 учебном году примут участие 10 школ нашего города (Гимназия №№ 2,4, Лицей №№3, 12, СОШ № 11,17,30,31,33 и ПМШ №23), 2 тыс. школьников города прошли регистрацию на платформе проекта, более 600 учащихся посетят профпробы на базе колледжей города и мультимедийный исторический парк по разным направлениям.
| 5.Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» | 0% | 1 технопарк |  | 1 технопарк
| 6.Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций. ЦДЮТТ и Лицей №3, МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33 (Федоров А.П., Гулов Р.З., Орманджан Д.А., Малышев Н, Фазалов Д., Бобков Б.), Все организации дополнительного образования вовлечены в различные формы "Наставничества"
| 7.Освоение дополнительных общеобразовательных программы не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 54,6% 866 учащихся | 58.4% | 54,6% 866 учащихся | 58.4% |  | - | - | 54,6 % детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
| 8.Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в общеобразовательных программах | внедрение | внедрение | внедрение | внедрение |  | - | - | С 1 сентября 2020 года в г.Стерлитамак ввели систему персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. На 25 ноября 2021 года в статусе "Обучается" насчитывается - 37 859 ребенка. Всего разработано 1918 программ, из них опубликованных 1754, выдано сертификатов учета - 25503, сертификат ПФ получили - 10198 ребенка, из них с зачислением - 10198 чел. На сегодняшний день работа по подтверждению заявок, по привлечению детей в систему персонифицированного финансирования продолжается.
| 9.Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 51,5% | 54.8% | 54,8% 4909 учащихся | 54,8% 4909 учащихся |  | - | - | На отчетный период разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
| 10.Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 64,8% 21 923 учащихся | 70.2% | 70,2% 24980 учащихся | 70.2% |  | - | - | Предоставляется возможность обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
| 11.В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75% | 76% | 93,7% 43 231 учащихся | 93,7% 43 231 учащихся |  | - | - | 93,7 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием
| 12.В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 18% | 20% | 36,4% 17 661 учащихся | 36,4% 17 661 учащихся |  | - | - | 17661 детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
| 13.Эффективность работы с одаренными и способными | 53% 18 360 чел. | 53,4% | 77,8% 26 968 чел. | 77.8% |  | - | - | Увеличение количества участников ОО, индивидуальные занятия, профильные онлайн - смены, школы «Эрудит», «Олимпионик», турниры по предметам, дистанционные индивидуальные консультации,учебно-тренировочные сборы формате онлайн.В школьном этапе ВОШ приняли участие 26 968 учащихся.На муниц.эапе-3338 школьника, на региональном этапе- 257 ,на заключительном этапе 18 обучающихся. Победителями и презерми стали 167 на рег.этапе, на заключительном этапе 2 победителя, 8 призеров.
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 24,982 тыс.человек | 25,981 тыс.человек | 22,803 тыс. человек | 25,981 тыс.человек | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1. Онлайн-флешмоб "Новогодние традиции" -340 чел. 2.интеллектуальная игра «Молодёжный Гайд-Парк» - 50 чел.3.Онлайн-конференция в рамках "Диалог на равных" - 500 чел. 4.Интеллектуальная игра "Мафия" - 30 чел. 5.Рейд по облюденим санитарного законодательства о пищевой продукции - 20 чел.6.Городской субботник - 340 чел. 7.Городской молодёжный квест "StudDAY" - 50 чел.8.Акции, приуроченные к 77-ой годовщине снятия, Блокады Ленинграда -700 чел. 9.Семейный выходной "На старт, внимание, спорт!" - 200 чел.10.Совместно с проектом «Безопасная Республика» в городе Стерлитамак провели мониторинг соблюдения законодательства о защите прав потребителей в магазинах города Стерлитамак. - 30 чел. 11.Городским развлекательным квестом «Зимние Русские игры» - 90 чел. 12.Акция «Забег влюбленных», приуроченный к Дню святого Валентина - 100 чел.13.Онлайн-акции "Оранжевая нить" - 30 чел. 14. Акция к Менждународному Дню земли - 250 чел. .15. Экологические акции в рамках проекта "Зеленая Башкирия" - 4000 чел.. 16. Международная акция «Синяя лента» - 600 чел.. 17.Акция 10 000 шагов к жизни - 300 чел., 18.Акция "Георгиевская ленточка - 8000 чел.,Экологические субботники -охват 100 чел. 19. Организация детского праздника в гипермаркете "Дом игрушек" - 100 чел. 20. Помощь в детской больнице по перевозке вещей - 30 чел. 21. Молодежный фестиваль ко дню России - 200 чел. 22. Акция ко Всемирному дню донора - 20 чел. 23. Экологические уборки - 100 чел.24. Мероприятия ко Дню памяти и скорби - 100 чел.25. День молодежи - 900 чел. 26. Помощь в организации Всемирной фольклориады - 3000 чел. 27.Военно-спортивный лагерь "Юнармеец" - 56 чел. 28. кция к Международному дню «Врачи мира за мир» - охват 60 чел. 29. Акция ко Дню государственного флага - 150 чел. 30. Акция ко Дню светофора - охват 150 чел. 31. Мероприятия, приуроченнные ко Дню ВДВ - 500 чел. 32. Лагерь для активной молодежи города Школа волонтера "Дикая #НеЗонаКомфорта" - 20 чел. 33. Акция "10 000 шагов к жизни" - 200 чел. 34. Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 600 чел., 35.Акция ко Дню пожилых людей - 100 чел., 36.Акция ко Дню защиты животных - 50 чел., 37.Акция к международному Дню без бумаги - 50 чел., 38.Акция "Посылка здоровья. Забота о пожилых" (доставка продуктовых наборов гражданам 65+) - 63 чел. 39.Работа волонтеров во Всероссийском проекте "Перепись населения" - 40 чел. 40.Всероссийская межведомственная компексная оперативно-профилактическая акция "Дети России-2021" - 15 чел.
РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)" | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 13 142 человек | 29 775 человек | 34 500 человек | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1. Всеросийская акция "Георгиевская ленточка" - 8500 чел., 2. Торжественное шествие, посвященное 76-ой годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.. - 3500 чел., 3. Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 2500 чел., 4. Городской молодежный квест «Я живу в России!» ко Дню России в рамках фестиваля "Моя страна Россия" - 210 чел., 5.Акция «Триколор» по раздаче ленточек в цветах государственного флага Российской Федерации - 450 чел., 6. Акция в честь Дня памяти и скорби - 200 чел., 7. Акция ко Дню ГИБДД - 102 ел., 8. Открытые лекции ко Дню победы в полтавской битве - 15 чел.,, 9. Акция ко Дню ВМФ - 200 чел., 10. Акция ко Дню ВДВ - 500 чел., 11. акция ко Дню флага - 350 чел., 12. Акция, посвященная истории образования в России - 30 чел. 13. Акция ко Дню противодействия терроризму - 600 чел. 14. Акция к 80-летию с начала Второй мировой войны, по доставке продуктовых наборов - 47. 15. Акция, посвященная истории образования в России - 60 чел. 16. Мастер-класс по исторической реконструкции в СтФ УГНТУ - 120 чел. 17. Исторический квест ко Дню Республики - 60 чел. 18. Акция по уборке и облагораживанию мест воинских захоронений - 40 чел., 19.Квест-игра к Дню народного единства - 350 чел., 20.Заседание призывной комиссии, приуроченное к Всероссийскому дню призывника - 35 чел., 21.Проектная встреча с активистами движения "Юнармия" - 16 чел.
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городах РБ, нарастающим итогом | 3 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. |  | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Оснащение музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования в сфере культуры в 2021 году не предусмотрено. Запланирован сбор заявок на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 2024 год.
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| 2. Реконстркукция и капитальный ремонт образовательного учреждения в сфере культуры | 0 | 1 ед | 0 | 1 ед |  | 1 | МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Заключено соглашение между Администрацией и Министерством культуры Республики Башкортостан на реконструкцию и капитальный ремонт образовательного учреждения в сфере культуры (Детская музыкальная школа №1) (08.04.2021г.). Заключен муниципальный контракт между администрацией городского округа город Стерлитамак РБ и ООО "А-Строй" на СМР (10.06.2021г.). Работы начаты 20 июня 2021 года. В здании будет укреплен фундамент, заменена проводка, осуществлен капитальный ремонт кровли, утепление фасада, устройство крыльца и пандуса. В настоящее время ведутся работы по усилению фундамента и стен, кровельные работы (замена строил), заказ и поставка материалов. Строительная готовность объекта - 45%.
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 33 чел. | 80 чел. | 19 чел. | 80 чел. |  | - | - | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров из числа специалистов муниципальных учреждений культуры: 33 человека за период 2019-2020 гг. В течение 11 месяцев 2021 года 19 сотрудников муниципальных учреждений культуры прошли курсы повышения квалицикации.
РП "Цифровая культура" | 1.Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. |  | - | - | Запланировано заключение соглашение на открытие точки доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ «ЦБС» Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" Библиотека №3 в 2022 году.
| 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024г) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 300% | 297% | 300% |  | - | - | Еженедельно на портале "Культура.РФ публикуются анонсы мероприятий, проводимых в учреждениях культуры. На базе учреждений культуры организовано и проведено 12 онлайн-трансляции на портале Культура.РФ.
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 94742.4 | 70000 | 31928 | 70000 | 0 | 1 | Жилые дома блокированной застройки | С января по ноябрь 2021 г. введено 8296,4 кв.м.
[7 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января по ноябрь 2021 г. введено 14670,4 кв.м.
[7 empty] | 3 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 | Жилой дом 22 - введен в эксплуатацию. S = 2 180,6 кв.м Жилой дом 21 - строительство завершено, ожидается итоговая проверка Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору.
[7 empty] | 4 | Многоквартирный жилой дом на месте снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти в г. Стерлитамак, РБ | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 05.03.2021 .г S = 6780,6 кв.м.
[7 empty] | 5 | Микрорайон №1 района "Прибрежный" г.Стерлитамак, многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) (11068,46) | Секции В, Г - строительная готовность 90%; Секции А, Б - строительная готовность 50 %. Плановая дата реализации 22.12.2021г.
[7 empty] | 6 | Многоэтажный жилой комплекс в городском округе г.Стерлитамак, микрорайон 2 Западного жилого района, квартал 2Л, участок №1 | Ввод в эксплуатацию перенесен с 2022 года на декабрь 2021 года.
РП "Формирование комфортной городской среды" | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 13% | 13% | 13% | 15% |  |  |  | Проведен опрос среди граждан. Доля граждан увеличилась.
| «Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 3 очередь». | 2 ед | 1 ед | 1 ед | 1ед |  |  | г. Стерлитамак, ул. Шафиева (от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая) | Муниципальный контракт № 0101500000321000072 от 12.06.2021 г. Завершены работы по укладке брусчатки и асфальта на тротуарах, бетонированию и укладке 1 слоя резинового покрытия детской площадки, монтажу свай пирса, лестниц, павильона, бетонирование основания под павильон, установка опор под видеонаблюдение и наружное освещение, завозу и планировке чернозема, укладке подстилающего слоя из доски на пирс и тротуары. Завершаются работы по устройству деревянного настила из лиственницы на пирсе, террасе, системы звукофикации, монтажу павильона проката, устройству резинового покрытия на ДИП, внутренние работы по сантехнике, отоплению, отделке.
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»
РП "Чистая вода" (внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III–го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс. м3 в сутки) | 1.Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 70.64% | 100% (на 2020-2021 г.) | 70.64% | 100% (на 2020-2021 г.) | - | - | г.Стерлитамак, ул. Элеваторная 86 | За отчетный период (ноябрь) на объекте выполнялись следующие работы: прокладка воздуховодов, монтаж вентиляционного оборудования, устройство кирпичной кладки под монтаж насосной станции по оси1/А-Б, монтаж дренажных насосов, монтаж компрессоров, монтаж кабельных лотков, установка шкафа управления и регулирования, монтаж светильников, прокладка кабелей. Заказчик ежедневно выезжает на объект проверять ход и качество работы, выполняемой ООО "Уфимская газовая компания", не вмешиваясь в его деятельность. Проводились совещания с Подрядчиком, ПФК "Водоканалпроект", ФБУ "РосСтройКонтроль" по вопросу своевременной поставки оборудования, отставанию от графика производства работ, увеличению количества рабочих, изменению проектной документации прошедшей Госэкспертизу, о завершении работ по благоустройству, наружным работам, а также своевременной сдачей исполнительной документации. За отчетный период ФБУ "РосСтройКонтроль" по результатам строительного контроля делал устные замечания, выдал акт проверки: № 1120-21 от 08.11.2021 г., предписание № 1120-18 от 08.11.2021 г. Планируется завершить работы по монтажу трубопровода, электрике, вентиляции, внутренние работы (полы, стены). Приступить к пусконаладочным работам.
| 2.Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения | 196 469 чел. | 278 127 чел (на 2020-2021 г) | 196 469 чел | 278 127 чел (на 2020-2021 г) | - | -
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"/ РП "Дорожная сеть" | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (по ГО г.Стерлитамак) | 56.5 | 61.9 | 0 | 61.9 |  | 1 | по ул. Худайбердина от ул.Элеваторная до ул.Советская на участке км 2+190-3+604 | Произведена оплата 29.07.2021
[7 empty] | 2 | ул.Мира от ул.Сагитова до Драматического театра на участке км 0+000-1+128 | Произведена оплата 19.08.2021
[7 empty] | 3 | ул.Гоголя от кольца "ВТС" до кольца "Ольховка" на участке км 0+000-1+298 | Произведена оплата 22.07.2021
[7 empty] | 4 | ул. Суханова от ул.Гоголя до ул.Стерлибашевский тракт на участке км 0+940-1+356 | Произведена оплата 28.07.2021
[7 empty] | 5 | ул. Карла Маркса от ул.Б.Хмельницкого до ул.Нагуманова на участке км 0+922-2+126 | Произведена оплата 03.09.2021
[7 empty] | 6 | ул. Халтурина от д.№127 до ул.Баумана на участке км 01+209-2+103 | Произведена оплата 28.07.2021
[7 empty] | 7 | ул. Уфимский тракт от ул.О.Кошевого на участке км 2+830-4+216 | Произведена оплата 03.09.2021
[7 empty] | 8 | ул.Пр.Октября от ул.Строителей до ул.Артема на участке км 0+000-0+469 | Произведена оплата 25.06.2021
[7 empty] | 9 | ул. Салтыкова-Щедрина от ул.Черноморская до ж/д переезда на участке км 0+000-0+530 | Произведена оплата 15.07.2021
[7 empty] | 10 | ул.Черноморская от ул.Худайбердина до ул.Имая Насыри на участке км 0+000-1+019 | Произведена оплата 19.08.2021
[7 empty] | 11 | ул.Сагитова от ул.Казина до ул.Мира на участке км 0+000-0+278 | Произведена оплата 15.07.2021
[7 empty] | 12 | ул.Днепровская от ул.Новая до ул.Черноморская на участке км 0+000-0+524 | Произведена оплата 25.06.2021
[7 empty] | 13 | пр. Октября от кольца "Вечный огонь" до ул. Коммунистическая на участке км 0+000-0+524 | Произведена оплата 12.11.2021
[7 empty] | 14 | Выполнение работ по устройству дополнительного освещения пешеходных переходох на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подготовка исполнительной документации подрядчиками и документов на оплату
[7 empty] | 15 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Оплата произведена 31.06.2021
[7 empty] | 16 | Выполнение работ по повышению безопасности пешеходов на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, ул.И.Насыри, 1 | Оплата произведена 31.08.2021
[7 empty] | 17 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на пересечении улиц Мира и Б.Хмельницкого | Документы загружены ЦФО на оплату
[7 empty] | 18 | Выполнение работ по ремонту дорог (восстановление светофоров) | Заключение контракта.
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РП "Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, % | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | - | Пр. Октября, 32 | В администрации ГО г. Стерлитамак внедрена и успешно эксплуатируется СЭД "Дело -Web"
РП "Кадры для цифровой экономики" |  | целевой показатель не установлен | [6 empty] | В сентябре 2021 г прошли обучение 5 муниципальных служащих по программе повышения квалификации "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции". Обучение проводится за счет субсидии федерального бюждета. В текущем году набор на указанную программу окончен.
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 29201 | 29010 | 29010 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД). Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационной блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства.
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 2723 | 3098 | 5644 | 5644 | 0 | - | -
Note on J50: Ведущий специалист 46-1: ИЖС в декабре не вводили, в минстрое сказали все убрать