**График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории городского округа город Стерлитамак РБ на 2017 год. ( Предварительный, в процессе работ будет требовать корректировки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Видыработ | Дата начала аукциона | Дата окончания аукциона | Дата заключения контракта | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание  |
| **пр.Октября, 16; 18; 18«А»; 45; 51; 67, ул.Блюхера, 2; 4; 6«А»; 8; 14, ул.Коммунистическая, 7; 13; 15; 17; 21; 25, ул.Курчатова, 18; 20; 26, ул.Худайбердина, 101; 101«А»; 101«Б»; 107; 109; 117** |
| 1 | пр.Октября, 18 "А" | ремонт сущ.а/п-818,6м2; устройство парковок-1135м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 2 | пр.Октября, 18  | ремонт сущ.а/п-650м2; устройство новых бордюр-141м; устройство парковок-705м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 3 | ул.Блюхера, 14 | ремонт сущ.а/п-580м2; замена бордюр-225м; устройство парковок-30м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 4 | пр.Октября, 45 | ремонт сущ.а/п-735м2; устройство новых бордюр-154м; устройство парковок-90м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 5 | пр.Октября, 16 | ремонт сущ.а/п-417м2; устройство новых бордюр-70м; устройство парковок-270м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 6 | пр.Октября, 51 | ремонт сущ.а/п-726,72м2; замена бордюр-200м; устройство новых бордюр-34м; устройство парковок-172м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 7 | пр.Октября, 67 | ремонт сущ.а/п-426,65м2; замена бордюр-200м; устройство новых бордюр-58м; ремонт бельевой площадки-32м2; устройство парковок-115,3м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 8 | ул.Коммунистическая, 13 | ремонт сущ.а/п-443,5м2; устройство новых бордюр-30м; устройство парковок-210м2; ремонт колодца-1 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 9 | ул.Коммунистическая, 15 | ремонт сущ.а/п-598м2; устройство новых бордюр-50м; устройство парковок-588м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 10 | ул.Курчатова, 20 | ремонт сущ.а/п-632м2; устройство новых бордюр-200м; устройство парковок-210м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 11 | ул.Коммунистическая, 21 | ремонт сущ.а/п-456м2; устройство парковок-1254м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 12 | ул.Блюхера, 2 | ремонт сущ.а/п-496м2; замена бордюр-252м; устройство парковок-484м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 13 | ул.Коммунистическая, 17 | ремонт сущ.а/п-360м2; устройство парковок-430м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 14 | ул.Блюхера, 8 | ремонт сущ.а/п-465м2; замена бордюр-120м; устройство парковок-45м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 15 | ул.Курчатова, 18 | ремонт сущ.а/п-568 м2; устройство бордюр-160 м; устройство парковок-60 м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 16 | ул.Блюхера, 4 | ремонт сущ.а/п-545м2; замена бордюр-48м; ремонт тротуара-48м2; устройство новых бордюр-52м; устройство парковок-112м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 17 | ул.Блюхера, 6 "А" | ремонт сущ.а/п - 578 м2; замена бордюр -158 м; устройство парковок -90 м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 18 | ул.Коммунистическая, 7 | ремонт сущ.а/п - 412 м2; замена бордюр - 87 м; устройство новых бордюр - 75 м; устройство парковок - 258 м2; ремонт колодца - 1 шт. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 19 | ул.Худайбердина, 109 | ремонт сущ.а/п-489м2; устройство новых бордюр-123м; устройство парковок-981м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 20 | ул.Худайбердина, 101 "Б" | ремонт сущ.а/п-1443м2; устройство новых бордюр-68м; устройство парковок-480м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 21 | ул.Худайбердина, 117 | ремонт сущ.а/п-456м2; устройство новых бордюр-114м; устройство парковок-684м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 22 | ул.Худайбердина, 107 | ремонт сущ.а/п-852м2; устройство новых бордюр-120м; устройство парковок-840м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 23 | ул.Курчатова, 26 | ремонт сущ.а/п-465м2; устройство новых бордюр-160м; устройство парковок-150м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 24 | ул.Худайбердина, 101  |  устройство новых бордюр-80м; ремонт колодца-4 шт; расширение проезжей части - 222 м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 25 | ул.Худайбердина, 101 "А" | устройство новых бордюр-75м; ремонт колодца-5 шт; расширение проезжей части - 220 м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| **ул.Артема, 113; 117; 127; 155, ул.Вокзальная, 21; 36, ул.Ибрагимова, 8, ул.Коммунистическая, 90** |
| 26 | ул.Артема, 117  | ремонт сущ.а/п-1259,5м2; замена бордюр-116м; ремонт колодца-5 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 27 | ул.Артема, 127 | ремонт сущ.а/п-530м2; замена бордюр-20м; ремонт тротуара-48м2; устройство парковок-444м2; ремонт колодца-11 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 28 | ул.Артема, 155 | ремонт сущ.а/п-228 м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 29 | ул.Вокзальная, 21 | ремонт сущ.а/п-1132,5м2; замена бордюр-20м; устройство парковок-196м2; ремонт колодца-5 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 30 | ул.Ибрагимова, 8 | ремонт сущ.а/п-1580м2; устройство новых бордюр-36м; устройство парковок-665м2; установка скамеек-8шт; установка урн-8шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 31 | ул.Коммунистическая, 90 | ремонт сущ.а/п-857 м2; ремонт колодца-7 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 32 | ул.Артема, 113  | ремонт сущ.а/п-718м2; замена бордюр-18м; ремонт колодца-6 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 33 | ул.Вокзальная, 36 | ремонт сущ.а/п-430м2; замена бордюр-150м; устройство новых бордюр-36м; устройство парковок-64м2; устройство тротуара-10м2; установка скамеек-4шт; установка урн-5шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| **пр.Ленина, 41; 43, ул.Гоголя, 100; 145; 145«А»; 145«Б»; ул.Голикова, 22; 24; 24«А», ул.Заводская, 23, ул.Одесская, 119; 121, ул.Патриотическая, 96; 98; 100; 102; 110, ул.Полевая, 9, ул.Суханова, 2; 2«А»; 10; 15; 17; ул.Чапаева, 87, ул.Элеваторная, 82** |
| 34 | ул.Голикова, 22 | ремонт сущ.а/п-1374м2; замена бордюр-139м; ремонт колодца-2 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 35 | ул.Гоголя, 145 "А" | ремонт сущ.а/п-657м2; замена бордюр-187м; устройство новых бордюр-66м; устройство парковок-216м2; ремонт колодца-1 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 36 | ул.Гоголя, 145 "Б" | ремонт сущ.а/п-517м2; замена бордюр-91,6м; ремонт тротуара-35м2; устройство новых бордюр-158м; устройство парковок-285м2; ремонт колодца-2 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 37 | ул.Гоголя,100 | ремонт сущ.а/п-320м2; замена бордюр-69м; устройство парковок-110м2; ремонт тротуара-26,4м2; устройство тротуара-26,4м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 38 | пр.Ленина, 43 | ремонт сущ.а/п-509м2; устройство новых бордюр-43м; устройство парковок-75м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 39 | пр.Ленина, 41 | ремонт сущ.а/п-408м2; устройство новых бордюр-98м; устройство парковок-165м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 40 | ул.Гоголя, 145 | ремонт сущ.а/п-880м2; замена бордюр-125м; устройство новых бордюр-208м; устройство парковок-262м2; ремонт колодца-3 шт; устройство тротуара-82,5м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 41 | ул.Патриотическая, 96 | ремонт сущ.а/п-630м2; замена бордюр-225м; ремонт колодца-1шт  | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 42 | ул.Патриотическая, 98 | ремонт сущ.а/п-1350м2; замена бордюр-52м; устройство новых бордюр-331м; устройство парковок-103м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 43 | ул.Патриотическая, 102 | ремонт сущ.а/п-515м2; замена бордюр-160м; ремонт тротуара-145м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 44 | Одесская, 119 | ремонт сущ.а/п-207м2; установка скамеек-2шт; урн-2шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 45 | ул.Патриотическая, 110 | ремонт сущ.а/п-1560м2; замена бордюр-240м; устройство парковок-180м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 46 | ул.Патриотическая, 100 | ремонт сущ.а/п-1090м2;замена бордюр-240м; устройство новых бордюр-38м; устройство парковок-138м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 47 | ул.Одесская, 121 | ремонт сущ.а/п-480м2; установка скамеек-2шт; урн-2шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 48 | ул.Суханова, 10 | ремонт сущ.а/п-740м2; замена бордюр-30м; устройство новых бордюр-70м; устройство парковок-380м2; ремонт колодца-1 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 49 | ул.Полевая, 9 | устройство новых бордюр-84м; устройство парковок-1127м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 50 | ул.Заводская, 23 | ремонт сущ.а/п-1024м2; замена бордюр-400м; устройство парковок-476м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 51 | ул.Суханова, 15 | ремонт сущ.а/п-1056м2; замена бордюр-200м; устройство парковок-326м2; ремонт колодца-1 шт; установка скамеек-2шт; урн-2шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 52 | ул.Суханова, 17 | ремонт сущ.а/п-920м2; замена бордюр-240м; ремонт тротуара и бельевой площадки-46м2; устройство парковок-250м2; установка скамеек-2шт; урн-2шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 53 | ул.Элеваторная, 82 | ремонт сущ.а/п-591м2; ремонт тротуара-166м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 54 | ул.Суханова, 2 "А" | ремонт сущ.а/п-740м2; замена бордюр-190м; ремонт колодца-2шт; устройство тротуара-34м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 55 | ул.Суханова, 2 | ремонт сущ.а/п-910м2; замена бордюр-210м; устройство новых бордюр-25м; устройство парковок-100м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 56 | ул.Чапаева,87 | ремонт сущ.а/п-540м2; замена бордюр-160м; ремонт тротуара-217,8м2; устройство парковок-240м2; устройство тротуара-61,8м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| **Пр.Ленина, 36, ул.Артема, 1; 3, ул.Дружбы, 17«А»; 30«А»; 36«А»; 38; 39; 66, ул.Коммунистическая, 12; 14; 18, ул.Николаева, 6; 10, ул.Свердлова, 222; 224, ул.Худайбердина, 139; 141; 147; 153; 162, ул.Шаймуратова, 19** |
| 57 | ул.Артема, 1 | ремонт сущ.а/п-1467м2; замена бордюр-20м; ремонт тротуара-131,45м2; ремонт колодца-3 шт; установка урн-3шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 58 | ул.Дружбы, 36 "А" | ремонт сущ.а/п-595,5м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 59 | ул.Дружбы, 38 | ремонт сущ.а/п-1038,86м2; устройство новых бордюр-105м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 60 | ул.Дружбы, 30 "А" | ремонт сущ.а/п-250м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 61 | ул.Дружбы, 17 "А" | ремонт сущ.а/п-602,2м2; устройство новых бордюр-24м; устройство основания под детскую площадку; устройство игрового комплекса-1шт. и ворот-2шт. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 62 | ул.Дружбы, 39 | ремонт сущ.а/п-498м2; устройство новых бордюр-108м; устройство парковок-395м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 63 | пр.Ленина, 36 | ремонт сущ.а/п-615м2; устройство парковок-450м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 64 | ул.Артема, 3 | ремонт сущ.а/п-1240,2м2; устройство бордюр-145м; устройство парковок-94м2; ремонт колодца-4 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 65 | ул.Худайбердина, 139 | ремонт сущ.а/п-3395,2м2; замена бордюр-10м; ремонт тротуара-106,8м2; ремонт колодца-14 шт; установка скамеек-3шт; установка урн-3шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 66 | ул.Коммунистическая, 12 | ремонт сущ.а/п-1678,9м2; замена бордюр-170м; ремонт колодца-15 шт; установка урн-11шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 67 | ул.Свердлова, 224 | ремонт сущ.а/п-485м2; замена бордюр-60м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 68 | ул.Николаева,10 | ремонт сущ.а/п-732,4м2; расширение проезжей части-266м2; демонтаж асфальта-64м2; устройство остнования под детскую площадку | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 69 | ул.Свердлова, 222 | ремонт сущ.а/п-591,6м2; замена бордюр-32м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 70 | ул.Коммунистическая, 18 | ремонт сущ.а/п-1086,2м2; замена бордюр-10м; ремонт тротуара-75,8м2; устройство парковок-135м2; ремонт колодца-6 шт. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 71 | ул.Николаева,6 | ремонт сущ.а/п-495м2; асфальтирование парковок-350м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 72 | ул.Дружбы, 66 | ремонт сущ.а/п-791,5м2; замена бордюр-150м; устройство парковок-1200м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 73 | ул.Шаймуратова, 19 | ремонт сущ.а/п-1358,6м2; замена бордюр-197м; устройство парковок-334м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 74 | ул.Худайбердина, 153 | ремонт сущ.а/п-1627,9м2; замена бордюр-132м; устройство парковок-201,7м2; ремонт колодца-12 шт; установка урн-8шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 75 | ул.Худайбердина, 147 | ремонт сущ.а/п-1052м2; замена бордюр-63м; устройство парковок-157,5м2; ремонт колодца-8 шт; устройство новых бордюр-5м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 76 | ул.Худайбердина, 162 | ремонт сущ.а/п-1005м2; замена бордюр-150м; устройство парковок-690м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| **ул.Б.Хмельницкого, 48, ул.К.Либкнехта, 6; 10; 10«А»; 12; 16; 16«А», ул.К.Маркса, 91, ул.Речная, 1; 3; 5, ул.Советская, 81; 100, ул.Суворова, 7, ул.Худайбердина, 48; 62; 69; 77, ул.Цементников, 8«А», ул.Шафиева, 9; 17; 21** |
| 77 | ул.К.Либкнехта, 16 "А" | ремонт сущ.а/п-292м2; устройство новых бордюр-180м; устройство парковок-455м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 78 | ул.К.Либкнехта, 12 | ремонт сущ.а/п-1830м2; замена бордюр-156м, колодцы - 5шт. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 79 | ул.К.Либкнехта, 10  | ремонт сущ.а/п-714м2; замена бордюр-127м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 80 | ул.К.Либкнехта, 10 "А" | ремонт сущ.а/п-764м2; замена бордюр-50м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 81 | ул.К.Либкнехта, 16 | ремонт сущ.а/п-978м2; замена бордюр-680м; устройство парковок-119м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 82 | ул.Б.Хмельницкого, 48 | ремонт сущ.а/п-200м2; устройство парковок-80м2; установка скамеек-2шт; устройство основания под детскую площадку; горка,карусель, качели,песочница, спортивный комплекс-по 1 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 83 | ул.К.Либкнехта, 6 | ремонт сущ.а/п-532м2; замена бордюр-196,5м; устройство парковок-277,5м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | С момента заключения контракта | 06.09.17г. |  |
| 84 | ул.Худайбердина, 48 | ремонт сущ.а/п-522м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 85 | ул.Худайбердина, 62 | ремонт сущ.а/п-1775,7м2; замена бордюр-372м; ремонт тротуара-513,5м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 86 | ул.Советская, 81 | ремонт сущ.а/п-1575м2; замена бордюр-280м; устройство новых бордюр-80м; ремонт тротуара и бельевой площадки-105 м2; устройство парковок-580м2; устройство тротуара-80м2; установка скамеек-10шт; урн-10шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 87 | ул.Советская, 100 | ремонт сущ.а/п-1495м2; замена бордюр-250м; устройство новых бордюр-60м; устройство парковок-590м2; установка скамеек-8шт; урн-8шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 88 | ул.Суворова, 7 | ремонт сущ.а/п-515м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 89 | ул.Речная, 1 | ремонт сущ.а/п-623м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 90 | ул.Речная, 3 | ремонт сущ.а/п-810м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 91 | ул.Речная, 5 | ремонт сущ.а/п-318м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 92 | ул.К.Маркса, 91 | ремонт сущ.а/п-1494м2; замена бордюр-4м; устройство парковок-36м2; ремонт колодца-5 шт; ремонт тротуара-124м2; расширение проезжей части-16м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 06.09.17г. | 20.09.17г. |  |
| 93 | ул.Шафиева, 9 | ремонт сущ.а/п-920м2; ремонт колодца-2 шт; замена бордюр-30м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 94 | ул.Цементников, 8 "А" | ремонт сущ.а/п-1141м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 95 | ул.Худайбердина, 77 | ремонт сущ.а/п-2110м2; устройство парковок-250м2; ремонт колодца-3 шт | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 96 | ул.Худайбердина, 69 | ремонт сущ.а/п-920м2; замена бордюр-210м; ремонт тротуара-80м2; устройство новых бордюр-5м; устройство парковок-700м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 97 | ул.Шафиева, 21 | ремонт сущ.а/п-1192м2; замена бордюр-60м; ремонт тротуара-40м2; расширение проезжей части-110м2 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| 98 | ул.Шафиева, 17 | ремонт сущ.а/п-600м2; ремонт тротуара-38м2; ремонт колодца-2 шт; устройство новых бордюр-25м | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 20.09.17г. | 20.10.17г. |  |
| **Детские площадки в дворовых территориях многоквартирных домов** |
| 1 | Приобретение детских спортивных городков с установкой для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак- ул. Б.Хмельницкого д. 48- ул. Дружбы д. 17А- ул.Николаева д.6 д. 10 | **-ул. Б.Хмельницкого д. 48**: на данный адрес входит установка песочницы в количестве 1 штуки, карусель с сидением в количестве 1 штуки, детский игровой комплекс (малый) в количестве 1 комплекса, качели в количестве 1 штуки, спортивный комплекс в количестве 1 комплекса;**- ул. Дружбы д. 17А**: на данный адрес входит установка детского игрового комплекса в количестве 1 комплекса и баскетбольный щит с воротами в количестве 2 штук;**- ул.Николаева д.6 д. 10**: на данный адрес входит установка качелей в количестве 2 штук, карусель с сидением в количестве 1 штуки, детского игрового комплекса в количестве 1 комплекса и баскетбольный щит с воротами в количестве 2 штук.  | 10.08.2017 | 10.08.2017 | 22.08.2017 | с момента заключения контракта | 22.09.17г. |  |
| 2 | Приобретение скамеек со спинкой с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак | Количество 61 штук | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | с момента заключения контракта | 20.10.2017 |  |
| 3 | Приобретение емкостей металлических с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак | Количество 80 штук | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 11.07.2017 | с момента заключения контракта | 20.10.2017 |  |
| **Общественная территория**Благоустройство общественной территории по ул. Худайбердина(от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак |
| 1 | Приобретение скамеек парковых, с установкой для благоустройства общественной территории в г. Стерлитамак | Количество 43 штук | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 25.08.2017 | с момента заключения контракта | 20.10.2017 |  |
| 2 | Приобретение емкостей металлических с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак | Количество 43 штук | 10.08.2017 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | с момента заключения контракта | 20.10.2017 |  |
| 3 | Приобретение велопарковок с установкой для благоустройства общественной территории в г. Стерлитамак | Количество 4 штук | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | с момента заключения контракта | 20.10.2017 |  |
| 4 | Благоустройство общественной территории по ул. Худайбердина (от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак  | Подготовительные работы, снос и обрезка деревьев, корчевание пней, земляные работы | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | с момента заключения контракта | 29.09.2017 |  |
| Дорожное покрытие | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 16.10.2017 |  |
| Озеленение, малые архитектурные формы | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | 31.10.2017 |  |
| 5 | Благоустройство общественной территории по монтажу уличного освещения по ул. Худайбердина (от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак | вынос кабеля, усиление;- наружное освещение | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | с момента заключения контракта | 29.09.2017 |  |