Выполнение плана мероприятий 
ООО «УК «Молодежное» на 2010 год. 
План  составлен на основании осмотра, плановых мероприятий и с дополнениями принятых на собраниях собственников жилья 

от 10, 24,25, 26 февраля, 1, 22 марта 2010 года
	1. 
	Ремонт и восстановление клапанов приемников в мусорокамерах жилых домов № 12 ул. Строителей и № 112 ул. Артема.                                                                                                                                                                                                                                

С 10. 01. по 20. 01. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	2. 
	Установка ковриков для ног в подъездных тамбурах жилых домов № 12 ул. Строителей и № 112 ул. Артема.                                                                                                                                                                                                                                

С 10. 01. по 30. 12. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	3. 
	Установка досок объявления на подъездах домов.

С 26. 02. по 31. 03. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	4. 
	Устройство общедомовых двухтарифных коммерческих приборов учета эл. энергии по всем домам компании.

С 1. 03. по 1. 11. 2010 года.


	Не выполнено, работы перенесены на 2011 год


	5. 
	Устройство вторых тамбурных  дверей в 1.2. подъездов дома 6  ул. Строиелей.

С 15. 03. по 17. 05. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	6. 
	Обработка подвалов домов  спец. материалами от комаров и мух.

С 29. 03. по 12. 04. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	7. 
	Ремонт и заделка деформационного шва, на доме 6 ул. Строителей.

     С 01. 04. по 4. 06. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	8. 
	Установка аншлагов нумерации домов и подъездов.

С 01. 04. по 11. 06. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	9. 
	Установка предъподъездных чисток для ног.

С 05. 04. по 16. 06. 2010 года.


	Выполнено.

	10. 
	Ремонт мягкой кровли и фальш. кровли ж/ домов № 6 ул. Строителей, № 118 ул. Артема и пр. Октября 33.

С 05. 04. по 18. 06. 2010 года.


	Выполнено.

	11. 
	Ремонт и окраска МАФ по всем домам компании.

С 12. 04. по 10. 05. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	12. 
	Устройство 20 цветочной клумбы, около подъездов и прилегающей территории.

С 26. 04. по 2. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	13. 
	Профилактические работы по ремонту и замене вентилей и задвижек системы отопления, по итогам отопительного периода, всех домов компании.  

С 11. 05. по 1. 06. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	14. 
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления всех домов управляющей организации.

 С 05. 06. по 12. 08. 2011 года. 

	Выполнено в установленный срок.



	15. 
	Обучение и аттестация ответственного и обслуживающего персонала.

С 05. 06. по 30. 09. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	16. 
	Устройство  мет. направляющих для заезда колясок, на ступеньках крыльца подъездов.

Дома № 8 ул. Строителей

С 05. 06. по 30. 09. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	17. 
	Проверка и ремонт обедомового и квартирного электрооборудования домов компании.

С 14. 06. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	18. 
	Промывка теплообменников системы отопления и ГВС хим. ратвором домов № 6, 8, 12 ул. Строительная, № 118, 112 ул. Артема.

С 21. 06. по 5. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	19. 
	Частичный ремонт подъездов ж/ дома № 33 пр. Октября и № 8 ул. Строителей.

С 2. 07. по 30. 07. 2010 год.


	Выполнено в установленный срок.



	20. 
	Полный ремонт мусорокамеры 6 – го подъезда дома № 12 ул. Строителей.

С 05. 07. по 23. 07. 2010 год. 


	Выполнено (без чистовой отделки)


	21. 
	Ремонт полов подъездов (сколы, разрушение железнения, трещины), по всем домам компании.

С 05. 07. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	22. 
	Ремонт предподъездных ступенек ж/дома № 118 ул. Артема.

С 19. 07. по 27.07. 2010 год.


	Выполнено в установленный срок.



	23. 
	Поверка манометров.

С 19. 07. по 27. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	24. 
	Ремонт и замена автоматического клапана  системы отопления дома № 12 ул. Строителей
С 25. 07. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	25. 
	Ремонт и замена циркуляционного насоса системы отопления дома № 6 ул. Строителей. 

С 25. 07. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок

	26. 
	Укупорка подвалов и чердаков домов компании.

С 01. 10. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок. 


	27. 
	Подготовка дверных доводчиков к зимнему сезону, установка пружин на вторую тамбурную дверью.

С 01. 10. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	28. 
	Устройство на пред подъездных ступеньках и крылец ковриков и деревянных настилов.

С 01. 10. по 01. 11. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	29. 
	Вторичный допуск коммерческих приборов учета тепловой энергии домов компании.

С 11. 10. по 10. 11. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.




