## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "ЖЭУ 16"
[6 empty] | __________________ | М.Т.Маликов
"___"__________20___г.
ТИТУЛ
текущего ремонта
жилищного фонда на 2011 год
№№ п\п | Наименование показателей | Ед. Изм. | План на 2011 | План на 1 квартал | План на 2 квартал | План на 3 квартал | План на 4 квартал
1 | Затраты на текущий ремонт всего, в т.ч.: | тыс.руб | 6830.6 | 831.6 | 2617.5 | 2627.6 | 753.9
2 | Внеплановый (непредвиденный) | тыс.руб | 760.1 | 50 | 320 | 334 | 56.1
3 | Профилактический (план.), в т.ч.: | тыс.руб | 6070.5 | 781.6 | 2297.5 | 2293.6 | 697.8
4 | ремонт внутридом. инжен.сетей, в т.ч.: | тыс.руб | 3369 | 677 | 1028 | 1045 | 619
5 | водопровод ХВС, ГВС | тыс.руб | 1120 | 280 | 280 | 280 | 280
6 | канализация | тыс.руб | 769 | 192 | 192 | 192 | 193
7 | отопление | тыс.руб | 1217 | 140 | 490 | 507 | 80
8 | электротехнические устройства | тыс.руб | 263 | 65 | 66 | 66 | 66
9 | специальное общедомовое оборудование | тыс.руб | -
10 | ремонт крыш | тыс.руб. | 1763 | 1.6 | 880 | 876.6 | 4.8
11 |  | тыс.м2 | 2.2 | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 0.06
12 | ремонт фасадов и стен | тыс.руб. | 71.5 | 0 | 36.5 | 35 | 0
13 |  | тыс.м2 | 0.7 | - | 0.35 | 0.35 | -
14 | общестроительные работы, в т.ч.: | тыс.руб. | 417 | 0 | 210 | 207 | 0
15 | ремонт лестничных клеток | тыс.руб. | - | - | -
16 | ремонт балконов, козырьков над входами в подъезд,оконных и дверных заполнений | тыс.руб. | 355 | - | 180 | 175
17 | ремонт межпанельных швов | тыс.руб. | 62 | - | 30 | 32
18 | работы по внеш. благоустройству, в т. ч.: | тыс.руб | 450 | 103 | 143 | 130 | 74
19 | ремонт тротуаров, внутриквартальных проездов, отмосток | тыс.руб | 143 | 43 | 50 | 50
20 |  | тыс.м2 | 0.42 | 0.12 | 0.15 | 0.15
21 | Устройство и восстановление газонов | тыс.руб | 53 |  | 33 | 20
22 |  | тыс. м2 | 0.07 |  | 0.04 | 0.03
23 | Посадка деревьев | тыс.руб | 14 |  |  |  | 14
24 |  | шт | 22 |  |  |  | 22
25 | Снос и омолаживание деревьев | тыс.руб | 120 | 60 |  |  | 60
26 |  | шт | 20 | 10 |  |  | 10
27 | Прочее (скамейки,песочницы,ограждения) | тыс.руб. | 120 |  | 60 | 60
28 | Количество кровель нуждающихся в текущем ремонте | домов | 11
29 |  | тыс.м2 | 2.2
Главный инженер ООО "УК "ЖЭУ №16" |  |  |  | Кузнецов В.А.

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "ЖЭУ 16"
[6 empty] | __________________ | М.Т.Маликов
"___"__________2011г.
ТИТУЛ
текущего ремонта
жилищного фонда на 2011 год
№№ п\п | Наименование показателей | Ед. Изм. | План на 2011 | План на 1 квартал | План на 2 квартал | План на 3 квартал | План на 4 квартал
1 | Затраты на текущий ремонт всего, в т.ч.: | тыс.руб | 5465 | 443.7 | 2017 | 1973.1 | 1031.2
2 | Внеплановый (непредвиденный) | тыс.руб | 175 | 14 | 65 | 32 | 56.1
3 | Профилактический (план.), в т.ч.: | тыс.руб | 5290 | 429.7 | 1952 | 1909.1 | 999.2
4 | ремонт внутридом. инжен.сетей, в т.ч.: | тыс.руб | 2622 | 117.1 | 887.7 | 841.5 | 775.7
5 | водопровод ХВС, ГВС | тыс.руб | 934 | 30 | 311 | 312 | 281
6 | канализация | тыс.руб | 98 | 21.2 | 33 | 21.8 | 22
7 | отопление | тыс.руб | 1210 | 17.6 | 402 | 406 | 384.4
8 | электротехнические устройства | тыс.руб | 380 | 48.3 | 141.7 | 101.7 | 83.8
9 | специальное общедомовое оборудование | тыс.руб | -
10 | ремонт крыш | тыс.руб. | 831.7 | 1.5 | 415.85 | 414.35 | 0
11 |  | тыс.м2 | 1.3 | 0.019 | 0.65 | 0.65 | 0
12 | ремонт фасадов и стен | тыс.руб. | 591.3 | 12.6 | 197.1 | 283.3 | 98.3
13 |  | тыс.м2 | 1.6 | 0.034 | 0.53 | 0.77 | 0.3
14 | общестроительные работы, в т.ч.: | тыс.руб. | 1067.5 | 293.1 | 373.05 | 303.15 | 98.2
15 | ремонт лестничных клеток | тыс.руб. | 773.1 | 293.1 | 250 | 180 | 50
16 | ремонт балконов, козырьков над входами в подъезд,оконных и дверных заполнений | тыс.руб. | 205.4 | - | 83.45 | 83.45 | 38.5
17 | ремонт межпанельных швов | тыс.руб. | 89 | - | 39.6 | 39.7 | 9.7
18 | работы по внеш. благоустройству, в т. ч.: | тыс.руб | 177.5 | 5.4 | 78.3 | 66.8 | 27
19 | ремонт тротуаров, внутриквартальных проездов, отмосток | тыс.руб | 145 |  | 58 | 60 | 27
20 |  | тыс.м2 | 0.31 |  | 0.12 | 0.14 | 0.05
21 | Устройство и восстановление газонов | тыс.руб | 3.1 |  | 3.1
22 |  | тыс. м2 | 1.5 |  | 1.5
23 | Посадка деревьев | тыс.руб
24 |  | шт | 25 |  | 25
25 | Снос и омолаживание деревьев | тыс.руб | 14.4 | 5.4 | 7.2 | 1.8
26 |  | шт | 20 | 7 | 10 | 3
27 | Прочее (скамейки,песочницы,ограждения) | тыс.руб. | 15 |  | 10 | 5
28 | Количество кровель нуждающихся в текущем ремонте | домов | 11
29 |  | тыс.м2 | 2.2
Главный инженер ООО "УК "ЖЭУ №16" |  |  |  | Кузнецов В.А.