Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ

городского округа город Стерлитамак в 2022 году

В 2022 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2022 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 132 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- достигнуты плановые значения по 108 целевым индикаторам и показателям (82% от общего количества показателей);

- не достигли планового уровня 24 показателей (18%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 11 муниципальным программам наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по 5 муниципальным программам фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по 3 муниципальным программам наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

Финансирование муниципальных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2022 году составляет 8099,4 млн рублей. Фактически освоение в отчетном периоде составило 8094,5 млн рублей или 99,9% от предусмотренного объема.

В разрезе источников финансирования утвержденный лимит бюджетных обязательств состоит из:

- федерального бюджета – 1130,9 млн рублей (13,7% от общего объема средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 3674,4 млн рублей (44,4%);

- бюджета городского округа – 2254,2 млн рублей (27,2%);

- внебюджетных источников – 1219,6 млн рублей (14,7%).

Освоение составило 97,8% или 8094,5 млн рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1125,7 млн рублей (99,5% от объема утвержденных лимитов федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 3598,6 млн рублей. (97,9%);

- бюджет городского округа – 2249,8 млн рублей. (99,8%);

- внебюджетных источников – 1120,4 млн рублей (91,9%).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальные программы: «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" (87,8%) и «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-2023 годы» (79,5%).

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы в сфере:

- образования (59%);

- развития строительного комплекса и архитектуры (9%);

- благоустройство города (8%);

- профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (6%);

- развития транспортной системы (4%);

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (4%);

- сохранения и развития культуры (3%);

- формирования современной городской среды (2%);

- развития физической культуры и спорта (2%);

- прочие программы (3%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 09.09.2022 №2400, оценка эффективности реализации проведена по 19 муниципальным программам.

По итогам проведенного анализа выявлено, что:

- 8 муниципальных программ (42% от общего их количества) имеют высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более  или равна 0,95);

- 7 муниципальных программ (37%) – степень эффективности реализации программы выше среднего уровня (0,86 – 0,94);

- 4 муниципальные программы (21%) - степень эффективности реализации программы ниже среднего уровня (0,58 – 0,85).

Представленный анализ показывает, что большая доля муниципальных программ (16 из 19 или 84%) имеют высокое или выше среднего уровня значения эффективности. Программы с низкой степенью эффективности за 2022 год отсутствуют, что свидетельствует об управляемости процесса программно-целевого планирования.

Основные параметры реализации муниципальных программ

по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  |  | Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов) | Эффективность реализации программных мероприятий | Оценка использования финансовых ресурсов |  |
|  |  | К1 | К2 | К3 | Эмп |
| 1 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 1,00 | 0,75 | 0,97 | 0,92 |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы | 0,86 | 0,73 | 0,96 | 0,85 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,75 | 0,99 | 0,92 |
| 5 | Реализация государственной национальной политики на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,87 | 1,00 | 0,96 |
| 6 | Благоустройство ГО г. Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,84 |
| 7 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,73 | 0,88 | 0,88 |
| 8 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Развитие транспортной системы на территории городского округа город Стерлитамак на 2019-2022 годы | 0,74 | 0,77 | 0,99 | 0,82 |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2019-2024 годы | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2022-2024 годы | 0,63 | 1,00 | 0,96 | 0,84 |
| 12 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,99 |
| 13 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2021-2023 годы | 1,00 | 0,97 | 0,80 | 0,93 |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,98 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,92 |
| 16 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ | 0,84 | 0,77 | 0,99 | 0,86 |
| 17 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2022-2024 годы | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,91 |
| 18 | Развитие архивного дела на 2022-2024 годы | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,96 |
| 19 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2030 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2022 году, выполнение следующее:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений) в 2022 году на реализацию мероприятий предусмотрено 4 742,4 млн рублей, из них за счет средств бюджета РФ – 351 млн рублей, бюджета РБ – 3 006,7 млн рублей, бюджета ГО – 1 086 млн рублей, внебюджетных источников – 298,7 млн рублей. Объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств за отчетный период составил 4 883 млн рублей (103% к годовому плану программы), из которых освоено 97,1% (соответствует предусмотренной сумме по программе).

Основная часть средств республиканского бюджета (порядка 85%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений (4711 работников); более 75% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг и иные цели. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в качестве снижения величины родительской платы для 22571 ребенка, предоставлялось льготное питание для 5513 детей, приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Всего реализовано 77 мероприятий из 107 (72%). Из 12 целевых показателей        достигнуто 8.

2. В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений) в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 4,9 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 1,9 млн рублей, местного бюджета – 3,0 млн рублей.

Фактическое финансирование составило 100% к плану. Бюджетные средства освоены в полном объеме, субсидия предоставлена 8 субъектам МСП. Все запланированные мероприятия программы реализованы, из 5 целевых показателей достигнуты 4.

3. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме                        169,8 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 14,4 млн рублей, местного бюджета – 135,4 млн рублей, из внебюджетных источников – 20 млн рублей. Запланированные средства освоены в полном объеме.

Порядка 97% выделенных в рамках программы средств направлены на развитие спортивных школ и МАУ Дворец спорта «Стерлитамак-Арена»         (2271 человек  занимаются в «Спортивной школе олимпийского резерва», СШ №3 и СШСБ), а также на организацию и проведение  городских спортивных мероприятий, участие спортсменов города во всероссийских и республиканских соревнованиях. Из 9 запланированных мероприятий на 2022 год реализовано 8. Достигнуто 50% целевых показателя (4 из 8).

4. На выполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы» в 2022 году предусмотрено и освоено 255,2 млн рублей, из которых федеральный бюджет – 1,6 млн рублей, бюджет РБ – 47,4 млн рублей, местный бюджет – 179 млн рублей, внебюджетное финансирование – 27,2 млн рублей.

Основные средства по программе направлены на организацию и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, укреплению материально-технической базы музыкальных и художественных школ города (52% от фактического освоения), предоставление библиотечных услуг и укрепление материально-технической базы библиотек (17%), создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами МАУ «СГДК» (22%), развитие музейного дела МАУК «СИКМ» (3%).  В течение 2022 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта; концерт, посвященный дню вывода войск из Афганистана; конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда»; праздничные мероприятия, посвященные дню Победы и многое другое. В 2022 году из 76 мероприятий муниципальной программы выполнено 49, целевые показатели достигнуты в полном объеме.

5. В 2022 году реализация муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» осуществлялось в соответствии с предусмотренными по программе суммами и составляет                     300 тыс. рублей (бюджет городского округа г. Стерлитамак). Финансирование из республиканского и федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

Порядка 83% финансирования направлено на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики, 10% - фестиваль «Цвети мой край, Башкортостан", 4,9% - праздник «Широкая масленица» и другие. Также проводились мероприятия в области культуры, не предусматривающие финансирования в рамках программы. Из 105 мероприятий выполнено 81,  или 77% от общего количества. Все целевые показатели за отчетный период достигнуты.

6. В рамках муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2022 году предусмотрено и фактически освоено финансирование в сумме 631,5 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета –                       110,3 млн рублей, местного бюджета – 521,2 млн рублей.

Порядка 45% освоенных средств (282 млн рублей) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт и текущее содержание дорог, благоустройство парков и скверов, посадка и омоложение зеленых насаждений, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ). Остальные средства направлены на содержание сетей уличного освещения, текущее содержание дорог центральных улиц, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. За 2022г. все целевые показатели достигнуты.

7. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы» в 2022 году предусмотрено и освоено финансирование в сумме 171,1 млн рублей, в том числе из бюджета РФ –  152,7 млн рублей, бюджета РБ – 11,2 млн рублей, местного бюджета – 7,2 млн рублей. Средства направлены на благоустройство набережных рек Стерля и  Ашкадар «Соляная пристань». Целевые показатели за отчетный период достигнуты, из 5 мероприятий выполнено 3.

8. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ «Башкирские дворики»» (с учетом внесенных изменений) в текущем году предусмотрено и фактически освоено     66 млн рублей, в том числе за счет бюджета РБ – 61,5 млн рублей, местного бюджета – 3,8 млн рублей, внебюджетных источников – 0,7 млн рублей. Выполнен ремонт дорожного покрытия 4 дворовых территорий общей площадью 47,2 тыс.кв.м, установлены 58 скамеек и 59 урн, обустроены 5 детских и 4 спортивные площадки для благоустройства 12 многоквартирных домов. Целевые показатели достигнуты, все мероприятия выполнены.

9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 358,8 млн рублей, в том числе 192 млн рублей – из бюджета РБ,                     166,8 млн рублей - из местного бюджета. Данная муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие городского электрического транспорта на 2019-2022 годы» и «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы». Фактическое освоение за 2022 год по программе составило 100% от предусмотренных сумм. Из 12 целевых показателей в отчетном периоде достигнуто 5, доля выполненных мероприятий составило 75% (15 из 20).

10. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2022 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки предусмотрено и фактически освоено порядка 33 млн. рублей.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений: составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 135 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план исполнения местного бюджета и прочее. За 2022 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 107,6% от утвержденного плана; по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 9 контрольных, 6 плановых и 6 внеплановых проверок. Установлены нарушения на сумму 1603,2 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование средств местного бюджета – 978,8 тыс. рублей, неправомерное – 624,4 тыс. рублей, восстановлено в доход бюджета городского округа –                  692,6 тыс. рублей. Из 7 целевых индикаторов достигнуто 3, мероприятия муниципальной программы исполнены в полном объеме.

11. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа г.Стерлитамак на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 32,3 млн рублей. Фактическое освоение составило 27,4 млн рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 6,4 млн рублей, бюджета РБ – 18,9 млн рублей, местного бюджета – 2,1 млн рублей.   По плану муниципальной программы предусмотрено выдача 30 сертификата в год (о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства), но учитывая объем федерального, республиканского и местного бюджетов, финансирование было распределено на  19 молодых семей. Соответственно, целевой показатель не был достигнут. На 01.01.2023 года данные свидетельства успешно реализованы.

12. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы» предусмотрено и фактически освоено в 2022 году 13,6 млн рублей из местного и республиканского бюджетов. Основная сумма освоенных средств (98%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: турнир по рукопашному бою, посвященный памяти А.Галяуова, юнармейские военно-спортивные игры «Зарница», посвященные 33-й годовщине вывода войск из Авганистана, городской молодежный форум «Потенциал молодежи», IV городской добровольческий форум «ДоброSTR», всероссийская спортивная акция «Маршрут победы» и многое другое. Все запланированные мероприятия программы выполнены, целевые показателей достигнуты.

13. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе г. Стерлитамак на 2021-2023 годы» предусмотрено и фактически освоено финансирование в сумме 140 тыс. рублей из местного бюджета. Велась работа, направленная на пресечение пропаганды наркотических средств и иных психоактивных веществ: размещение и изготовление средств наглядной агитации, организация городского летнего лагеря «Юный спецназовец». Также велась работа, не предусматривающая финансирование: спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом»; работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»; проведение заседаний антинаркотической комиссии; распространение видеоролика антинаркотической направленности в сети Интернет и в учебных заведениях города и прочее. Все целевые показатели достигнуты, из 37 мероприятий муниципальной программы 35 выполнены.

14. В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы» предусмотрено и фактически освоено 484 млн рублей, из которых                       19,5 млн рублей – средства местного бюджета, 464,5 млн рублей – внебюджетное финансирование. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов ОАО «Башкирская содовая компания», АО «СНХЗ», ОАО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии городского округа г. Стерлитамак, 4 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, на все объекты с массовым пребыванием людей (муниципальные) разработаны и утверждены паспорта безопасности. На территории муниципального образования имеется 73 потенциальных объекта террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 47 мест массового пребывания людей, 3 объекта ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. За отчетный период из 6 целевых показателей 5 были достигнуты.

15. Постановлением администрации от 05.06.2018 №1125 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы». На реализацию мероприятий программы в 2022 году было предусмотрено и освоено 9,3 млн рублей из местного бюджета. Проведены следующие мероприятия: обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 68 муниципальных служащих, 161 человек прошли диспансеризацию, по итогам отчетного года в кадровый резерв включены 23 человека. В целом из 11 мероприятий программы выполнены 7. Все целевые показатели достигнуты.

16. В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ на 2019-2024 годы» предусмотрено и фактически освоено 40,88 млн рублей за счет местного бюджета.  В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование на проведение аварийно-спасательных работ и защиту населения от чрезвычайных ситуаций (98% выделенных бюджетных средств), приобретение аварийно-спасательное оборудование, проведение обучения должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и другие мероприятия (из 37 мероприятий выполнено 31). Из 10 целевых индикаторов достигнуты 6.

17. Постановлением администрации от 30.12.2021 №3842 утверждена муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы». На 2022 год предусмотрено и освоено финансирование в сумме 729,8 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 614 млн рублей, бюджета РБ – 86,7 млн рублей, местного бюджета – 29,1 млн рублей. Основная сумма средств (порядка 75% от общего финансирования по программе) выделена на реконструкцию корпуса №2 МАОУ «Гимназия №1» с расположением дошкольных групп, строительство дороги по ул. Ботаническая, Крымская, пр. Академика Королева в жилом районе «Прибрежный». Кроме того, в рамках программы выполнен капитальный ремонт жилого дома №23 по пр. Ленина. Из запланированных на 2022 год 15 мероприятий программы выполнено11. За отчетный период все целевые показатели достигнуты.

18. В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Стерлитамак РБ на 2016-2030 годы» было предусмотрено и фактически освоено 356 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета – 46,6 млн рублей, внебюджетных источников – 309,4 млн рублей. Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью, целевые показатели достигнуты.

19. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2022 – 2024 годы» предусмотрено 190 тыс. рублей за счет местного бюджета. Запланированные средства освоены в полном объеме. Из 12 мероприятий в отчетном году выполнены 10 (83%), все целевые показатели достигнуты.

При разработке новых муниципальных программ муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак от 11.11.2020 №2516, а также синхронизировать целевые индикаторы с показателями национальных проектов.