Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ

городского округа город Стерлитамак в 2019 году

В 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2019 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 102 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- достигнуты плановые значения по 83 целевым индикаторам и показателям (81,4% от общего количества показателей);

- не достигли планового уровня 19 показателей (18,6%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 11 муниципальным программам наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по 4 муниципальным программам фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по 3 муниципальным программам наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

Финансирование муниципальных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2019 году составляет 6548,4 млн.руб. Фактически выделено в отчетном периоде 6750,5 млн.руб.(в том числе средства Управления капитального строительства РБ – 202,0 млн.руб.), или 103,1% от предусмотренного объема.

В разрезе по источникам финансирования выделены средства из:

- федерального бюджета – 750,3 млн.руб. (11,1% от общего объема выделенных средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 3224,4 млн.руб. (47,8%);

- бюджета городского округа – 2083,4 млн.руб. (30,9%);

- внебюджетных источников – 692,4 млн.руб. (10,2%).

Освоение составило 97,8% или 6599,4 млн.руб., из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 653,2 млн.руб. (87,1% от объема выделенных средств федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 3171,2 млн.руб. (98,4% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

- бюджет городского округа – 2082,7 млн.руб. (100% от объема выделенных средств бюджета городского округа);

- внебюджетных источников – 692,4 млн.руб. (100% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории городского округа город Стерлитамак РБ, на 2019-2021 годы», где средства не выделялись и не осваивались (причина указана далее по тексту).

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу в сфере образования  - 59,2%; по развитию строительного комплекса и архитектуры – 10,8%; по благоустройству города – 7,1%; по развитию транспортной системы – 6,9%; по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма – 4,6%; сохранение и развитие культуры – 3,3%;  развитие физической культуры и спорта – 2,3%; формирование современной городской среды – 1,9%;   управление муниципальными финансами – 0,5%; реализация проектов по благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» – 1,7%; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0,4%; прочие программы – 1,3% общего объема финансирования программ.

Реализация мероприятий муниципальных программ

По итогам 2019 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 514, из них:

- реализованы в отчетном периоде 417 (81,1% от общего количества мероприятий);

- не реализованы в полном объеме 97 (18,9%).

Наибольшая доля выполненных мероприятий (90% и более) приходится на 6 муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 60%) фиксируется по 1 муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.02.2019 №220, оценка эффективности реализации проведена по 18 муниципальным программам.

По итогам проведенного анализа 18 муниципальных программ в 2019 году выявлено, что:

- 14 муниципальных программ (77,8% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,85);

- 2 муниципальных программы (11,1%) имеют среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85);

- 1 муниципальная программа (5,6%) имеет удовлетворительное значение эффективности реализации (0,65-0,75);

- 1 муниципальная программа (5,5%) – неудовлетворительную эффективность реализации (менее 0,65).

Представленный анализ показывает, что львиная доля муниципальных программ (14 из 18 или 77,8%) имеет высокое и среднее значения эффективности, что свидетельствует об управляемости процесса программно-целевого планирования.

Основные параметры реализации муниципальных программ

по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  |  | Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов) | Эффективность реализации программных мероприятий | Оценка использования финансовых ресурсов |  |
|  |  | К1 | К2 | К3 | Эмп |
| 1 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 1,0 | 0,91 | 1,231 | 1,00 |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2021 годы | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы | 1,0 | 0,727 | 1,0 | 0,93 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,64 | 0,62 | 0,80 |
| 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,67 | 0,54 | 0,79 |
| 6 | Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы | 1,00 | 0,93 | 0,72 | 0,91 |
| 7 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Развитие транспортной системы на территории городского округа город Стерлитамак на 2019-2022гг. | 0,83 | 0,49 | 0,5 | 0,65 |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2019-2024 годы | 0,969 | 0,86 | 1,00 | 0,95 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2021 годы | 1,0 | 0,89 | 1,01 | 0,97 |
| 12 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы | 1,00 | 1,0 | 1,11 | 1,00 |
| 13 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2015-2020 годы | 1,0 | 0,90 | 0,99 | 0,97 |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2020 годы | 0,999 | 0,653 | 1,27 | 0,98 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы | 1,0 | 0,82 | 0,87 | 0,92 |
| 16 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан | 1,0 | 0,88 | 0,83 | 0,92 |
| 17 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы | 0,9 | 0,97 | 0,84 | 0,90 |
| 18 | Обеспечение жильем отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории городского округа горд Стерлитамак Республики Башкортостан, на 2019-2021 годы | 0 | 0,18 | 0 | 0,049 |

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2019 году, выполнение следующее:

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году на реализацию мероприятий предусмотрено 3224,1 млн. руб., из них за счет средств бюджета РФ – 13,7 млн.руб., бюджета РБ – 2033,5 млн.руб., бюджета ГО – 887,3 млн.руб., внебюджетных источников – 309,5 млн.руб.    В течение 2019 года выделено 3997,7 млн.руб. (123,2% к годовому плану программы), из которых освоено 99,9% или 3994,9 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета РФ – 13,3 млн.руб. (97% к годовому плану по программе), бюджета РБ – 2599,3 млн.руб. (127,8% к годовому плану), местного бюджета – 1057,0 млн.руб. (119,1%), внебюджетных источников – 325,3 млн.руб. (105,1% к годовому плану).

Основная часть средств республиканского бюджета (порядка 81%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений; более 73% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (для 16795 детей); приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений; выполнен капитальный ремонт в 3 образовательных учреждениях; выполнен текущий ремонт оборудования и зданий в 105 объектах образования; предоставлялось льготное питание в дошкольных образовательных учреждениях (2115 детей), а также учащимся из многодетных малообеспеченных семей (2434 человека); внедрена форма питания «шведский стол» в 8 общеобразовательных учреждениях; организована физическая охрана 106 образовательных учреждений; приобретено 2785 путевок в детские загородные лагеря и санатории, 6701 ребенок отдохнул в пришкольных лагерях дневного пребывания, организовано питание для 4087 детей в трудовых лагерях, осуществлялось сохранение и укрепление материально-технической базы детского загородного оздоровительного лагеря «Салют», финансировалась деятельность информационно-методических центров, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Всего реализовано 85 мероприятий из 95 (89,5%).

В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 5,8 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 3,0 млн.руб., местного бюджета – 2,8 млн.руб.

Финансирование выделялось на два вида поддержки:

- субсидирование части ранее понесенных затрат в виде субсидирования части лизинговых платежей (сумма 4,824708 млн. руб., 7 СМП)

- субсидирование в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие коворкинг-центров (сумма 0,954 млн. руб., 1 СМП).

Фактическое финансирование составило 100% к плану. Выделенные средства полностью освоены. Финансовая поддержка оказана 8-ти субъектам малого предпринимательства. В рамках данной муниципальной программы также реализовывались мероприятия, не требующие финансовых вложений. Всего запланировано и реализовано 12 мероприятий программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы» в 2019 году предусмотрено финансирование 153,0 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 4,35 млн.руб., местного бюджета – 124,6 млн.руб., из внебюджетных источников – 24,1 млн.руб. Запланированные средства освоены в полном объеме.

Порядка 97% выделенных в рамках программы средств РБ, местного бюджета и внебюджетного финансирования направлены на содержание и развитие спортивных школ и МАУ Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» (количество детей и подростков, занимающихся в «Спортивной школе олимпийского резерва – 2903 человека, выполнено разрядов кандидата в мастера спорта - 79 человек, присвоено званий «мастер спорта» – 4 человека), а также на организацию и проведение  городских спортивных мероприятий (проведено 247 соревнований по различным видам спорта). Спортсмены города приняли участие в 6 международных, 51 всероссийском и 206 республиканских соревнованиях. Проведены все запланированные спортивно-массовые мероприятия, для чего была приобретена форма и сетка для футбольных ворот. Из 9 запланированных мероприятий на 2019 год реализовано 8.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы» в 2019 году предусмотрено 349,5 млн.руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 180 млн.руб., местного бюджета – 153,8 млн.руб., внебюджетных источников – 15,7 млн.руб.  Фактически за 2019 год выделено и освоено 221,4 млн.руб. (63,4% к годовому плану по программе), из которых бюджет РФ – 0,08 млн.руб. (вне плана), бюджет РБ – 45,7 млн.руб. (25,4% к плану), местный бюджет – 155,8 млн.руб. (101,3% от плана), внебюджетное финансирование – 19,9 млн.руб. (126,7%).

Основные средства по программе (92,6%) направлены обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг центральной библиотечной сети, городского Дворца культуры, историко-краеведческого музея, детских музыкальных и художественных школ (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение текущих материальных запасов и прочее). В течение 2019 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы (9 мая), Дню матери, Дню инвалидов, фестиваль шансона, концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана, конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда и многое другое. Проводилось обновление библиотечного фонда, капитальный ремонт фасада, залов и книгохранилищ детской библиотеки-филиала №9 по ул. Щербакова,7, замена электропроводки в Детской школе искусств, замена оконных блоков и утепление фасада здания Детской музыкальной школы №1, ремонт помещений Детской музыкальной школы №3 и др. Всего выполнено 24 мероприятия из запланированных 39.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак, на 2017-2022 годы» в 2019 году предполагалось на уровне 1,3 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 0,6 млн.руб. и внебюджетного финансирования – 0,7 млн.руб.

Фактически за 2019 год выделено и освоено 0,9 млн.руб. из бюджета городского округа (146,6% к годовому плану по программе). Порядка 58% финансирования направлено на мероприятия к 100-летию образования Республики Башкортостан –День Республики, фестиваля «Цвети мой край, Башкортостан», городского конкурса исполнителей народной песни «Песня-душа народа», народного праздника «Широкая Масленица. Также проводились мероприятия в области культуры этнической направленности, не предусматривающие финансирования в рамках программы. Из 106 мероприятий выполнено 71 мероприятие или 67% от общего количества.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 558,4 млн.руб., в том числе из республиканского бюджета – 169,6 млн.руб., местного бюджета – 388,8 млн.руб. Фактически выделено и освоено 479,0 млн.руб., или 85,8% от предусмотренной по программе.

Основная сумма освоенных средств (порядка 68%) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт автодорог, текущее содержание дорог и центральных городских территорий, благоустройство парков и скверов, омоложение насаждений в западной части города, посадка и посев цветов, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог, установка искусственных неровностей, ремонт и покраска мостов и путепроводов) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ), а также на оплату уличного освещения и содержание сетей уличного освещения, содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 83 единиц, прочистка и содержание ливневой канализации, окраска декоративных ограждений, уход за зелеными насаждениями в восточной части города, новогодняя иллюминация и устройство новогодней елки, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. Выполнено 34 мероприятия из 39 запланированных.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 129,4 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 120,5 млн.руб., бюджета РБ – 2,5 млн.руб., местного бюджета – 6,5 млн.руб. Фактически выделено 130,2 млн.руб. Средства направлены на благоустройство общественных территорий: пешеходная зона вдоль р.Стерля от ул.Худайбердина до ул.Садовая (асфальтирование 5,2 тыс.кв.м, монтаж сетей уличного освещения, установка парковых светильников в количестве 97 штук, укладка резинового покрытия под детскую площадку,  установка арт объектов и малых архитектурных форм, посадка 62 саженцев)  и парк по ул. Тукаева, Фестивальная, Суворова (асфальтирование 14,4 тыс.кв.м установка 235 светильников, малых архитектурных форм, спортивная и тренажерная площадки, сцена со световым и звуковым оборудованием, 242 саженца). Мероприятия данной программы выполнены полностью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ «Башкирские дворики»» (с учетом внесенных изменений) в текущем году предусмотрено  116,0 млн.руб., в том числе за счет бюджета РБ – 109,0 млн.руб., местного бюджета – 7,0 млн.руб. Фактически профинансировано 117,2 млн.руб. Заасфальтировано 40 дворовых территорий общей площадью 134,9 тыс.кв.м, установлены 164 скамейки и 117 урн, обустроены 19 детских и 2 спортивные площадки для благоустройства 40 многоквартирных домов. Мероприятия программы выполнены полностью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 872,8 млн.руб., в том числе 177,3 млн.руб. – из бюджета РФ, 65,2 млн. – из бюджета РБ, 316,7 млн.руб. - из местного бюджета, 313,6 млн.руб. – из внебюджетных источников (собственные средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Данная муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие городского электрического транспорта на 2019-2022 годы» и «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы».

Фактически за 2019 год на реализацию программы выделено 467,7 млн.руб. (53,6% от плана) и освоено по программе 436,4 млн.руб. (50% к утвержденному плану по программе), в том числе из местного бюджета на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено 177,0 млн.руб., или 40,6% от общей суммы освоенных средств (перевезено более 14 млн. пассажиров), за счет средств МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» - 0,1 млн.руб. или 0,03% к плану из внебюджета (приобретена система подсчета пассажиров «Автокондуктор 3D-1»). Остальные мероприятия программы за счет внебюджетного финансирования, направленные на обновление подвижного состава МУП «СТУ», капитальный ремонт троллейбусов, строительство троллейбусной линии по ул. К. Муратова, строительство разгрузочной тяговой подстанции и прочие не выполнены в связи с отсутствием собственных оборотных средств у предприятия.

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы» 223,7 млн. руб. (51,3% от общей суммы освоенных средств) направлено на мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из 27 запланированных полностью выполнены 19 мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2019 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки выделено и освоено порядка 35 млн. рублей.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений: составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 129 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план исполнения местного бюджета и прочее. За 2019 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 102,7% от задания на год; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате на 94%; по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 14 плановых и 2 внеплановых (выездных) контрольных мероприятий - установлено нарушений на сумму 3,5 млн.руб., в том числе нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 24,0 тыс.руб, неправомерное-31,6 тыс.руб., неэффективное – 146,2 тыс.руб., недопоступление средств в местный бюджет за найм жилых помещений по договорам социального найма по итогам 2019 года – 3,3 млн.руб., восстановлено в доход бюджета 93,0 тыс.рублей.; штрафы и пени за нарушения законодательства в сфере закупок поступили в местный бюджет в сумме 4,7 млн.руб.; велась работа на сайте «Открытый бюджет». Погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения. С начала 2019 года бюджетный кредит погашен на сумму 27,0 млн.рублей, в ноябре 2019 года был предоставлен бюджетный кредит из бюджета РБ на частичное покрытие дефицита бюджета ГО в размере 100 млн.рублей. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2021 годы» в 2019 году предусмотрено выделение 65,6 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 16,5 млн.руб., бюджета РБ – 45,1 млн.руб., местного бюджета – 3,9 млн.руб.   Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий 31 молодой семьи путем предоставления государственной поддержки (на софинансирование реализации программы и выдачу сертификатов молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат).

После проведения конкурсного отбора в 2019 году в августе 2019 года было выдано 37 сертификатов молодым семьям. С учетом 20 нереализованных сертификатов в 2018 году всего выдано 57. Данные сертификаты успешно реализованы до конца 2019 года. Таким образом, значение целевого показателя на 2019 год перевыполнено, эффективность программы по итогам года высокая.

По плану муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории ГО г. Стерлитамак РБ, на 2019-2021 годы» предусмотрено приобретение одного жилого помещения с отнесением его к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования и заключение одного договора коммерческого найма жилого помещения на сумму 1,8 млн. рублей. Указанный показатель в 2019 году не достигнут в связи с утверждением программы 21.10.2019г., т.е. сжатыми сроками реализации в 2019 году. Соответственно, по итогам 2019 года эффективность программы является неудовлетворительной.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы» в 2019 году предусмотрено 6,7 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 2019 год на реализацию мероприятий программы выделено и освоено 7,5 млн.руб. (111,2% от годового плана. Основная сумма освоенных средств (более 90%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: День студента, Татьянин день, квест «Сталинградская битва» для школьников, II городской форум добровольцев «ДоброSTR», конкурс «Выборы в объективе», городской молодежный форум «Пространство развития», открытый турнир по спортивному рукопашному бою среди юношей, общегородской военно-спортивный праздник «День призывника»,  республиканский конкурс «Работница-2019», городской турнир по лазертагу «А ну-ка, парни!» и многое другое. Все запланированные мероприятия программы выполнены.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Стерлитамак на 2015-2020 годы» в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 176 тыс .рублей из местного бюджета. За 2019 год выделено из местного бюджета и освоено по программе 175,0 тыс. рублей, в том числе на организацию городского военно-спортивного лагеря «Юнармеец», создание и размещение наглядной агитации, брошюр, плакатов, сборников, баннеров антинаркотической направленности на информационных стендах города и в общественном транспорте.

Велась работа, не предусматривающая финансирования и направленная на пресечение пропаганды наркотических средств и иных психоактивных веществ: проведены заседания антинаркотической комиссии, осуществлялся поиск сайтов, содержащих наркотический контент, в рамках акции «Молодежь против наркотиков» проведен городской этап конкурса социальной рекламы, проведен социологический опрос по наркотической ситуации в молодежной среде, врачами-наркологами ГБУЗ «Республиканский наркотический диспансер №2» проводились профилактические встречи, обучающие тренинги по формированию у молодежи здорового образа жизни в образовательных учреждениях и иные мероприятия (выполнено 31 из 37 мероприятий).

Постановлением администрации от 24.05.2018 №1038 в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2019г.г.» внесены изменения и программа продлена до 2020 года. На 2019 год с учетом внесенных изменений запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 243,6 млн.руб., из которых 3,9 млн.руб. – средства местного бюджета, 239,6 млн.руб. – внебюджетное финансирование. За 2019 год выделено и освоено более 309 млн.руб. или около 127% к годовому плану по программе. Порядка 99% освоенной суммы – средства предприятий и организаций города. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», ОАО «СНХЗ», ОАО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии городского округа, 4 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и другое. На территории муниципального образования имеется 69 потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 43 места массового пребывания людей, 5 объектов ТЭК. По состоянию на 31 декабря 2019 года категорированы и паспортизированы все объекты, за исключением 11 объектов мест массового пребывания людей, включены в перечень в ноябре 2019г., в настоящее время проводится их паспортизация и категорирование.

Постановлением администрации от 05.06.2018г. №1125 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы». На реализацию мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено 4,2 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 2019 год в рамках программы выделено и освоено 3,6 млн.руб. или 86,5% от годового плана на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 74 муниципальных служащих, пенсионное обеспечение 36 муниципальных служащих, приобретение 22 единиц оргтехники и программы СКБ «Контур». В целом из 11 мероприятий программы выполнены 9: муниципальные служащие прошли аттестацию в декабре 2019 года, по итогам 2019 года в кадровый резерв включены 4 человека и прочие мероприятия.

В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ» с объемом финансирования на 2019 год 34,1 млн.руб. (в том числе 33,3 млн.руб. за счет местного бюджета, 1,0 млн.руб. – внебюджетное финансирование), по итогам года выделено и освоено 28,3 млн.руб. (83% к плану), в том числе из местного бюджета 28,3 млн.руб. (85,5% к плану по программе), внебюджетных средств не выделялось.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование из местного бюджета МБУ «Аварийно-спасательный отряд» на проведение аварийно-спасательных работ и защите населения от чрезвычайных ситуаций (86,9% выделенных бюджетных средств в рамках программы); также за счет бюджетных средств приобретено аварийно-спасательное оборудование, оснащена и усовершенствована Единая диспетчерская служба города и другие мероприятия. Кроме того, прошли обучение по гражданской обороне 420 человек, в средствах массовой информации опубликовано 49 статей по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, прочие мероприятия (из 37 мероприятий выполнено 32).

Постановлением администрации от 31.12.2015г. №2695 утверждена муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2016-2021 годы» (в ред. от 29.12.2018г. №2838). На 2019 год предусмотрено программой и фактически профинансировано 727,0 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 460,7 млн.руб., бюджета РБ – 232,9 млн.руб., местного бюджета – 18,5 млн.руб., внебюджетных средств – 14,9 млн.руб. Наибольшая сумма средств (порядка 60% от общего финансирования по программе) выделена из бюджета РФ, РБ (через ГКУ УКС РБ) и местного бюджета на строительство дороги по улице №3 в Западном жилом районе и продолжение строительства школы на 340 мест в поселке Шахтау.  Кроме того, в рамках программы велось строительство 2-х дорог по пр. Октября, 3-х детских садов в Западном жилом районе, сетей газоснабжения мкр. №2, осуществлен ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 95,2 тыс.кв.м. Из запланированных на 2019 год 17 мероприятий программы 16 выполнены.

При разработке новых муниципальных программ  муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, а также действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации  городского округа город Стерлитамак от 30.07.2010 №1531 (в редакции постановления от 21.08.2013 №1741).