Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ

городского округа город Стерлитамак в 2018 году

В 2018 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Уровень достижения целевых  показателей эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2018 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 97 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- достигнуты плановые значения по 77 целевым индикаторам и показателям (79,4% от общего количества показателей);

- не достигли планового уровня 20 показателей (20,6%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 9 муниципальным программам наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по 3 муниципальным программам фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по 5 муниципальным программам наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

Финансирование муниципальных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2018 году составляет 5949,3 млн.руб. Фактически выделено в отчетном периоде 5629,3 млн.руб. или 94,6% от предусмотренного объема.

В разрезе по источникам финансирования выделены средства из:

- федерального бюджета – 78,3 млн.руб. (1,4% от общего объема выделенных средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 3220,9 млн.руб. (57,2%);

- бюджета городского округа – 1783,4 млн.руб. (31,7%);

- внебюджетных источников – 546,7 млн.руб. (9,7%).

Освоение составило 99,2% или 5584,8 млн.руб., из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 78,3 млн.руб. (100% от объема выделенных средств федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 3179,0 млн.руб. (98,7% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

- бюджет городского округа – 1783,3 млн.руб. (100% от объема выделенных средств бюджета городского округа);

- внебюджетных источников – 544,2 млн.руб. (99,5% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2020 годы», где данный показатель составил 5,3% (причина указана далее по тексту).

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу в сфере образования  - 61%; по развитию строительного комплекса и архитектуры – 12,9%; по благоустройству города – 9,1%; по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма – 4,4%; сохранение и развитие культуры – 3,6%;  развитие городского электротранспорта – 3,5%; развитие физической культуры и спорта – 2,2%; формирование современной городской среды – 1,4%;   управление муниципальными финансами – 0,6%; реализация проектов благоустройства дворовых территорий – 0,6%; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0,4%; прочие программы – 0,3% общего объема финансирования программ.

Реализация мероприятий муниципальных программ

По итогам 2018 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 468, из них:

- реализованы в отчетном периоде 340 (72,4% от общего количества мероприятий);

- не реализованы в полном объеме 128 (27,6%).

Наибольшая доля выполненных мероприятий (90% и более) приходится на 7 муниципальных программ городского округа город Стерлитамак,

наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 60%) фиксируется по 3 муниципальным программам.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07 февраля 2019 года №220, оценка эффективности реализации проведена по 17 муниципальным программам.

По итогам проведенного анализа 17 муниципальных программ в 2018 году выявлено, что:

- 11 муниципальных программ (64,7% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,85);

- 2 муниципальных программы (11,8%) имеют среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85);

- 1 муниципальная программа (5,9%) имеет удовлетворительное значение эффективности реализации (0,65-0,75);

- 3 муниципальных программы (17,6%) – неудовлетворительную  эффективность реализации (менее 0,65).

Представленный анализ показывает, что львиная доля муниципальных программ (13 из 17 или 76,5%) имеет высокое и среднее значения эффективности, что свидетельствует об управляемости процесса программно-целевого планирования. При этом по отдельным программам наблюдается дисбаланс между освоением финансирования муниципальных программ, показателями реализации программных мероприятий и достижения плановых значений целевых индикаторов.

Основные параметры реализации муниципальных программ

по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  |  | Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов) | Эффективность реализации программных мероприятий | Оценка использования финансовых ресурсов |  |
|  |  | К1 | К2 | К3 | Эмп |
| 1 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 0,94 | 0,79 | 1,08 | 0,94 |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2021 годы | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы | 0,91 | 0,73 | 1,05 | 0,90 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,84 |
| 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,54 | 0,02 | 0,62 |
| 6 | Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах, на 2018-2020 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Развитие городского электрического транспорта на 2017-2020 годы на территории городского округа город Стерлитамак | 0,73 | 0,50 | 0,34 | 0,57 |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2014-2018 годы | 0,96 | 0,86 | 1,00 | 0,94 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2020 годы | 0,03 | 0,44 | 0,04 | 0,14 |
| 12 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы | 1,00 | 0,91 | 1,10 | 1,00 |
| 13 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2015-2020 годы | 0,77 | 0,90 | 1,00 | 0,86 |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2020 годы | 1,00 | 0,55 | 1,07 | 0,90 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы | 1,00 | 0,91 | 0,16 | 0,76 |
| 16 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы | 0,98 | 0,71 | 0,32 | 0,73 |
| 17 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2018 году, выполнение следующее:

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений) в 2018 году на реализацию мероприятий предусмотрено 3127,8 млн. руб., из них за счет средств бюджета РФ – 12,7 млн.руб., бюджета РБ – 1932,4 млн.руб., бюджета ГО – 881 млн.руб., внебюджетных источников – 301,7 млн.руб.    В течение 2018 года выделено 3410,1  млн.руб. (109% к годовому плану программы), из которых освоено 99,4% или 3389,6 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета РФ – 11,6 млн.руб. (91,3%  к годовому плану по программе),  бюджета РБ – 2246,8  млн.руб. (116,3% к годовому плану), местного бюджета – 878 млн.руб. (99,7%), внебюджетных источников – 253,2 млн.руб. (83,9% к годовому плану).

Основная часть средств республиканского бюджета (порядка 85%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений;  более 73% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (для 17826 детей); приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений; выполнен капитальный ремонт в 12 общеобразовательных учреждениях с целью создания новых ученических мест в первую смену; выполнен текущий ремонт на 29 объектах образования; предоставлялось льготное питание в дошкольных образовательных учреждениях (1632 ребенка), а также учащимся из многодетных малообеспеченных семей (1660 человек); внедрена форма питания «шведский стол» в 6 общеобразовательных учреждениях; организована физическая охрана 28 образовательных учреждений; приобретено 2983 путевки в детские загородные лагеря и санатории, 6333 ребенка отдохнули в пришкольных лагерях дневного пребывания, организовано питание для 4560 детей в трудовых лагерях, осуществлялось сохранение и укрепление материально-технической базы детского загородного оздоровительного лагеря «Салют», финансировалась деятельность информационно-методических центров, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Всего реализовано 66 мероприятий из 87 (75,9%).

В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений) в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 4,4 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 2,4 млн.руб., местного бюджета – 2 млн.руб. Решением Совета ГО выделено из местного бюджета 2 млн.руб. на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей. В соответствии с протоколом №2 заседания конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления государственной поддержки от 25.07.2018г. принято решение о выделении ГО г.Стерлитамак на поддержку мероприятий данной программы 2,4 млн.руб. из средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 100% к плану. Выделенные средства полностью освоены. Финансовая поддержка оказана 6-ти субъектам малого предпринимательства по субсидированию части ранее понесенных затрат в виде субсидирования части лизинговых платежей. В рамках данной муниципальной программы также реализовывались мероприятия, не требующие финансовых вложений. Всего запланировано и реализовано 12 мероприятий программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы» в 2018 году предусмотрено финансирование 107,9 млн.руб., в том числе из местного бюджета - 96,5 млн.руб., из внебюджетных источников – 11,4 млн.руб. Предельные объемы финансирования составляют 123,9 млн.руб., в том числе 104,7 млн.руб. из местного бюджета и 19,2 млн.руб. из внебюджетных источников, из которых фактически освоено 97,9%.

Порядка 97% выделенных в рамках программы средств местного бюджета и внебюджетного финансирования направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки МАУ «Специализированная школа олимпийского резерва» (количество детей и подростков, занимающихся в спортивной школе – 1384 человека, выполнено разрядов Кандидата в мастера спорта - 70 человек, присвоено званий Мастер спорта – 10 человек), а также на организацию и проведение  городских спортивных мероприятий (проведено 210 первенств и чемпионатов города по видам спорта). Спортсмены города приняли участие в 3 международных, 33 всероссийских и 165 республиканских соревнованиях. Проведены все запланированные спортивно-массовые мероприятия, для чего была приобретена наградная атрибутика (кубки, медали). Из 9 запланированных мероприятий на 2018 год реализовано 7.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы» в 2018 году предусмотрено практически 379 млн.руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 180 млн.руб., местного бюджета – 183,3 млн.руб., внебюджетных источников – 15,7 млн.руб.  Фактически за 2018 год выделено и освоено 199,3 млн.руб. (52,6% к годовому плану по программе), из которых бюджет РФ – 0,09 млн.руб. (вне плана), бюджет РБ – 45,5 млн.руб. (25,3% к плану), местный бюджет – 134 млн.руб. (73,1%), внебюджетное финансирование – 19,7 млн.руб. (125,5%).

Основные средства по программе (96%) направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, историко-краеведческого музея, детских музыкальных и художественных школ (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение текущих материальных запасов и прочее). В течение 2018 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта,  международный конкурс детского юмористического рисунка «Котовасия», фестиваль «Соцветие дружбы», концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана, конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда», конкурс аниматоров, конкурс художественной самодеятельности, городская акция «Мой язык – язык дружбы» и  многое другое. Проводилось обновление библиотечного фонда, ремонт библиотеки по ул.Шафиева,9, ремонт входной группы 1 этажа корпуса Детской школы искусств, капремонт кровли здания Детской музыкальной школы №3. Всего выполнено 28 мероприятий из запланированных 49.

Финансирование мероприятий  муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак, на 2017-2022 годы» в 2018 году предполагалось на уровне  1,3 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 0,6 млн.руб. и внебюджетного финансирования – 0,7 млн.руб.

Фактически за 2018 год выделено и освоено 0,03 млн.руб. из внебюджетных источников (2,2% к годовому плану по программе). Финансирование направлено на проведение праздника детского творчества «Щурхи уяв» (праздник весны), республиканского конкурса чтецов, республиканской научно-практической конференции. Также проводились мероприятия в области культуры этнической направленности, не предусматривающие финансирования в рамках программы.

Из 105 мероприятий выполнено 61 мероприятие или 58% от общего количества.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 532,3 млн.руб., в том числе из республиканского бюджета – 132,7 млн.руб., местного бюджета – 399,6 млн.руб. Фактическая сумма освоения средств совпадает с выделенной и предусмотренной по программе.

Основная сумма освоенных средств (более 77%) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт автодорог, текущее содержание дорог и центральных городских территорий, благоустройство парков и скверов, омоложение насаждений в западной части города, посадка и посев цветов, устройство газонов, вертикальное озеленение, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ), а также на оплату уличного освещения и содержание сетей уличного освещения, содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 83 единиц, прочистка и содержание ливневой канализации, окраска декоративных ограждений, уход за зелеными насаждениями в восточной части города, новогодняя иллюминация и устройство новогодней елки, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. Выполнены в полном объеме 30 запланированных мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2018 году предусмотрено и фактически выделено финансирование в сумме 77,3 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 62,7 млн.руб., бюджета РБ – 12,3 млн.руб., местного бюджета – 2,3 млн.руб.    Средства направлены на  благоустройство 36 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью асфальтового покрытия 40 тыс.кв.м., установлены 88 скамеек и 88 урн, а также на благоустройство общественных территорий: пешеходная зона по ул.Худайбердина  от «Вечного огня» до ул.Элеваторная с северной и южной сторон (асфальтирование 15 тыс.кв.м., монтаж сетей уличного освещения, установка парковых светильников в количестве 69 штук, снос аварийных деревьев в количестве 35 штук, укладка пластикового покрытия под детские и спортивные площадки, установка арт объектов и малых архитектурных форм, посадка 262 саженцев)  и пешеходная зона по ул.Худайбердина от ул.Элеваторная до ул.Вокзальная с северной и южной сторон (установка 122 светильников и 550 п.м. ограждений). Мероприятия данной программы выполнены полностью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ, основанных на местных инициативах на 2018-2020г.г.» (с учетом внесенных изменений) в текущем году предусмотрено и фактически профинансировано 33,95 млн.руб., в том числе за счет бюджета РБ – 28,16 млн.руб., местного бюджета – 5,79 млн.руб. (средства населения в сумме 1,4 млн.руб. включены решением Совета в доходы и расходы местного бюджета на реализацию программы).  Заасфальтированы 23 дворовые территории общей площадью 30,7 тыс.кв.м., установлены 65 скамеек и 43 урны, обустроены 20 детских и 2 спортивные площадки для благоустройства 40 многоквартирных домов. Всего благоустроено 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Мероприятия программы выполнены полностью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2017-2020 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений) в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 565,9 млн.руб., в том числе 185,7 млн.руб. - из местного бюджета, 380,2 млн.руб. – из внебюджетных источников (собственные средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Фактически за 2018 год выделено и освоено по программе 194,9 млн.руб. (34,3% к утвержденному плану по программе), в том числе из местного бюджета на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено 188,7 млн.руб. (перевезено более 17 млн. пассажиров), за счет средств МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» - 6,2 млн.руб. или 1,6% к плану из внебюджета (завершен капитально-восстановительный ремонт 1 троллейбуса, создан диспетчерский центр управления всеми видами общественного транспорта, приобретена антивирусная защита). Остальные мероприятия программы за счет внебюджетного финансирования, направленные на модернизацию подвижного состава МУП «СТУ», строительство троллейбусных линий, модернизацию тяговых подстанций и прочие не выполнены в связи с отсутствием собственных оборотных средств у предприятия. Из 23 запланированных полностью выполнены 3 мероприятия.

Данная муниципальная программа с 1 января 2019 года прекращает действовать в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» (постановление администрации от 10.12.2018г. №2561).

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» ( с учетом внесенных изменений) в 2018 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки выделено и освоено 33,9 млн.руб.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 126 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план исполнения местного бюджета и прочее). За 2018 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 109% от задания на год; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате на 93,4%; проведено 7 контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере - установлено нарушений на сумму 3,85 млн.руб.; штрафы и пени за нарушения законодательства в сфере закупок поступили в местный бюджет в сумме 1,6 млн.руб.; велась работа на сайте «Открытый бюджет». Погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения. С начала 2018 года бюджетный кредит погашен на сумму 106,3 млн.рублей, остаток муниципального долга –27 млн.рублей. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

31 декабря 2018 года  данная муниципальная программа завершила свое действие. Всего с начала реализации программы профинансированы расходы в сумме 139,1 млн.рублей, в том числе на мероприятие по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет 11,2 млн.рублей. За весь период эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» соответствует оценке «эффективность программы высокая».

Разработана и утверждена постановлением администрации от 9 ноября 2018 года №2314 муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2024 годы».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы» в 2018 году предусмотрено выделение 33,1 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 10,6 млн.руб., бюджета РБ – 20,4 млн.руб., местного бюджета – 2,1 млн.руб.   Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий 31 молодой семьи путем предоставления государственной поддержки (на софинансирование реализации программы и выдачу свидетельств молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат).  Распоряжением Правительства РБ от 5 декабря 2018 года №1233-р выделены бюджетные средства в сумме 22,6 млн.руб. Соглашение о распределении  субсидий из бюджета РБ, предусмотренных на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещениям молодым семьям-участникам, подписано 17 декабря 2018 года №303. 24 декабря 2018 года свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства были выданы 21 молодой семье. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи. За указанный срок молодые семьи должны найти объект недвижимости, оформить договор купли-продажи и представить необходимые документы в банк, документы должны быть проверены банком, администрацией и т.д. Лишь одной молодой семье удалось реализовать социальную выплату на улучшение жилищных условий  в такой короткий промежуток времени. В итоге в рамках программы освоено 1,2 млн.руб., реализовано 1 свидетельство.

20 молодых семей до 31 декабря 2018 года не успели реализовать социальную выплату на улучшение жилищных условий, в связи с чем денежные средства были возвращены в бюджет РБ и социальные выплаты будут реализованы в текущем году по возвращению указанных денежных средств.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы» в 2018 году предусмотрено 6,5 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 2018 год на реализацию мероприятий программы выделено и освоено 8,2 млн.руб. (125,7% от годового плана), в том числе 7,5 млн.руб. из местного бюджета, 0,7 млн.руб.  – за счет внебюджетных источников (вне плана). Основная сумма освоенных средств (более 80%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: Премия «Студент Года», квест «Сталинградская битва» для школьников, культурно-массовое мероприятие в поддержку волонтерского движения, общегородской военно-спортивный праздник «День призывника», открытый турнир по спортивному рукопашному бою среди юношей, открытый турнир по боксу, республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву, городской конкурс самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна-2018», муниципальный этап республиканского конкурса «Работница года 2018», городской турнир по лазертагу «А ну-ка, парни!» и многое другое. Практически все запланированные мероприятия программы выполнены (27 из 29 мероприятий).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы» в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. За 2018 год выделено из местного бюджета и освоено по программе 101,2 тысяч рублей, в том числе  на организацию городского летнего лагеря «Юный спецназовец», создание и размещение буклетов антинаркотической направленности в образовательных учреждениях и в общественном транспорте, баннера в общественном месте, на организацию конкурса проектов «Мы против наркотиков».

Велась работа, не предусматривающая финансирования и направленная на пресечение пропаганды наркотических средств и иных психоактивных веществ: проведены заседания антинаркотической комиссии, осуществлялся поиск сайтов, содержащих наркотический контент, в рамках акции «Молодежь против СПИДа и наркотиков» проведен анонимный тест, принято участие в республиканском антинаркотическом конкурсе «Башкортостан без наркотиков», врачами-наркологами ГБУЗ «Республиканский наркотический диспансер №2» проводились профилактические встречи, беседы в образовательных учреждениях и иные мероприятия (выполнено 31 из 37 мероприятий).

Постановлением администрации №1038 от 24.05.2018г.  в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  городского округа город Стерлитамак на 2017-2019г.г.» внесены изменения и программа продлена до 2020 года. На 2018 год с учетом внесенных изменений запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 237,4 млн.руб., из которых 8,3 млн.руб. – средства местного бюджета, 229,1 млн.руб. – внебюджетное финансирование. За 2018 год выделено и освоено более 245 млн.руб. или около 103,6% к годовому плану по программе. Практически 100% освоенной суммы – средства предприятий и организаций города. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования:  проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии городского округа, 4 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, утверждено 30 паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей  и многое другое. На территории муниципального образования имеется 58 потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 30 мест массового пребывания людей, 5 объектов ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. По состоянию на 31 декабря 2018 года категорированы и паспортизированы все объекты.

Постановлением администрации №1125 от 05.06.2018г. утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы». На реализацию мероприятий программы в 2018 году было предусмотрено 3,5 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 2018 год в рамках программы выделено и освоено 0,55 млн.руб. или 15,7% от годового плана на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 45 муниципальных служащих. На остальные мероприятия средства в рамках программы не выделены, но мероприятия исполнены. В целом из 10 мероприятий программы выполнены 9 (муниципальные служащие прошли аттестацию в декабре 2018 года, по итогам 2018 года в кадровый резерв включены 5 человек, произведено техническое оснащение рабочих мест органов местного самоуправления, пенсионное обеспечение осуществляется в отношении 31 муниципального служащего и прочие мероприятия.

В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ» на 2017-2020 годы» с объемом финансирования на 2018 год 88,7 млн.руб. (в том числе 31,9 млн.руб. за счет местного бюджета, 56,8 млн.руб. – внебюджетное финансирование),  по итогам года выделено и освоено 25,5 млн.руб. (28,8% к плану), в том числе из местного бюджета 23,6 млн.руб. (74,1% к плану по программе), внебюджетных источников – 1,9 млн.руб. (3,3% к плану по программе).

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование из местного бюджета МБУ «Аварийно-спасательный отряд» на проведение аварийно-спасательных работ и защите населения от чрезвычайных ситуаций (99,9% выделенных бюджетных средств в рамках программы); за счет внебюджетных источников выполнен ремонт пожарных гидрантов, проведена замена противопожарных дверей в 14 образовательных учреждениях, замена линолеума на противопожарный в 14 образовательных учреждениях, замена противопожарных шкафов в 7 образовательных учреждениях. Кроме того, проведено 612 учений и тренировок на предприятиях и организациях города, по «системе-112» прошли обучение 22 человека, введена в эксплуатацию «система -112», в средствах массовой информации опубликовано 27 статей по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, прочие мероприятия (из 17 мероприятий выполнено 12).

В декабре 2018 года принята новая версия муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2016-2021 годы». На 2018 год предусмотрено программой и фактически профинансировано 716,3 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 3,9 млн.руб., бюджета РБ – 710 млн.руб., местного бюджета – 2,3 млн.руб. Наибольшая сумма средств (более 95% от общего финансирования по программе) выделена из республиканского бюджета (через ГКУ УКС РБ) на завершение строительства школы на 1225 мест в микрорайоне №5 Западного жилого района и продолжение строительства школы на 340 мест в поселке Шахтау.  Кроме того, в рамках программы  осуществлялось переселение граждан из аварийного жилищного фонда (переселено 56 квартир общей площадью более 3 тыс.кв.м.), велось строительство магистральных инженерных сетей, осуществлен ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 94,2 тыс.кв.м. Запланированные на 2018 год 6 мероприятий программы выполнены.

При разработке новых муниципальных программ  муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, а также действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации  городского округа город Стерлитамак от 30.07.2010г. №1531 (в редакции постановления №1741 от 21.08.2013г.).