## Slide 1
О реализации национального проекта «Образование»
О реализации национального проекта «Образование»

## Slide 2
О реализации национального проекта «Образование»
МКУ Отдел образования
г. Стерлитамак участвует в пяти региональных проектах в рамках национального проекта «Образование»

## Slide 3
О реализации национального проекта «Образование»
Региональные проекты, входящие в национальные проекты:
- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Учитель будущего
- Цифровая образовательная среда
- Поддержка семей, имеющих детей
-Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет

## Slide 4
О реализации национального проекта «Образование»
Современная школа | 1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 8% (2 208 чел.) | 20% (6746 чел) | 20% (6746 чел) | 20,0% | 0 | Целевой показатель достигнут. На базе МАОУ "СОШ №№ 2,14,15,18,35,29" будут проведены обновления оборудования.
 | 2.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1000 | 1225 | 1225 | 1225 мест | 0 | Целевой показатель достигнут за счет открытия школы на 1225 мест (МАОУ "СОШ №23 ")
Целевые показатели проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

## Slide 5
О реализации национального проекта «Образование»
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
1.Обеспечена возможность изучить предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенный ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум»

## Slide 6
О реализации национального проекта «Образование»
2.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников").

## Slide 7
О реализации национального проекта «Образование»
Целевые показатели проекта «Успех каждого ребенка»
Успех каждого ребенка | 1.Доступность дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до18 лет | 87,7% | 93,2% | 93,2% | 91,6% |  | Целевые показатели достигнуты за счет расширения всех форм собственности в сфере дополнительного образования
 | 2.Доля граждан удовлетворенных качеством оказываемых муниципальных услуг по дополнительному образованию составит 95% | 87,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 0 | Провели исследование совместно с АНО ДПО "Открытое образование" ,посвященное изучению запросов семей,имеющих детей в возрасте от 5 до 18 лет.
 | 3.Эффективность работы с одаренными и способными детьми | 42,3% (13789 чел.) | 52,9% (17392 чел.) | 52,9%(17392 чел.) | 52,9%(17392 чел.) | 0 | Участие школьников во Всероссийских олимпиадах,конференциях,оргазизация профельных смен "Уникум",реализация проекта "Билет в будущее".
 | 4. Количество добровольческих отрядов в образовательных организациях | 16 | 20 | 20 | 20 ед. | 0 | Целевые показатели достигнуты за счет высокой социальной активности школьников.
 | 5. Количество добровольцев (волонтеров) в образовательных организациях | 808 | 1171 | 1171 | 1171 чел. | 0 | Целевые показатели достигнуты . (

## Slide 8
О реализации национального проекта «Образование»
«Успех каждого ребенка»
1.Доступность дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до18 лет.

## Slide 9
О реализации национального проекта «Образование»
2.Доля граждан удовлетворенных качеством оказываемых муниципальных услуг по дополнительному образованию.

## Slide 10
О реализации национального проекта «Образование»
3.Эффективность работы с одаренными и способными детьми.

## Slide 11
О реализации национального проекта «Образование»
4. Количество добровольческих отрядов в образовательных организациях

## Slide 12
О реализации национального проекта «Образование»
5. Количество добровольцев (волонтеров) в образовательных организациях

## Slide 13
О реализации национального проекта «Образование»
Целевой показатель проекта «Учитель будущего»
Учитель будущего | Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 0 | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 0

## Slide 14
О реализации национального проекта «Образование»
«Цифровая образовательная среда»
выделено и поставлено
оборудование на 2 102 152,88 рублей
поставлено и оплачено
оборудование в полном объеме

## Slide 15
О реализации национального проекта «Образование»
Целевой показатель проекта«Поддержка семей, имеющих детей»
Поддержка семей, имеющих детей | Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 0 | 17500 | 20 000 | 20 000 | 0

## Slide 16
О реализации национального проекта «Образование»
1. Оказание не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
«Поддержка семей, имеющих детей»

## Slide 17
Консультационный центр для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное учреждение в МАДОУ «Детский сад № 93».

## Slide 18
проекта«Поддержка семей, имеющих детей»

## Slide 19
Целевые показатели проекта «Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет »
Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Создание 300 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях: МАДОУ "Детский сад № 29", "Детский сад № 36", "Детский сад № 64", МАОУ "Гимназия №1" | 0 | 60 | 300 | 300 | 0

## Slide 20
1.Создание 300 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях: МАДОУ "Детский сад № 29", "Детский сад № 36", "Детский сад № 64", МАОУ "Гимназия №1».
«Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет »

## Slide 22
МАДОУ "Детский сад № 29"-20 мест,
МАДОУ "Детский сад № 36"- 20 мест,
МАДОУ "Детский сад № 64"- 20 мест,
МАОУ "Гимназия №1"-240 мест.