## отчет
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-февраль 2021г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [7 empty] | Проведенные мероприятия
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-апрель 2022 года
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [7 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | Факт 2021г. | План 2022г. | Факт за январь-апрель 2022г | Ожидание 2022г | 2021г. | Отклонение (ожид. /план.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом на 25 число отчетного месяца | Планолвые мероприятия на месяц ,следующий за отчетным, в т.ч. Указывается ориентировочная дата для фото и видофиксации этапа реализации НП/РП
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Спорт - норма жизни" | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 55,85% 140462 чел. | 56,77% 142762ч | 56,11% 141102ч | 56,77% 142762 чел. | 53,6% 136 433чел. | 0 | - | - | В 2022 году были проведены городские первенства, чемпионаты, соревнования по видам спорта, в том числе по ГТО. В январе прошли спортивно-массовые мероприятия в рамках тематических новогодних мероприятий, массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Забег желаний", "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья. В феврале состоялись этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2022" и мероприятия ко Дню защитника Отечества. 18 марта принялит участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Крымская весна". В марте-апреле прошли муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, команд предприятий, организаций и учреждений. В апреле- муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди муниципальных служащих, С сентября 2021 по май 2022 года проходило Первенство России по хоккею с шайбой среди четырех возрастных групп; в апреле начались городские соревнования по футболу среди детских и юношеских команд на призы клуба "Кожаный мяч", 7-8 мая состоялся Республиканский турнир по самбо памяти Героя СССР Авдошкина С.Е., 9 мая прошла традиционная 70-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Стерлитамакский рабочий", с 14 мая начался Чемпионат РБ по футболу сезона 2022, 14 мая - прошел Республиканский турнир по спортивной борьбе на призы главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ, 15 мая прошел Стерлитамакский полумарафон "Забег БСК", 21 мая - День 1000 велосипедистов. А также проводились другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими, лыжными и велопрогулками на оборудованных общественных территориях города.
| 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 44,7% 406 ед. | 44,7% 406 ед. | 44,7% 406 ед. | 44,7% 406 ед. | 43,4% 402 ед. | 0 | - | - | В 2021 году в эксплуатацию были введены спортивный зал и тренажерный зал АО "БСК" по ул. Николаева, 4А, а также объекты городской и рекреационной инфраструктуры (универсальная игровая (детская) площадка и универсальная спортивная площадка по проспекту Лениа, 32).
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | Целевые показатели пока не установлены
Успех каждого ребенка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | 93.7% | 94.3% | 93.7% | 94.3% |  | 0 |  |  | 93,7 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием.
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |  | 18% | 18% | 18% | 18% |  | 0 |  |  | В рамках проекта "Билет в будущее" учащиеся общеобразовательных организациий города (по квоте 340 человек) посетили мультимедийную выставку «Лаборатория будущего» на базе Исторического парка «Россия – Моя история» в г.Уфа. С 18 апреля по 24 мая школьники приняли участие в профессиональных пробах на базе профессиональных образовательных организаций.
Цифровая образовательная среда | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 10% ( 6 ОУ) | 27.67% | 45.35% | 27.67% | 4535% | 20% | 0 | - |  | С января по март 2022 года Министерством образования и науки РБ велась работа по подготовке документации по оснащению в 2022 году образовательных организаций (в том числе школ №15, 34, 9, 18, 8, 19, школы-интерната №1 СОО, гимназии №2, лицея №3) современной техникой. В образовательных организациях-грузополучателях по проекту в 2019-2021 годах продолжается использование полученной техники в образовательном процессе. Запланирована поставка оборудования на 3 квартал текущего года .
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0% | 0% |  |  | 10% | внедрение | 0 |  |  | мероприятия запланированы на 3 квартал
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 340 мест | 0% |  |  | 10% | 0% | 0 |  |  | мероприятия запланированы на 3 квартал
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра |  | 200 |  |  | 600 | 10000 | 0 |  |  | мероприятия запланированы на 3 квартал
| Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 71,1% 24 055 учащихся | 750 | 1500 | 870 | 1500 | 73.3% | 0% | - | - | На базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ «Лицей №1» прошел Онлайн конкурса по 3D-моделироваю «Модель ко дню защитника отечества!» в среде Blender 3D. Также был организован Открытый образовательный онлайн конкурс по 3D-моделированию «Модель ко дню Космонавтики». Все участники, победители и призеры награждены Дипломами.
| Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | 35% 11 842 учащихся | 3 |  | 5 | 6 объектов | 65% | 0 | - | - | В центре цифрового образования «IT-куб» проводились мероприятия, такие как «Онлайн конкурс по 3D-моделироваю «Модель ко дню защитника отечества!» (IT-куб), «Открытый образовательный онлайн-конкурса по 3D-моделированию «Модель ко дню Космонавтики» (IT-куб), фестиваль по робототехнике «Я-изобретатель» (технопарк «Кванториум») и другие
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 2% 676 учащихся | 6 |  |  | 6 | 3.5% | 0 | - | - | мероприятия запланированы на 3 квартал
| Доля педагогических работников Центра, прошедших | 510 учащихся | 100 |  |  | 100 | 565 учащихся | 0 | - | - | мероприятия запланированы на 3 квартал
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (региональный проект "Социальная активность") | 24,982 тыс.человек | 25981 чел. | 27280 чел. | 11650 чел. | 27280 чел. | 0 | 0 | 1 | г.Стерлитамак | 1. Всероссийская акция 10 000 шагов к жизни. 2.Организация и проведение семейного выходного "Фестиваль Снеговика". 3. Поход выходного дня. 4.Акция "Блокадный хлеб", посвященный 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 5. Акция "Снежный субботник". 6. Акция "Санитарный день". 7.Обработка и выполнение заявок адресной помощи по доставке продуктов и лекарств. 8. Форум "Активная молодежь". 9.Квест "Битва полов". 10. Орагнизация и проведение акции "Котики против наркотиков". 11. Городская акция по сбору макулатуры. 12. Всероссийская акция "Подари улыбку миру". 13. Акция, приуроченная ко Дню донора. 14. Республиканская экологическая акция "Зеленая Башкирия". 15. Всероссийская акция "Чистый берег". 16. Уборка могил, приуроченная ко Дню поминовения. | 1. Марафон "Земля памяти" . 2.Мероприятие в рамках Дня безопасности дорожного движения.. 3.Посадка деревьев в рамках Всероссийской акции "Зеленая Башкирия" .
РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)" | Обеспечение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 34500 чел. | 13142 чел. | 8451 чел. | 34500 чел. | 0 | 0 | 2 | г.Стерлитамак | 1. Акции, приуроченные к 77-ой годовщине снятия Блокады Ленинграда. 2. Акция ко Дню защитника Отечества, 3. Всеросийская акция "Георгиевская ленточка" , 4. Торжественное шествие, посвященное 76-ой годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.. ., 5. Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 20000 чел. 6. Торжественное принятие юношей в ВВПОД "Юнармия" | 1, Просветительская лекция РО "Знание" 2. Патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню пограничника
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | Целевые показатели не установлены | [5 empty] | - | - | - |  | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 3 ед. | 1 ед. |  |  | 0 ед. | 0 ед. | 0 | 1 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Артема, 49 и ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак)
[9 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[9 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| 2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательного учреждения в сфере культуры | 0 | 1 ед |  |  | 1 ед. | 1 ед | 0 | - | МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б
РП "Цифровая культура" | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 33 чел. | 13 | 8 | 4 | 8 | 80 чел. | 38% | - | - | На портале "Культура.РФ публикуются анонсы трансляций мероприятий, проводимых в учреждениях культуры. На базе учреждений культуры организовано и проведено 4 онлайн-трансляции в 2022г. на портале Культура.РФ
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 38 | 25 чел. | 8 чел. | 63 чел. | 0 ед. | 73% | - | - | В 2019 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 7чел. В 2020 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 12 чел. В 2021 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 19 чел. Нарастающим итогом в период с 2019 по 2021 год прошли КПК 38 чел. В 2022 году запланировано обучить 25 человек для достижения результата в 63 чел.
| Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 0 ед. | 1 ед. | 0 ед. | 1 ед. | 3 | 0 ед. | - | - | Заключено соглашение между МК РБ и Администрацией городского округа город Стерлитамак на открытие точки доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ «ЦБС» Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" Библиотека №3 в 2022 году. Производятся закупочные мероприятия. Открытие планируется 28 мая 2022г.
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"Республики Башкортостан" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений из них |  | 11.99 | 11.62 | 0 | 11.62 |  | 0,00 | 1 | Ул.Техническая от ул.Бабушкина до остановки "Южная проходная" на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001642. Генподрядчик ООО «Комстрой». Ремонтные работы начались 30.04.2022 г.Выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя и уклдка верхенго покрытия. Общая строительная готовность 60%. | Планируется выполнение регулирования высотного положения крышек колодцев; устройство дорожной разметки, дорожных тактильно-контрастных указателей, барьерного металлического ограждения. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 2 | Ул. Бабушкина от ул. Кочетова до ул. Техническая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001640. Генподрядчик ООО «Корунд». Планируемое начало работ 25.05.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладки верхних покрытий, ремонт тротуара, обочин, устройсто дорожной разметки. Возможная съемка с 25.05.2022 г.
[9 empty] | 3 | Ул.Элеваторная от ул.Школьная до ул.Худайбердина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001652. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Ремонтные работы начались 27.04.2022 г. Выполнено фрезерование, регулирование высотного положения крышек колодцев. Ведется устройство выравнивающего слоя. Общая строительная готовность 20%. | Планируется укладка верхнего покрытия, восстановление и устройство тротуаров, укрепление обочин, устройство дорожной разметки и дорожной тактильно-контрастных указателей. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 4 | Ул. Южная от ул.Калинина до ул. Гоголя на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001650. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Ремонтные работы начались 13.05.2022 г. | Планируется выполенение фрезерования, устройство выравнивающего слоя,укладка верхнего покрытия, регулирование высотного положения крышек колодцев, ремонт обочин, устройство дорожной разметки.Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 5 | Ул. И. Насыри от ул. Черноморская до пр. Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001645. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Планируемое начало работ 20.05.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладки верхних покрытий, демонтаж и устройство бордюрного камня, благоустройство пешеходного перехода к парку им. Жукова, регулирование высотного положения крышек колодцев, ремонт обочин, устройство дорожной разметки и дорожных тактильно-контрастных указателей. Возможная съемка с 25.05.2022 г.
[9 empty] | 6 | Ул. Фестивальная от ул. Кочетова до ул.Социалистическая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001643. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Планируемое начало работ 20.06.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладки верхних покрытий, демонтаж и устройство бордюрного камня, регулирование высотного положения крышек колодцев, ремонт обочин, устройство дорожной разметки. Возможная съемка с 25.06.2022 г.
[9 empty] | 7 | Ул. Профсоюзная от ул.Элеваторная до ул. Железнодорожная на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001649. Генподрядчик ООО «Комстрой». Ремонтные работы начались 19.04.2022 г.Выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя и уклдка верхенго покрытия. Общая строительная готовность 85%. | Планируется устройство дорожной разметки, дорожных тактильно-контрастных указателей. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 8 | Ул.Техническая от кольца до ООТ ТЭЦ на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001646. Генподрядчик ООО «Комстрой». Ремонтные работы начались 30.04.2022 г.Выполнено фрезерование, демонтаж бортовых камней. Общая строительная готовность 25%. | Планируется устройство выравнивающего слоя, укладки верхних покрытий, выполнение регулирования высотного положения крышек колодцев; устройство дорожной разметки, дорожных тактильно-контрастных указателей, устройство тротуаров-проходов к пешеходным переходам. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 9 | Ул. Кочетова от ул. Лесная до ул. Бабушкина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001648. Генподрядчик АО "Башкиравтодор". Ремонтные работы начались 18.04.2022 г. Выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, демонтаж и установка бортовых камней, регулирование высотного положения крышек колодцев. Общая строительная готовность 60%. | Планируется укладка верхннго покрытия устройство дорожной разметки, восстановление и устройство тротуаров, ремонт обочин. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 10 | Ул.Суворова от ул.Железнодорожная до ул.Кочетова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001641. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Планируемое начало работ 26.06.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладка верхних покрытий, регулирование высотного положения крышек колодцев, устройство дорожной разметки. Возможная съемка с 30.06.2022 г.
[9 empty] | 11 | Ул.. Вокзальная от д.21 до д.23 по круговому движению через ж.д вокзал на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001655. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Планируемое начало работ 30.06.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладка верхних покрытий, восстановление тротуаров, регулирование высотного положения крышек колодцев, демонтаж и устройство бордюрного камня. Возможная съемка с 01.07.2022 г.
[9 empty] | 12 | Ул.Суханова от ул.Калинина до кольца ул.Ильича на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001644. Генподрядчик- ООО "Корунд". Планируемое начало работ 05.06.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладка верхних покрытий, устройство дорожной разметки, ремонт обочин. Возможная съемка с 10.06.2022 г.
[9 empty] | 13 | Ул. Волочаевская от ул.Западная до ул. Николаева на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001653. Генподрядчик- ООО "Дорожник". Планируемое начало работ 23.05.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладка верхних покрытий, устройство дорожной разметки, ремонт обочин, регулирование высотного положения крышек колодцев. Возможная съемка с 25.05.2022 г.
[9 empty] | 14 | Ул.Гоголя от ул.Полевой до ул.Сагитова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001654. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Ремонтные работы начались 20.04.2022 г. Выполнено фрезерование, регулирование высотного положения крышек колодцев. Ведется устройство выравнивающего слоя. демонтаж бортовых камней. Общая строительная готовность 20%. | Планируется устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего покрытия, восстановление и устройство тротуаров, регулирование высотного положения крышек колодцев, устройство дорожной разметки и дорожной тактильно-контрастных указателей, устройство бордюрного камня. Возможная съемка 18.05.2022 г. - 10.06.2022 г.
[9 empty] | 15 | Ул.Курчатова от ул.Худайбердина до пр.Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Заключен муниципальный контракт № 0801500001121001651. Генподрядчик- АО "Башкиравтодор", субподрядчик МБУ "РСУ ДОР". Планируемое начало работ 26.05.2022 г. | Планируется выполнение фрезерования, устройство выравнивающего слоя, укладка верхних покрытий, регулирование высотного положения крышек колодцев, устройство дорожной разметки, демонтаж и устройство бордюрного камня. Возможная съемка с 30.05.2022 г.
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  | 16 шт | 8 шт | 0 | 8 шт |  | 0 | 1 | пересечение ул. Худайбердина-ул. Дружбы | Заключен муниципальный контракт №0801500001121001656. Генподрядчик ИП Овчарук Максим Борисович. Приступили к работам 08.04.2022 г. Работы на объектах завершены. | Возможная съемка 18.05.2022 г.- 30.06.2022
[9 empty] | 2 | ул. Артема, ТЦ "Арбат"
[9 empty] | 3 | ул. Артема, 120
[9 empty] | 4 | ул. Коммунистическая, 3
[9 empty] | 5 | ул. Дружбы, Гимназия №2
[9 empty] | 6 | пересечение ул. Мира - ул. Богдана Хмельницкого
[9 empty] | 7 | ул. Караная Муратова, 3 | Ведутся пусконаладочные работы (подводят питание к светофорам)
[9 empty] | 8 | ул. Артема, 13
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
РП "Формирование комфортной городской среды" | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 13% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% | 0% | 1. |  | Проведен опрос среди граждан, Доля граждан увеличилась. | Проведен опрос среди граждан. Доля граждан увеличилась.
| «Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 3 очередь». | 2 ед | 1 ед | 1 ед | 0 | 1 ед | 1ед | 0 | 2. | г. Стерлитамак, ул. Шафиева (от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая) | Заключен муниципальный контракт № 0101500000322000055 от 11.04.2022 г. | Демонтажные работы: лестничного марша, основание под фундамент кафе,временного ограждения.Вырубка мелколесья и деревьев.
| Благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан (Соляная пристань"). Национальный проект Жилье и городская среда". |  | 0 | 1 ед | 0 | 1 ед |  | 0 | 3. | г. Стерлитамак, территория городского пляжа по ул. Пушкина | Заключен муниципальный контракт № 0101500000322000056 от 13.04.2022 г.Произведены подготовительные и демонтажные работы: асфальтобетонных покрытий, бортовых камней,бетонных оснований. | Устройство сетей инженерно-технических систем.
| Количество голосов граждан, принявших участие в выборе общественной территории, которая будет благоустроена в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% |  | 0 | 4. |  | Проведен опрос среди граждан из 5 общественных территорий, замечаний по итогу голосования и дополнительные предложения не поступали.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан |  | 94742.4 | 70000 | 31928 | 70000 |  | 0 | 1. | Жилые дома блокированной застройки | С января по ноябрь 2021 г. введено 8296,4 кв.м.
[9 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января по ноябрь 2021 г. введено 14670,4кв.м.
[9 empty] | 3 | Застройка микрорайона 5 Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом 21, 22 | Жилой дом 22 - введен в эксплуатацию. S=2 180,6 кв.м. Жилой дом 21 - строительство завершено, ожидается итоговая проверка Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору.
[9 empty] | 4 | Многоквартирный жилой дом на месте снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти в г. Стерлитамак, РБ | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 05.03.2021г S=6780,6 кв.м.
[9 empty] | 5 | Микрорайон №1 района "Прибрежный" г.Стерлитамак, многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) (11068,46) | Секции В, Г - строительная готовность 90%; секции А, Б - строительная готовность 50%. | 2021-12-22
[9 empty] | 6 | Многоэтажный жилой комплекс в городском округе г.Стерлитамак, микрорайон 2 Западного жилого района, квартал 2Л, участок №1 | Ввод в эксплуатацию перенесен с 2022 года на декабрь 2021 года.
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 29201 |  |  | 29201 | 29010 | 0 | - | - |  | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД). Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационном блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства. Плановое значение показателя достигнуто.
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 2723 | 3098 |  |  | 6380 | 5644 | 3282 | - | -