## отчет
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов
администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-февраль 2021г.
Наименование национального проекта(НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов администрации ГО г.Стерлитамак РБ
за январь-июль 2022 года
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | План 2022г. | Факт за январь-июль 2022г | Ожидание 2022г | Отклонение (ожид. /план.) | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом | Плановые мероприятия на месяц ,следующий за отчетным, в т.ч. Указывается ориентировочная дата для фото и видофиксации этапа реализации НП/РП
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 56,77% 142762 чел. | 56,3% 141580 чел. | 56,77% 142762 чел. | 0% | - | - | В 2022 году были проведены городские первенства, чемпионаты, соревнования по видам спорта, в том числе по ГТО. В январе прошли спортивно-массовые мероприятия в рамках тематических новогодних мероприятий, массовые катания на коньках, лыжах, а также физкультурно-спортивные мероприятия: "Забег желаний", "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья. В феврале состоялись этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2022" и мероприятия ко Дню защитника Отечества. 18 марта принялит участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Крымская весна". В марте-апреле прошли муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, команд предприятий, организаций и учреждений. В апреле- муниципальный Фестиваль ВФСК "ГТО" среди муниципальных служащих, С сентября 2021 по май 2022 года проходило Первенство России по хоккею с шайбой среди четырех возрастных групп; в апреле начались городские соревнования по футболу среди детских и юношеских команд на призы клуба "Кожаный мяч", 7-8 мая состоялся Республиканский турнир по самбо памяти Героя СССР Авдошкина С.Е., 9 мая прошла традиционная 70-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Стерлитамакский рабочий", с 14 мая начался Чемпионат РБ по футболу сезона 2022, 14 мая - прошел Республиканский турнир по спортивной борьбе на призы главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ, 15 мая состоялся Стерлитамакский полумарафон "Забег БСК", 21 мая - День 1000 велосипедистов. В июне прошли мероприятия ко Дню города и Дню защиты детей, началось Первенство РБ по футболу 2022г.(2 лига), | Городской конкурс "Самый спортивный двор" - с 8 по 13 августа 2022 года на спортивных площадках микрорайона города, футбольном поле МАУ ДО - ЦВР "Надежда". День физкультурника - 13 августа 2022 года в парке Содовиков.
25 июня - финальный этап республиканского турнира Urambairam и мероприятия ко Дню молодежи, а также проводились другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану.А также проводились другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес- центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими, и велопрогулками на оборудованных общественных территориях города.
РП "Спорт - норма жизни" | 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 43,4% 402 ед. | 44,7% 406 ед. | 44,7% 406 ед. | 0 | - | - | Полная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет рассчитана по итогам 2022 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | Целевые показатели пока не установлены | [7 empty] | В рамках данного проекта, в соответствии с Приказом Министерства Просвещения от 05 мая 2022 г. № 312 Детский сад № 36 выиграл конкурс на предоставление гранта в форме субсидий в размере 999 901, 92 рублей на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечения функционирования консультационных центров. На текущий период заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета между Министерством Просвещения РФ и Детским садом № 36» городского округа город Стерлитамак ( № 073-15-2022-1144 от 08.07.2022 года). На сегодняшний день заключены договора на сумму 57 797,00 рублей на приобретение ноутбука, наушников и веб/ камеры. Также на базе центра провели более 15 консультаций (на конец года 3500 консультаций) по оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольную организацию.
РП "Успех каждого ребенка" | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | 93.7% | 93.7% | 94.3% | 0 |  |  | 93,7 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием.
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |  | 18% | 18% | 18% | 0 |  |  | В рамках проекта "Билет в будущее" учащиеся общеобразовательных организациий города (по квоте 340 человек) посетили мультимедийную выставку «Лаборатория будущего» на базе Исторического парка «Россия – Моя история» в г.Уфа. В рамках проекта "Проектория" для учащихся 6-8 классов организован просмотр онлайн-уроков "Шоу профессий".
В рамках проекта "Успех каждого ребенка" на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского (юношеского) технического творчества" будут созданы 120 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности "Компьютер и конструктор", объединяющий IT-технологии и электронику, и "Дрон-рейсинг". В соответствии с Соглашением на лицевой счет учреждения поступили денежные средства в размере 1 816 885,85 руб. (в том числе: из федерального бюджета - 1 762 920 руб., из регионального бюджета - 35 977,96 руб., из муниципального бюджета - 17 987,89 руб.). На сегодняшний день выделенные денежные средства освоены 100%.
РП "Цифровая образовательная среда" | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 10% ( 6 ОУ) | 45.35% | 27.67% | 45.35% | 0 | - |  | С января по март 2022 года Министерством образования и науки РБ велась работа по подготовке документации по оснащению в 2022 году образовательных организаций (в том числе школ №15, 34, 9, 18, 8, 19, школы-интерната №1 СОО, гимназии №2, лицея №3) современной техникой. На сегодняшний день данные школы получили многофункциональные устройства. Поставка ноутбуков запланирована на 3 квартал текущего года.
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0% |  |  | 10% | 0 |  |  | мероприятия запланированы на 3-4 квартал
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 340 мест |  |  | 10% | 0 |  |  | мероприятия запланированы на 3-4 квартал
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра |  |  | 414 чел. | 600 чел. | 0 |  |  | На базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ «Лицей №1» 414 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным программам.
| Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 71,1% 24 055 учащихся | 1500чел | 1120 чел | 1500 чел. | 0% | - | - | Центром цифрового образования детей «IT-Куб» Стерлитамак организована защита лучших проектов по направлениям «Мобильная разработка», «Основы программирования на Jawa». Приняли участие все педагоги «IT-Куба» (6 человек), приглашенные эксперты (3 человека - Галиаскаров Айдар Радикович ООО "НГП ИНФОРМ", Михайлов Андрей Алексеевич, программист СФ БашГУ, Гайнуллин Фидан Флюрович, Data scientist / ML разработчик) защищали проекты 42 учащихся в возрасте от 8 до 16 лет, Были приглашеиы учащиеся 8-9 классов лицея с целью ознакомления деятельностью «IT-Куба» и записью на занятия на следующий год (пришло 23 человека). Было предложено распространить на следующий учебный год данную практику для всех направлений, с привлечением внешних экспертов, гостей и СМИ.
| Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | 35% 11 842 учащихся |  | 5 | 6 объектов | 0 | - | - | На базе центра прошли следующие мероприятия: - организована защита лучших проектов по направлениям "Мобильная разработка", "Основы программирования на Jawa". - Астафьев А.И. провел онлайн мастер-класс на тему "Эмоциональный интеллект". - прошло мероприятие "IT-PyatniZa#1101", в рамках которого было организовано ЦЦОД "IT-Куб" всеми образовательными организациями города. - организованы мастер-классы по всем 6 направлениям. - Фахруллина А.В. провела ознакомительный семинар по вопросам организации и функционирвоания работы IT-Куб и его направлений.
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 2% 676 учащихся |  | 6 | 6 | 0 | - | - | Центром цифрового образования детей «IT-Куб» реализуются 6 дополнительных общеобразовательных программ
| Доля педагогических работников Центра, прошедших | 510 учащихся |  | 100 | 100 | 0 | - | - | Педагоги прошли онлайн курсы повышения квалификации "Использование современного учебного оборудования в ццо "IT-Куб".
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (региональный проект "Социальная активность") | 24,982 тыс.человек | 27280 чел. | 19150 чел. | 27280 чел. | 0 | 1. | г.Стерлитамак | 1. Всероссийская акция 10 000 шагов к жизни. 2.Организация и проведение семейного выходного "Фестиваль Снеговика". 3. Поход выходного дня. 4.Акция "Блокадный хлеб", посвященный 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 5. Акция "Снежный субботник". 6. Акция "Санитарный день". 7.Обработка и выполнение заявок адресной помощи по доставке продуктов и лекарств. 8. Форум "Активная молодежь". 9.Квест "Битва полов". 10. Орагнизация и проведение акции "Котики против наркотиков". 11. Городская акция по сбору макулатуры. 12. Всероссийская акция "Подари улыбку миру". 13. Акция, приуроченная ко Дню донора. 14. Республиканская экологическая акция "Зеленая Башкирия". 15. Всероссийская акция "Чистый берег". 16. Уборка могил, приуроченная ко Дню поминовения. 17. Мероприятие в рамках Дня безопасности. 18. Посадка деревьев в рамках Всероссийской акции "Зеленая Башкирия" . 19.Помощь в организации "День 1000 велосипедистов".20. Фестиваль автозвука, приуроченный ко Дню города. 21.Мероприятия, в рамках Дня России. 22. Мероприятия, в рамках Дня молодежи. 23. Организация и проведение Дня семьи, любви и верности 24. Экологическая акция "Чистый берег". 25. Вторая школа волонтерского проекта "Дикая #НЕЗОНАКОМФОРТА" . 26. Рейды по профилактике предотвращения опасных случаев на воде. 27. Помощь в организации дворовых фестивалей, в том числе на отдаленных территориях. 28. Помощь в организации Дня семьи любви и верности. 29. Помощь в организации празднования Курбан-байрама. | 1. Помощь в организации предпринимательского фестиваля "Купец 2.0" 2. Помощь в организации Репсубликаснкого триатлон. 3. Помощь в организации Приволжских соревнований Karst Trail. 4. Экологическая акция.
РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)" | Обеспечение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 13142 чел. | 23706 чел. | 34500 чел. | 0 | 1. | г.Стерлитамак | 1. Акция "Свеча памяти". 2. Памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби 3. Отправка призывников из Военного комиссариата г. Стерлитамака и Стерлитамакского района. 4. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в ВОВ, 5. Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 6. Акция "Поздравь ветеранов" 7. Всероссийская акция "Бессмертный полк 8. Акция по уборке могил, приуроченная ко Дню поминовения 9. Праздничный концерт ко Дню Пограничных войск России 9. Автопробег ассоциации ВДВ РБ, приуроченный ко Дню Победы 10. Открытие мемориальных досок, посвященых погибщим в ходе Специальной военной операции. 11. Акцция ко Дню ветеранов боевых действий. 12. Патриотический забег, организованный ассоциацией ветеранов ВДВ.13. Мероприятия, приуроченные ко Дню ВМФ. 13. Открытие мемориальной доски памяти Мокшина В.Г | 1. Мероприятия, приуроченные ко Дню ВДВ 2. Акция ко Дню флага Российской Федерации.. 3. Военно-спортивный лагерь "Юнармеец".
РП "Цифровая образовательная среда" | Целевые показатели не установлены | Целевые показатели не установлены |  |  |  | - | - | - |  | Для реализации данного проекта, на базе МАОУ «Лицей № 1» продолжается работа по созданию условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. В отчетном периоде показатель не установлен. Расходы не предусмотрены
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 3 ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак) | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1Приложение №1 реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год в городском округе город Стерлитамак не запланированы.
[7 empty] | 2 | МАУ ДОД "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[7 empty] | 3 | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| 2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательного учреждения в сфере культуры | 0 |  |  | 1 ед. | 0 | - | МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1", МАУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3", МАУ ДО "Детская школа искусств" пр. Октября, 26 | В 2019 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" 3 учреждениям дополнительного образования городского округа город Стерлитамак было передано 3 рояля Н.Рубенштейна | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1 Приложение №1передача дополнительного оборудования в 2022 году не предусмотрено.
РП "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)) | 33 чел. | 25 чел. | 17 чел. | 63 чел. | 87% | - | - | В 2019 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 7чел. В 2020 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 12 чел. В 2021 году сотрудники муниципальных учреждений культуры прошли КПК в количестве 19 чел. Нарастающим итогом в период с 2019 по 2021 год прошли КПК 38 чел. В 2022 году запланировано обучить 25 человек для достижения результата в 63 чел. За 7 месяцев 2022 года прошло обучение 17 чел.
РП "Цифровая культура" | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 1 ед. | 8 | 6 | 8 | 75% | - | - | На портале "Культура.РФ" публикуются анонсы трансляций мероприятий, проводимых в учреждениях культуры. На базе учреждений культуры организовано и проведено 6 онлайн-трансляции в 2022 г. на портале Культура.РФ.
| Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 0 ед. | - | пр.Ленина, 30 | Открыта точка доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ "ЦБС". Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" в Библиотеке №3 с 28.05.2022 года.
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"Республики Башкортостан" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений из них |  | 11.62 | 6.36 | 11.62 | 0 | 1 | Ул.Техническая от ул.Бабушкина до остановки "Южная проходная" на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Комстрой». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Работы завершены. Освоение 14 442 086,62 руб. (97,08%). | 2022-08-15
[7 empty] | 2 | Ул. Бабушкина от ул. Кочетова до ул. Техническая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Корунд». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 99%. | 2022-08-15
[7 empty] | 3 | Ул.Элеваторная от ул.Школьная до ул.Худайбердина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Работы завершены. Освоение 12 364 784,50 руб. (97,17%). | 2022-08-15
[7 empty] | 4 | Ул. Южная от ул.Калинина до ул. Гоголя на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100 %. | 2022-08-15
[7 empty] | 5 | Ул. И. Насыри от ул. Черноморская до пр. Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 99%. | 2022-08-15
[7 empty] | 6 | Ул. Фестивальная от ул. Кочетова до ул.Социалистическая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 10%. | 2022-08-15
[7 empty] | 7 | Ул. Профсоюзная от ул.Элеваторная до ул. Железнодорожная на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Комстрой». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. Заключено доп.соглашение в рамках 10%. Освоение 7 225 569,66 руб. (91,67 %). | 2022-08-15
[7 empty] | 8 | Ул.Техническая от кольца до ООТ ТЭЦ на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Комстрой». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. Заключено доп.соглашение в рамках 10%. Освоение 15 851 805,76 руб. (97,26%). | 2022-08-15
[7 empty] | 9 | Ул. Кочетова от ул. Лесная до ул. Бабушкина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 99%. | 2022-08-15
[7 empty] | 10 | Ул.Суворова от ул.Железнодорожная до ул.Кочетова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 0%. | 2022-08-15
[7 empty] | 11 | Ул.. Вокзальная от д.21 до д.23 по круговому движению через ж.д вокзал на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. | 2022-08-15
[7 empty] | 12 | Ул.Суханова от ул.Калинина до кольца ул.Ильича на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Корунд». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 99%. | 2022-08-15
[7 empty] | 13 | Ул. Волочаевская от ул.Западная до ул. Николаева на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дорожник». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. | 2022-08-15
[7 empty] | 14 | Ул.Гоголя от ул.Полевой до ул.Сагитова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. | 2022-08-15
[7 empty] | 15 | Ул.Курчатова от ул.Худайбердина до пр.Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО «Башкиравтодор». Сроки выполнения работ с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Строительная готовность - 100%. | 2022-08-15
| Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения |  | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 0 | 1 | Подрядчик - ИП Овчарук М.Б. Сроки выполнения работ с 25.01.2022г. по 30.06.2022г.: Пересечение ул. Худайбердина-ул. Дружбы | Освоение 17 943 533,36 руб. (97,04%).
[7 empty] | 2 | ул. Артема, ТЦ "Арбат" | 100%
[7 empty] | 3 | ул. Артема, 120 | 100%
[7 empty] | 4 | ул. Коммунистическая, 3 | 100%
[7 empty] | 5 | ул. Дружбы, Гимназия №2 | 100%
[7 empty] | 6 | пересечение ул. Мира - ул. Богдана Хмельницкого | 100%
[7 empty] | 7 | ул. Караная Муратова, 3 | 100%, ведутся ПНР
[7 empty] | 8 | ул. Артема, 13 | 100%, ведутся ПНР
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
РП "Формирование комфортной городской среды" | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 13% | 13% | 14% | 15% | 0% | 1. |  | Проведен опрос среди граждан, Доля граждан увеличилась.
| «Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 3 очередь». | 2 ед | 1 ед | 0 | 1 ед | 0 | 2. | г. Стерлитамак, ул. Шафиева (от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая) | На 28.07.2022 г. выполнены работы: демонтаж по объекту 100%, удаление деревьев и кустарной поросли 90%, завезён ПГС для начала производства работ, установлены 2 бытовки, установлен пластиковый туалет, вывезен строительный мусор и ветки, произведена разборка асфальтового покрытия тротуара 4000 м2, вывоз демонтированного асфальта, установлены тротуарные бордюры 1580 шт, дорожные бордюры – 900 шт, отсыпка ПГС 4800 м2, отсыпка щебнем 4400 м2, завезен чернозем 820 м3. Устройство асфальта 1100 м2, приступили к бетонированию лестничных маршей, выполняются работы по переносу опор уличного освещения. Закуплены: Футбольная площадка, спортивное оборудование, элементы скейт площадки, ограждение, сан.узел. Общий % выполнения 38 Кассовое исполнение 29 % (аванс 23 622 712,70 ) Срок выполнения работ по контракту: до 30.09.2022 г. | Устройство прогулочной зоны по набережной, озеленение, устройство сетей канализации, отопления, вентиляции, монтаж видеонаблюдения, освещения, установка модульного туалета, устройство спортивной, детский площадок с резиновым покрытием и установкой малых архитектурных форм (тренажеры, детское оборудование).
| Благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан (Соляная пристань"). Национальный проект Жилье и городская среда". |  | 1 ед | 0 | 1 ед | 0 | 3. | г. Стерлитамак, территория городского пляжа по ул. Пушкина | На 28.07.2022 г. выполнены следующие виды работ: - демонтажные работы 100%, - спил деревьев - 52 ствола, - декоративная стенка ДС-1, заливка бетона 100%, - монтаж подпорной стены ПС-1 (вдоль садика)-100%, - производится прокладка кабеля в траншее 90%, - НВК монтаж колодцев 95%, - ГНБ под водоснабжение 100%, - Проводится прокладка трубы водопроводной 90%, - сети связи ГНБ 100%, - Завоз ПГС 80%, - планировка и разработка грунта-100% - произведена заделка швов на плитах бетоном 100%. −монтаж свай-80%; −монтаж армокаркаса и опалубки ПС1-100%. −Разработка траншеи под НВК, разработка траншеи по ДС2. Монтаж армокаркаса ПС1. Монтаж опалубки ПС1-100%. −Изготовление и монтаж свай под ДС2, Обратная засыпка НВК-100%, Разработка котлована под ёмкость дренажную-100%. −устройство основания под ёмкость. Монтаж ёмкости дренажной-100%. Погружение свай d108., Планировка территории., Изготовление и монтаж армокаркаса ДС2., Изготовление опалубки ДС2, заливка бетоном ПС1-100%. −Изготовление оголовников. Зачистка и покраска швеллера 14го-90%. | Благоустройство набережной, которая будет интересна всем: с видовой площадкой, прогулочной зоной и кафе, оборудованной парковкой, пляжем, детской и спортивной площадками. Два уровня площадок у реки будут связаны безбарьерной средой. Улица Худайбердина, соединяющая набережную и исторический центр, станет удобнее для пешеходов. В проекте заложена велодорожка. Малые архитектурные формы в проекте – это связь города с прошлым и желание горожан активно и с интересом проводить время вне дома.
−Изготовление оголовников. Зачистка и покраска швеллера 14го-90%. Планировка откоса тип 12-100%, 13.-90% −монтаж свай дорожек Д1-90% - Д3-100%., −Монтаж металлоконструкций на дорожки Д1 – 90%,Д3-100%,. Монтаж свай на лестницах л1-л3-л2-100%,монтаж швеллера п14 и п18 -100%.Монтаж свай, оголовников, металлоконструкций площадки П1=100%. -Амфитеатр-монтаж свай -35%., - Планировка откоса типа12 (чернозем, геомат, георешетка, посев газонных трав) -100%., - Устройство основания по типу покрытия 1-1-90%,асфальт в 2 слоя -50% -тип покрытия 3.2А и 3.4- устройство основания -90%(брусчатка) - устройство ограждений из бревен по детскую площадку(устройство основания из щебня ,гидроизоляция монтаж бревен) -50% -устройство покрытия из геотекстиля -80% -тип покрытия 6.1-1 (резиновое покрытие)- устройство основания под резиновое покрытие-100% -укладка металлической сетки , бетонирование -100% - завоз песка -100% -тип покрытия 8.2 (чернозем т-200мм, посев газона) -70% -дорожка Д2 (монтаж лаг)-90% -обработка бруса (огне био защита)-80% - монтаж закладных под ограждение-30% На 28.07.2022г - 50 % выполненных работ. Срок выполнения работ по контракту: до 31.10.2022 г.
| Количество голосов граждан, принявших участие в выборе общественной территории, которая будет благоустроена в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 0 | 4. |  | Проведен опрос среди граждан из 5 общественных территорий, замечаний по итогу голосования и дополнительные предложения не поступали.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан |  | 70000 | 51452 | 70000 | 0 | 1. | Жилые дома блокированной застройки | С января по июнь 2022 г. введено 1288,4 кв.м. | 2022-08-15 | Предоставление земельных участков для жилищного строительства; создание условий для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры; обеспечение доступности приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств, в том числе создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам.
[7 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января по июнь 2022 г. введено 1204,4 кв.м.. | 2022-08-15
[7 empty] | 3 | Многоэтажный жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры по ул. 7 Ноября в г. Стерлитамак | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 14.03.2021г S= 14214,8 кв.м. | 2022-08-15
[7 empty] | 4 | Микрорайон №1 района "Прибрежный" г.Стерлитамак, многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) | Секции В, Г введены в эксплуатацию в 2021 году. Секции А, Б - строительная готовность 100%. | 2022-08-15
[7 empty] | 5 | Многоэтажный жилой комплекс в городском округе г.Стерлитамак, микрорайон 2 Западного жилого района, квартал 2Л, участок №1 | Многоквартирный жилой дом. Разрешение на ввод от 25.01.2022г, S=34744,1 кв.м. | 2022-08-15
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 26811 | 31111 | 29416 | 31111 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа г.Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно- гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД) | Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационном блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства. Плановое значение показателя достигнуто.
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 2723 | 3399 | 7453 | 7453 | 0 | - | -