ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Оглавление

Оглавление	2

1	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	4

1.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	4

1.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	10

1.3	Расчеты эффективности инвестиций.	11

1.4	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	14

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблицах 1.1.1-1.1.3 представлены  финансовые потребности для реализации планируемых мероприятий по 3 вариантам развития системы теплоснабжения города Стерлитамак.

Вариант 1

Таблица 1.1.1

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 903 метров в 2-ух трубном исчислении | ООО «БашРТС» | 788 | 52262 |  |  |  |  |  | 53050 |
|  | Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 |
|  | Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 9221 |  | 9221 |
|  | Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» | 9221 |  |  |  |  |  |  | 9221 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 128772 |  | 128772 |
|  | Перевод МК-2 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 52208 |  | 52208 |
|  | Перевод МК-1 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 34600 | 34600 |
|  | Переключение МК-14 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 |
|  | Реконструкция МК-7 и МК-10 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 5300 |  | 5300 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК1009 доТК1016 длиной 920 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 101708 |  | 101708 |
|  | Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |
|  | Строительство восьми (8) блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 Гкал/час по каждой котельной. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 130000 | 390000 | 520000 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от СтТЭЦ: | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 п. метров. |  |  | 4487 | 25132 | 26288 | 27419 |  |  | 83326 |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК302 до ТК-304а с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 383 п метров. |  |  | 1531 |  |  |  | 23871 |  | 25402 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТМ8 2Ду 1000 мм от ТК 821 до П-образного компенсатора м/у НО-41 и НО-42 длиной 988 метров с опуском эстакадной части в канал | ООО «БашРТС» |  | 54288 | 64353 |  |  |  |  | 118 641 |
|  | ИТОГО |  | 10009 | 112568 | 89485 | 26288 | 27419 | 495080 | 435600 | 1196449 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 1 составляет 1196,449 млн. рублей.

Вариант 2

Таблица 1.1.2

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 903 метров в 2-ух трубном исчислении | ООО «БашРТС» | 788 | 52262 |  |  |  |  |  | 53050 |
|  | Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября, 21) с переводом на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 |
|  | Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября, 8) на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 9221 |  | 9221 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул. Советская - ул. Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 128772 |  | 128772 |
|  | Перевод МК-2 на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 52208 |  | 52208 |
|  | Перевод МК-1 на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 34600 | 34600 |
|  | Переключение МК-14 на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 |
|  | Реконструкция МК-7 и МК-10 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 5300 |  | 5300 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК1009доТК1016 длиной 920 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 101708 |  | 101708 |
|  | Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |
|  | Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный»: 1 этап - строительство тепломагистрали 2Ду400мм с подключением от ТК-1016; 2 этап – строительство тепломагистрали 2Ду600мм с подключением от ТМ-8 в районе Павильона 1. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 462000 |  | 462000 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от СтТЭЦ: | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 п. метров. |  |  | 4487 | 25132 | 26288 | 27419 |  |  | 83326 |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК302 до ТК-304а с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 383 п метров. |  |  | 1531 |  |  |  | 23871 |  | 25402 |
|  | Реконструкция тепловой сети ТМ8 2Ду 1000 мм от ТК 821от П-образного компенсатора м/у НО-41 и НО-42 длиной 988 метров с опуском эстакадной части в канал | ООО «БашРТС» |  | 54288 | 64353 |  |  |  |  | 118641 |
|  | Итого |  | 788 | 112568 | 89485 | 26288 | 27419 | 827080 | 45600 | 1129228 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 2 составляет 1129,228  млн. рублей.

Вариант 3

Таблица 1.1.3

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 903 метров в 2-ух трубном исчислении | ООО «БашРТС» | 788 | 52262 |  |  |  |  |  | 53050 |
|  | Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 |
|  | Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 9221 |  | 9221 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 128772 |  | 128772 |
|  | Перевод МК-2 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети 2Ду250 мм длиной 1500 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК335а до МК-2. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 63000 |  | 63000 |
|  | Перевод МК-1 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети от ТК329 до МК-1 протяженностью 1500 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  | 63000 | 63000 |
|  | Переключение МК-14 на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 |
|  | Реконструкция МК-7 и МК-10 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 5300 |  | 5300 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК1009 доТК1016 длиной 920 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 101708 |  | 101708 |
|  | Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |
|  | Строительство тепломагистрали для обеспечения тепло-снабжения микрорайона «Радужный»: 1 этап - строительство тепломагистрали 2Ду400мм с под-ключением от ТК-1016; 2 этап – строительство тепломагистрали 2Ду600мм с под-ключением от ТМ-8 в районе Павильона 1. | ООО «СТС» |  |  |  |  |  | 462000 |  | 462000 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от СтТЭЦ: | ООО «БашРТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 п. метров. |  |  | 4487 | 25132 | 26288 | 27419 |  |  | 83326 |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК302 до ТК-304а с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 383 п метров. |  |  | 1531 |  |  |  | 23871 |  | 25402 |
|  | Реконструкция тепловой сети ТМ8 2Ду 1000 мм от ТК 821от П-образного компенсатора м/у НО-41 и НО-42 длиной 988 метров с опуском эстакадной части в канал | ООО «БашРТС» |  | 54288 | 64353 |  |  |  |  | 118641 |
|  | Итого |  | 788 | 112568 | 89485 | 26288 | 27419 | 837872 | 74000 | 1168420 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 3 составляет 1168,420 млн. рублей.

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Источниками инвестиций для планируемых мероприятий будут являться:

- Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Плата за подключение;

- Заемные средства.

  - Расчеты эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций по основным мероприятиям по каждому из 3 перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак, представлена ниже.

Вариант 1

Переключение МК-1, МК-2 и МК-14 после 2018 года на  «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС».

Таблица 1.2.1

|  | Единицы измерения | МК-1 | МК-2 | МК-14 | КЦ-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 2012 |  |  | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 7455 | 15008 | 3098 | 218696 |
| НВВ | руб. | - |  |  | 648287345 |

Капитальные вложения в переключение составят 100808 тыс.рублей. Срок окупаемости составит менее 3 лет.

Строительство ООО «СТС» 8 (восьми) блочно-модульных котельных в микрорайоне «Радужный».

Таблица 1.2.2

|  | Единицы измерения | ООО «СТС» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 1692767 | 1908957 |
| Потребление т/э микрорайоном «Радужный» | Гкал/год | 216190 |  |
| НВВ | руб. | 1204281200 | 1388356176 |

Капитальные вложения в строительство 8 (восьми) блочно-модульных котельных составят 400000 тыс.рублей. Срок окупаемости составит менее 5 лет.

Вариант 2

Переключение МК-1, МК-2 и МК-14 после 2018 года на «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС».

Таблица 1.2.3

|  | Единицы измерения | МК-1 | МК-2 | МК-14 | КЦ-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 2012 |  |  | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 7455 | 15008 | 3098 | 218696 |
| НВВ | руб. | - |  |  | 648287345 |

Капитальные вложения в переключение составят 100808 тыс.рублей. Срок окупаемости составит менее 3 лет.

Строительство «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» магистральной тепловой сети от НСтТЭЦ до микрорайона «Радужный».

Таблица 1.2.4

|  | Единицы измерения | ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2018 год |  |
| Потребление т/э микрорайоном «Радужный» | Гкал/год | - |  | 216190 |
| НВВ | руб. | 631174000 | 775915367 |  |

Капитальные вложения в строительство магистральной тепловой сети Ду600 мм длиной 6000 метров составят 924000 тыс.рублей. Срок окупаемости составит более 20 лет.

Вариант 3

Переключение МК-14 на «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года.

Таблица 1.2.5

|  | Единицы измерения | МК-14 | КЦ-7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 2012 | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 3098 | 196233 |
| НВВ | руб. | - | 633248142 |

Капитальные вложения в переключение МК-14 на КЦ-7 составят 14000 тыс.рублей. Срок окупаемости составит менее 1 года.

Переключение МК-1, МК-2 после 2018 года на СтТЭЦ.

Таблица 1.2.6

|  | Единицы измерения | МК-1 | МК-2 | СтТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 2012 |  | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 7455 | 15008 | 3885623 |
| НВВ | руб. | - |  | 1223407321 |

Капитальные вложения в переключение МК-1 и МК-2 на СтТЭЦ составят 126000 тыс. рублей. Срок окупаемости составит менее 2 лет.

Строительство «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» магистральной тепловой сети от НСтТЭЦ до микрорайона «Радужный».

Таблица 1.2.7

|  | Единицы измерения | ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2018 год |  |
| Потребление т/э микрорайоном «Радужный» | Гкал/год | - |  | 216190 |
| НВВ | руб. | 631174000 | 775915367 |  |

Капитальные вложения в строительство магистральной тепловой сети Ду600 мм длиной 6000 метров составят  924000 тыс.рублей. Срок окупаемости составит более 20 лет.

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Расчет выполнен в разрезе основных теплоснабжающих организаций города Стерлитамак: ООО «СТС», ООО «БашРТС»  и ООО «БГК». В расчетах использованы данные таблиц соответствующих разделов «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций», в том числе: существующая и перспективная тепловая мощность, выработка и отпуск тепловой энергии, удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии.

При реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, существующий и перспективный тариф для населения в горячей воде представлен далее по 3 вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак  в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Ед.изм | Существующий тариф (факт 2014 года) | Перспективный тариф |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| 1 | ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» | руб./Гкал (без НДС) | 842,85 | 938,93 | 1189,55 | 1346,52 | 1432,38 | 1432,38 |
| 2 | ООО «БашРТС» |  | 1082,88 | 1237,73 | 1411,01 | 1552,11 | 1651,08 | 1651,08 |
| 3 | ООО «Башкирская Генерирующая Компания» |  | 511,38 | 632,07 | 695,28 | 764,80 | 812,89 | 812,89 |

.