ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

- Оглавление

Оглавление	2

1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	3

1.1	Обоснования реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	3

1.2	Обоснования нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.	5

1.3	Обоснования нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	5

1.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	6

1.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	6

1.6	Обоснования реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	6

1.7	Обоснование строительства и реконструкции насосных станций.	7

1.8	Обоснования реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	7

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Обоснования реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство тепловых сетей по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак представлено в таблицах 1.1.1-1.1.3.

Вариант 1

Таблица 1.1.1

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод МК-2 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепломагистрали 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 52208 |
|  | Перевод МК-1 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 34600 |
|  | Переключение МК-14 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 14000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 100808 |

Вариант 2

Таблица 1.1.2

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод МК-2 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепломагистрали 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 52208 |
|  | Перевод МК-1 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 34600 |
|  | Переключение МК-14 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 14000 |
|  | Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный»: 1 этап - строительство тепломагистрали 2Ду400мм с подключением от ТК-1016; 2 этап – строительство тепломагистрали 2Ду600мм с подключением от ТМ-8 в районе Павильона 1. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 462000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 562808 |

Вариант 3

Таблица 1.1.3

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод МК-2 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети 2Ду250 мм длиной 1500 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК335а до МК-2. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 63000 |
|  | Перевод МК-1 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети от ТК329 до МК-1 протяженностью 1500 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 63000 |
|  | Переключение МК-14 на КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | ООО «СТС» | 2019-2013 | 14000 |
|  | Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный»: 1 этап - строительство тепломагистрали 2Ду400мм с подключением от ТК-1016; 2 этап – строительство тепломагистрали 2Ду600мм с подключением от ТМ-8 в районе Павильона 1. | ООО «СТС» | 2019-2023 | 462000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 602000 |

Обоснования нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах будет производиться в соответствии с проектами планировок данных районов.

  - Обоснования нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

Обоснования реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки планируется реконструкция тепловых сетей. Мероприятия по реконструкции, представленные в таблице 1.6.1, идентичны для всех 3 вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Таблица 1.6.1

| № п/п | Мероприятия | Инвестор | Год проведения реконструкции | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 903 метров в 2-ух трубном исчислении | ООО «БашРТС» | 2015 | 53050 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1137 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) | ООО «СТС» | 2019-2023 | 128772 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК1009 доТК1016 длиной 920 метров с увеличением диаметра до Ду800мм | ООО «БашРТС» | 2019-2023 | 101708 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от СтТЭЦ: | ООО «БашРТС» |  |  |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 п. метров. |  | 2015-2018 гг. | 83326 |
|  | - реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК302 до ТК-304а с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 383 п. метров. |  | 2019 г. | 25402 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТМ8 2Ду 1000 мм от ТК 821 до П-образного компенсатора м/у НО-41 и НО-42 длиной 988 метров с опуском эстакадной части в канал | ООО «БашРТС» | 2015-2016 | 118641 |
|  | ИТОГО: |  |  | 510899 |

  - Обоснование строительства и реконструкции насосных станций.

Все 3 перспективных варианта развития схемы теплоснабжения предусматривают строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 после 2018 года.  Необходимо уточнить место установки ПНС (прямой или обратный трубопровод), а также комплекс мероприятий по переводу потребителей на независимую схему.

  - Обоснования реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предусматривается во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак и должна в среднем составлять около 5% от общей протяженности тепловых сетей в год.