## прил 1
Приложение №1
Мероприятия и объемы финансирования Программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства
приложение № 1
№ п/п | Мероприятия | Исполнители Программы | Источники финансирования, тыс. рублей | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | [6 empty] | Ожидаемые результаты
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2026гг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Мероприятия направленные на развитие и устойчивую эксплуатацию систем водоснабжения
1 | Ашкадарский водозабор (ГНС,ул.Ольховская,61а)
1.2. | Модернизация системы трубопроводов подачи воды со скважин в РЧВ (резервуар чистой воды). | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Обеспечение надёжности эксплуатации системы подачи воды, снижение потерь воды путём устранения скрытых утечек .
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 1295 |  | 350 | 450 | 495
1.3. | Техническое перевооружение насосных станции первого подъёма (НС 1-го подъёма, лучевой водозабор-13скважина) .Оснащение скважин сифонных линий погружными насосами для подъёма воды. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Реконструкция сифонной линии НС 1-го подъёма путем замены насоса 12 НД мощностью 55 кВт, насоса ВВН-12 мощностью 30 кВт на погружные насосы Грундфос
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 3330 |  | 660 | 720 | 650 | 650 | 650
1.4. | Автоматизация работы ГНС : насосной станции 2-го подъёма, РЧВ,скважин.Замена насосного оборудования в скважинах.Установка частотных преобразователей. Внедрение системы регулирования подачей воды со скважин в РЧВ и городскую сеть в автоматическом режиме.(Проектирование,монтаж,пусконаладка) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 15244.5 |  |  | 1753.5 | 3101.5 | 3761.5 | 6628 | Оптимизация производственного процесса, снижение уровня утечек на городских сетях в результате автоматического регулирования значения давления в периоды снижения водопотребления.
Бюджет ГО
|  |  | Прочие средства | 2662 |  | 1982 |  |  | 230 | 450
| Итого: |  |  | 22531.5 | 0 | 2992 | 2923.5 | 4246.5 | 4641.5 | 7728
2 | Насосная станция Западного района, III-подъём,ул.Элеваторная, 86а
2.1. | Внедрение в технологическую схему насосной станции системы очистки воды | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  | Исполнение предписаний надзоных органов в части невыдерживния качества питьевой воды ,в период прохождения весеннего паводка по показателю мутность.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 2500 | 2500
2.2. | Модернизация системы обеззараживания питьевой воды подаваемой в городскую сеть. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Обеспечение автоматичекой подачи обеззараживающего агента в питьевую воду , обеспечение качественных показателей питьевой воды.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 2606 |  |  |  | 250 | 2356
2.3. | Автоматизация работы насосной станции 3-го подъёма.Замена насосного оборудования.Установка частотных преобразователей. Внедрение системы регулирования подачей воды в РЧВ (резервуары чистой воды) и городскую сеть в автоматическом режиме.(Проектирование,монтаж ,пусконаладка) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 15690 |  |  |  |  | 5840 | 9850 | Энергосбережение. Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения г.Стерлитамак. Снижение потребления электрической энергии.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 1560 |  |  |  | 1560
2.4. | Обследование и реконструкция РЧВ | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Обеспечение надёжности эксплуатации системы накопления воды, снижение потерь воды, устранение скрытых утечек .
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 4942 |  |  |  |  | 1950 | 2992
2.5. | Перевод электроснабжения насосной станции с 6 на 10кВ (проектирование, монтаж, пусконаладка) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Обеспечение надёжности эксплуатации системы водоснабжения г.Стерлитамак. Снижение потребления эл.энергии.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 16000 | 16000
| Итого: |  |  | 293298 | 18500 | 0 | 250000 | 1810 | 10146 | 12842
3 | Водоисточники "Берхомут" и "Аскен-Куль"
3.1. | Реконструкция каптажной системы водоисточника "Берхомут".(Обследование железобетонных конструкций и котловины, разработка проекта на реконструкцию, проведение работ) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 7455 |  |  |  |  | 1455 | 6000 | Восстановление
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 455 |  |  |  | 455
3.2. | Реконструкция каптажной системы водоисточника "Аскен-Куль".(Обследование железобентонных конструкций, разработка проекта на реконструкцию, проведение работ) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 6450 |  |  |  |  | 1450 | 5000 | Восстановление
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 455 |  |  |  | 455
Прочие средства
| Итого: |  |  | 14815 | 0 | 0 | 0 | 910 | 2905 | 11000
4 | Насосные станции подкачки г.Стерлитамак
4.1. | Автоматизация работы насосных станций подкачки (НСП), с выводом управления и регулирования технологического процесса на диспетчерский пункт.(Проектирование,замена насосного оборудования, внедрение систем регулирования , контроля, обеспечения безопасности объектов): НСП ул.Макаренко; НСП ул.Лесная; НСП ул.Кочетова; НСП ул.Космонавтов | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 6560 | [5 empty] | 6560 | Снижение потребления эл.энергии,оптимизация производственных процессов
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 998 |  |  |  |  | 998
| Итого: |  |  | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 6560
5 | Реконструкция сетей водоснабжения г.Стерлитамак
5.1. | Модернизация системы водоснабжения с разработкой гибкой схемы обеспечения населения питьевой водой через НСП Юго-Западного района с водоисточников Ашкадаский водозабор и Зиргановский, Берхомут | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  | Строительство водовода спутника, трубопровода Ду600-1000, меньшего диаметра (Ду 300-600) в целях обеспечния качества питьевой воды по органолептическим и микробиологичеким показателям в условиях снижения водопотребления.
|  |  | Бюджет ГО | 0 |  |  | 0
|  |  | Прочие средства | 16500 | 8500 | 8000
5.2. | Реконструкция сетей водоснабжения: | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Снижение потерь при транспортировке, устранение скрытых утечек.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 466790.147 | 14591.397 | 28699.7 | 33352.9 | 38914.88 | 21161.2 | 330070.07
| Итого по годам по п. 5.2.: |  |  |  | 14591.397 | 28699.7 | 33352.9 | 38914.88 | 21161.2 | 330070.07
| От насосоной станции западного района по ул. Элеваторная от ул. Волочаевская до ул. Весенняя – пр.Ленина Д=300 |  |  | 11742.83 |  |  |  | 11742.83
| Водовод Д300мм от ГНС до НСП ул. Лесная, 18а через Заашкадарье |  |  | 41184.137 | 5334.137 | 5200 | 5500 | 5100 | 5200 | 14850
| ул.Полевая от ул.Островского до ул.Калинина, Д=200 |  |  | 2168.9 |  |  |  | 2168.9
| ул. Урицкого от ул.Южная до ул.Пантелькина, Д=400 |  |  | 4286.9 |  | 4286.9
| ул.Б.Хмельницкого от ул.Мира до ул.Гафури Д=160 |  |  | 3650 | [5 empty] | 3650
| ул.Нагуманова от ул.7 Ноября до ул.Вокзальная Д=160 |  |  | 3511 |  |  |  |  | 3511
| ул.Пантелькина от ул.20 лет Октября до р.Стерля Д=160 |  |  | 3060.22 | 3060.22
| ул.Советская от ул.Худайбердина до ул.Ивлева, по ул.Ивлева до ул.7 Ноября, Д=400 |  |  | 21291 | [5 empty] | 21291
| пер.Российский от ж/д 20 до пожарной части Д=110 |  |  | 1470.2 |  |  | 1470.2
| ул.Щербакова от ул.Вокзальная до ул.Худайбердина через Дом Быта с переходом через дорогу до МКД по ул.Шафиева,1, Д-250 |  |  | 9950.2 | [5 empty] | 9950.2
| по ул.Мира (от ул.Ивлева до ул.Богдана Хмельницкого) Д=200 |  |  | 2452.3 |  |  | 2452.3
| ул.7Ноября (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Ивлева) по ул.Ивлева(от ул.7Ноября до ул.Латыпова) Д-200 |  |  | 3252.6 | [5 empty] | 3252.6
| от ул.Суханова по ул.Гоголя до МКД по ул.Гоголя 122, Д-250 |  |  | 3746.5 | [5 empty] | 3746.5
| Внутриквартальная водопроводная сеть по ул. Нагуманова 27а,б,в,г; ул.Абрашитова, 36,Д-100 |  |  | 1650 |  |  |  | 1650
| Водопроводная сеть по ул.Гоголя 120,141,143,137,135,Суханова 7б. Д-80,100,150 |  |  | 4080.2 |  |  |  |  | 960.2 | 3120
| Перекладка участка от «Учебного комбината ОАО «Сода» до насосной станции по ул.Кочетова,51,Д-300мм |  |  | 9600 | [5 empty] | 9600
| пос.Шах-Тау от поворота «Сырьевая компания» с переходом через дорогу до дюкера через р.Селеук до ул.Карла Либнехта , Д-300мм |  |  | 7729.84 | 6197.04 | 1532.8
| ул.Одесская от МКД № 98 по ул.Одесская до ул.Деповская, Д 200 |  |  | 7050 |  |  | 7050
| Водопровод по ул.Шафиева 31,33,37,39,41,43,47,43,ул.Сазонова 16,24,28,30. Д-200,150,100 |  |  | 3650 |  | 260 | 360.4 | 560.4 | 1720 | 749.2
| Водопроводная сеть по ул.Голикова (Дворец пионеров –Одесская-насосная станция третьего подъёма) Д-400 |  |  | 3025 | [5 empty] | 3025
| Водопроводная сеть по ул.О.Кошевого от ул.Ломоносова до ул.Космонавтов, Д-200 |  |  | 6035 |  |  | 6035
| Водопроводная сеть по ул.Уфимская от ул.Космонавтов до ул.Бородина, Д-200 |  |  | 5580 |  |  |  | 5580
| Вынос водопровода с территории владений по ул.Менделеева1,3,5,7,9,13, 15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35,37,39 Ду100мм |  |  | 7500 |  | 7500
| ул.Аэродромная от камеры по ул.Полевая до ТП №53 Д -400 |  |  | 25396.8 | [5 empty] | 25396.8
| Домовые ввода по ул.Пр Ленина 12,25,27,31,43,13; ул.Заводская 23,27; Д-80,100 |  |  | 1066 |  | 324 | 352 | 390
| Водопроводная сеть по ул.Железнодорожная от ул.Лесная до ул.Менделеева, Д-200 |  |  | 7742.6 |  |  |  | 3542.6 | 4200
| Водопровод по ул.Якутова от Элеваторная до ул.Пр.Ленина, Д-200 |  |  | 2916 | [5 empty] | 2916
| ул.Абдрашитова –Республиканская , Стадионная до ул.Лесная, |  |  | 28750 | [5 empty] | 28750
| ул.Сакко –Ванцетти от ул.Советская до р.Стерля (с закольцовкой), Д-225 |  |  | 3300 |  |  | 3300
| Водовод Берхамут –Стерлитамак, Д -800 (от дюкерного перехода через р. по ул.Мира по ул.Нефтяная, через ул.Кочетова через ул.Кирова по ул.Нефтяная до пересечения с ул.Вокзальная с переходом под железной дорогой) |  |  | 91742.37 | [5 empty] | 91742.37
| Водопроводная сеть по ул.Социалистическая от ул.Лесной до ул.Менделеева, Д-200 |  |  | 7901.4 |  |  |  |  | 4500 | 3401.4
| Водопроводная сеть пос.Красный пролетарий, Д-50,80,100 |  |  | 580 |  | 230 | 350
| Водовод Берхамут –Стерлитамак, Д -800 ( от водоёма (безымянного в р-не Заашкадарья по трассе водовода до дюкерного перехода через р.Ашкадар ; по ул.Юсупова до дюкерного через р.Стерля с заменой дюкера) |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000
| Водопровод по ул.Кочетова от ул.Лесная до НСП Бугоровка Д-280 |  |  | 14250 |  | 5500 | 5500 | 3250
| Водопроводная сеть пос. Строймаш по ул.Гражданская, Юбилейная, Дубинина, Макаренко, Жуковского, Котовского, Радищева, Лениниградская, Совхозная Д-160 |  |  | 17800 |  | 346 | 560 | 750 | 450 | 15694
| Водопроводная сеть по ул.Руставелли, Коховского, Московского, Геологическая, Николаева, Циолковкого, Димитрого, Спартака, Айвазовского, Башкирской, Пожарской, Тимирязева, Мусорского, Станиславского, Вахтангова, Парковая Д-110 |  |  | 15500 |  | 540 | 423 | 352 | 620 | 13565
| Водопроводная сеть по ул.Деповская от ул. Железодорожная до ул.Элеваторная, Д-200 |  |  | 2980 |  | 2980
| Водопроводная сеть по ул.Волочаевская от ул.Элеваторная до ул.Пр.Ленина, Д-200 |  |  | 5370 | [5 empty] | 5370
| Водопроводная сеть по ул.З.Космодемьянской от ул.Толбухина до ул.Коммунальной Д-100 |  |  | 3828.15 |  |  |  | 3828.15
5.3. | Вынос водопроводов из под планируемых транспорных развязок по улицам: Элеваторная-Худайбердина, Гоголя-Стерлибашевский тракт, Коммунистическая -Караная Муратова, продолжение ул.Ибргимова , Блюхера от ул Артёма до ул. Строителей | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 30000 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 12000 | Снижение потерь при транспортировке, устранение скрытых утечек.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 0
| Итого: |  |  | 603290.147 | 23091.397 | 41199.7 | 127852.9 | 43414.88 | 25661.2 | 342070.07
6 | Строительство сетей водоснабжения г.Стерлитамак
6.1. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.2 | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 19306.05 | 6435.35 | 6435.35 | 6435.35
6.2. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.5 | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 23872.096 |  | 11936.048 | 11936.048
6.3. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.Прибрежный. (после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 36000 |  | 12000 | 12000 | 12000
6.4. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.Плодопитомник. (после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 45000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000
6.5. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.Радужный. (после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 36000 |  |  | 12000 | 12000 | 12000
6.6. | Строительство магистральных сетей водоснабжения в мкр.на месте в/ч по ул. Волочаевская. (после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно(2,4км). | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 22000 |  |  | 11000 | 11000
6.7. | Строительство сетей водоснабжения в мкр 8 (частный сектор). Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 6155 | 6155
6.8. | Строительство сетей водоснабжения в мкр 5 (частный сектор).(после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 10000 |  |  | 5000 | 5000
6.9. | Строительство сетей водоснабжения в районе посёлков Мариинский, Казадаевка и Старое Барятино по программе выделения участков льготным категория граждан под строительство домов(частный сектор).(после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 600000 | [5 empty] | 600000
| Итого: |  |  | 798333.146 | 12590.35 | 30371.398 | 73371.398 | 55000 | 27000 | 600000
| Всего по объектам водопроводного хозяйства: |  |  | 1739825.793 | 54181.747 | 74563.098 | 454147.798 | 105381.38 | 71351.7 | 980200.07
Мероприятия направленные на развитие и устойчивую эксплуатацию систем водоотведения
1 | Канализационные насосные станции (КНС)
1.1. | Автоматизация работы насосных станций водоотведения с выводом управления на диспетчерский пункт по улицам: З.Космодемьянской;Гоголя 141;Оренбургкий тракт,2;Ильича 101;Гоголя 163; Российская 26,Кочетова,47,Сагитова-Казина,Совхозная (Проектирование,замена КИПиА оборудования) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 22500 |  |  |  |  | 10000 | 12500 | Энергосбережение, автоматизация и оптимизация работы насосной станции.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 988.9 |  |  |  | 988.9
1.2. | Реконструкция КНС. Гидроизоляция машинных залов и грабельных отделений, замена насосного, грабельного оборудования на менее энергоёмкое на КНС по ул.Королёва, 7Ноября 101; Оренбургкий тракт 23,Кочетова,47,Мира 128а | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 17500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
1.3. | Проектирование и строительство КНС мкр. Плодопитомник | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 15600 |  |  | 3600 | 12000
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 0
1.4. | Техпервооружение КНС по Гоголя 163 (Ольховская) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 2850 |  |  |  |  | 2850
1.5. | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района,ул.Днепровская,1 | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 998 |  | 998
| Итого: |  |  | 60436.9 | 0 | 3498 | 6100 | 15488.9 | 15350 | 20000
2 | Реконструкция сетей водоотведения г.Стерлитамак
2.1. | Реконструкция сетей водоотведения: по списку | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 73423.58 | 27957 | 21611.24 | 17855.34 | 2000 | 2000 | 2000
| Итого по пункту 2.1: |  |  |  | 27956.9997 | 21611.2367 | 17855.3367
2.1.1. | ул.Тукаева от ул.Суворова до ул.Менделеева(Ду500,650м) |  |  | 7511.8 | 3755.9 | 3755.9 |  |  |  |  | реконструкция в виду износа 100 процентов.
2.1.2. | от ул.Артёма ул. Худайбердина до ул. Элеваторная (Ду630,190м;Ду800, 832м.) |  |  | 23306.01 | 7768.67 | 7768.67 | 7768.67
2.1.3. | ул.С.Лазо (Ду500,1500м) |  |  | 17510 | 5836.6667 | 5836.6667 | 5836.6667
2.1.4. | ул. Мира от ул. Нагуманово до КНС по ул Мира 128. |  |  | 4500 |  | 2250 | 2250 |  |  |  | реконструкция в виду износа 100 процентов.
2.1.7. | Вынос Канализационных коллекторов из под планируемых транспорных развязок по улицам: Элеваторная-Худайбердина, Гоголя-Стерлибашевский тракт, Коммунистическая -Караная Муратова, продолжение ул.Ибргимова , Блюхера от ул Артёма до ул. Строителей |  |  | 10000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2.1.7. | Вынос канализационного напорного коллектора диаметром 250мм. из под тела дамбы шламонакопителя (проектирование и строительство) |  |  | 10595.763 | 10595.763
| Итого: |  |  | 73423.573 | 27956.9997 | 21611.2367 | 17855.3367 | 2000 | 2000 | 2000
3 | Строительство сетей водоотведения г.Стерлитамак
3.1. | Строительство сетей в/отв. мкр №2. 3712м. | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 19485.632 | 9742.816 | 9742.816
| Строительство сетей в/отв. мкр №5 1739м. | ЗАО "Водоснабжающая компания" | Бюджет РБ | 0
3.2. |  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 11271.413 |  | 11271.413
3.3. | Строительство сетей водоотведения мкр. Прибрежный. (после выполнения проектных рбот) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 33500 | 3500 | 10000 | 10000 | 10000
3.4. | Строительство сетей водоотведения мкр. Плодопитомник. (после выполнения проектных рбот) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
3.5. | Строительство сетей водоотведения мкр. Радужный. (после выполнения проектных рбот) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
3.6. | Строительство сетей водоотведения в мкр.на месте в/ч по ул. Волочаевская. (после выполнения проектных рбот) Затраты на строительство приняты ориентировочно(1,6 км). | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 12000 |  |  | 6000 | 6000
3.7. | Строительство сетей водоотведения в мкр 8 (частный сектор). Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 50000 | 50000
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 0
3.8. | Строительство сетей водоотведения в мкр 5 (частный сектор).(после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 50000 |  |  | 25000 | 25000
3.9. | Строительство сетей водоотведения в районе посёлков Мариинский, Казадаевка и Старое Барятино по программе выделения участков льготным категория граждан под строительство домов(частный сектор).(после выполнения проектных работ) Затраты на строительство приняты ориентировочно. | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 500000 | [5 empty] | 500000
| Итого: |  |  | 736257.045 | 63242.816 | 31014.229 | 61000 | 61000 | 20000 | 500000
| Всего по объектам водоотведения: |  |  | 870117.518 | 91199.8157 | 56123.4657 | 84955.3367 | 78488.9 | 37350 | 522000
4 | Техническое перевооружение и Реконструкия объектов цеха "Биологических очистных сооружений"
4.1. | Усовершенствование схемы улавливание крупнодисперсного мусора. Внедрение узла механизированных решёток с технологией отжима и складирования мусора.(Проектирование, монтаж,пусконаладка) | Администрация ГО г.Стерлитамак | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Энергосбережение: при подаче в аэротенки более глубоко очищенной осветленной сточной воды, на биохимическое окисление загрязнений, потребуется меньше воздуха подаваемого компрессорами. Защита насосного и центрифужного оборудования от попадания твердых включений в рабочие зоны, предотвращение их механического повреждения.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 27000 | 15000 | 7000 |  |  |  | 5000
4.2. | Внедрение процесса реагентной очистки сточных вод и дозирования реагентов в сточные воды для корректировки рН среды.(Проектирование,монтаж) |  | Бюджет РБ | 13000 |  |  |  | 6000 | 7000 |  | Повышение качественных показателей по очистке хозяйственно-фекальных стоков. Оздоровление активного ила при всех случаях нарушений флокулообразования, седиментации, вспухания.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 560 |  |  | 560
4.3. | Автоматизация процесса подачи сточных вод на БОС .Модернизация Установка электроприводов на шиберных затворах коллекторов Ду-1000, 1200 и 1400 мм по ул.Бабушкина.с выводом пультов управления в операторную цеха БОС. |  | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Обеспечение: - безопасности обслуживающего персонала; - безаварийной работы; - равномерной подачи хозяйственно-фекальных стоков на БОС, в течении суток, благоприятно влияющей на биоценоз активного ила.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 4600 | 1500 | 800 | 800 |  |  | 1500
4.4. | Реконструкция и техническое перевооружение "Блока емкостей"(проектирование и строительство) |  | Бюджет РБ | 105000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | Энергосбережение: при подаче в аэротенки более глубоко очищенной осветленной сточной воды, на биохимическое окисление загрязнений, потребуется меньше воздуха подаваемого компрессорами. Эффективное удаление жиров и нефтепродуктов. Более глубокое удаления фосфатов анаэробной ацидофикацией сырого осадка в первичных отстойниках, обеспечит активный ил полноценным питанием – легкоокисляемой органикой и летучими жирными кислотами.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 500 | 500
4.5. | Модернизация узла механического обезвоживания. |  | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Снижение объёмов энергопотребления ( в 10 раз меньше электроэнергии, чем на центрифугах ОГШ). Снижение объемов образующегося осадка осадка более чем на 82% от начального.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 24000 |  |  |  | 12000 |  | 12000
4.8. | Модернизация воздуходувной станции, замена воздуходувных агрегатов на менее энергоёмкие. |  | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Энергосбережение. Интенсивность аэрации, должна находиться в полном соответствии со скоростью потребления кислорода.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 28000 | [5 empty] | 28000
4.9. | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое: 1)насосная собственных нужд -СМ 125-80-315/4 (с 22кВт на 11 кВт), 2) ПВЗ(насосная) поз.1 СД 250/22,5 (с 37 кВт на 22кВт), поз.2 СД 250/22,5 (с 22 кВт на 15кВт), поз.3 СД 50/56 (с 18,5 кВт на 15кВт) |  | Бюджет РБ | 0 | [6 empty] | Энергосбережение, снижение потребления электрической энергии.
|  |  | Бюджет ГО | 0
|  |  | Прочие средства | 1020 |  | 200 | 150 | 110 |  | 560
| Итого по объекту БОС: |  |  | 203680 | 17000 | 23000 | 16510 | 33110 | 22000 | 92060
| Всего по плану мероприятий: |  |  | 2813623.311 | 162381.5627 | 153686.5637 | 555613.1347 | 216980.28 | 130701.7 | 1594260.07
| Всего из бюджета РБ: |  |  | 627499.5 | 50000 | 19500 | 364853.5 | 40601.5 | 49006.5 | 103538
| Всего из бюджета ГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего из прочих источников финансирования: |  |  | 2186123.818 | 112381.563 | 134186.567 | 190759.638 | 176378.78 | 81695.2 | 1490722.07
|  |  |  | 2813623.318 | 162381.563 | 153686.567 | 555613.138 | 216980.28 | 130701.7 | 1594260.07 | 2813623.311
|  |  |  | 0.007 | 0.00033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 627499.5
0
2186123.818