## Лист1
Директор ООО"УК "Наш ДОМ"
Н.Д.Семендяева
" ___ " октябрь 2013г.
Акты выполненных работ за октябрь месяц 2013г.
№ | Обоснование | Наименование работ | Един. | Факт | стоимость,руб |  | Наименование | Количество |  | трудозатраты
п/п | цен |  | изм. |  | единицы | всего | материалов | един.изм | всего | единицы | всего
Сантехнические работы
1 | калькуляция273 | Демонтаж радиаторов | 100шт. | 0.02 | 22346.44 | 446.93 |  |  |  | 126.5 | 2.53
2 | калькуляция 277 | Установка металлических |  |  |  |  | радиатор
|  | радиаторов 1300мм | 1рад. | 1 | 4085.46 | 4085.46 | 1300мм | шт. | 1 | 0.89 | 0.89
3 | калькуляция270 | Прочистка и промывка радиаторов | 100пр. | 0.02 | 63466.81 | 1269.3 |  |  |  | 335.3 | 6.71
4 | калькуляция 156 | Установка вентилей до 20мм на
|  | ХВС,ГВС | 100шт. | 0.04 | 38343.96 | 1533.76 | вентили Д=15мм | шт. | 4 | 93 | 34.78
5 | калькуляция 205 | Очистка внутренних водостоков | 100м | 0.54 | 7489.1 | 4044.11 |  |  |  | 37 | 1.99
11379.56
Благоустройство
1 | калькуляция 471 | Переустановка качелей со сваркой | 1м | 5 | 205.66 | 1028.3
2 | калькуляция469 | Ремонт металлических ограждений | 1м2 | 2 | 1971.68 | 3943.36
4971.66
Электротехнические работы
3 | калькуляция338 | Смена патронов настенных в подъезде | 100шт. | 0.06 | 9513.88 | 531.61 | патроны |  | 6
4 | калькуляция 330 | Смена выключателей одноклавиш. | 100шт. | 0.04 | 8415.48 | 336.62 | выключатели | шт. | 4
5 | калькуляция 333 | Смена розеток в подвале | 100шт. | 0.04 | 7128.1 | 285.12 | розетка | шт. | 4
6 | калькуляция363 | Профобход вводных шкафов | ввод | 3 | 327.14 | 981.42
|  | Итого: |  |  |  | 2134.77
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 23457.65
Сдал:
|  | Мастер | _________________________ |  |  |  | Кучина В. И.
|  | Инженер | _____________________ |  |  |  | Авдеев А. И.
Принял:
|  | Председатель Совета дома | _____________________ |  |  |  | Кудакаева А.А.