## Лист1
Итоги выполнения "Инвестиционной программы по развитию, модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город СтерлитамакРеспублики Башкортостан на 2008-2013 годы" за 6 мес.2013г.
№ | Мероприятия программы | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено | Выполнение | Финансировано | Освоено, тыс.руб. | Выполнение | Коментарии в выполнению программы за отчетный период
| Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций | [13 empty] | 1776.7 |  | По данной программе прибретены: кабель ВВГ 4х150, провод МКЭШ и трубу гибкую на сумму 97,8тыс.руб., контактор КТИ-7630, выключатель автомат.3п 630А ВА 88-40 ИЭК на сумму 24,8тыс.руб., частотный преобразователь ЕI-P7012-200Н 160 кВТ 380В на сумму 205тыс.руб., выключатель вакуум. с к-том адапт.ВВ/TEL-10-12,5/1 на сумму 350тыс.руб, наконечники на сумму 4,5тыс.руб., затворы чугунные на сумму 26,8тыс.руб.,произведена предоплата 50% за трансформатор ТСЗ 10/0,4кВа на сумму 370тыс.руб., эл.двигатели на сумму 697,8тыс.руб.
1 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, воды водоисточников и сточных вод с учетом проектных работ по вентиляции | [13 empty] | 226.86 |  | Внесен окончательный расчет за Минерализатор "Минотавр-2" в сумме 226,9 тыс.руб.
| Модернизация биологических очистных сооружений городских сточных вод с выведением на проектный режим | [13 empty] | 98 |  | Оплачен мониторинг за состоянием природной среды на площади БОС для начала работ по бурению наблюдательных скважин на сумму 98 тыс.руб.
| Модернизация насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация КНС | [13 empty] | 88.8 |  | Выполнены и оплачены работы по монтажу КНС по ул.Гоголя, 163 на сумму 88,8 тыс.руб.
Итого: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 2190.36 | #REF!
Директор МУП «МРКВК»
| городского округа город Стерлитамак | [15 empty] | Ю.В.Кузнецов
Исп.
Мухаметьянов А.Г. 24-00-98
И.о.начальника МКУ ОЖКХ Ю.Г.Лаптев