## кап.ремонт
капитальный ремонт по ж/д в 2012году проводиться не будет

## тук 4
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 4 по ул. Тукаева на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
установка скамейки (учитывая стоимость изделия) | 5 | шт. | 1866.67 | 1 | 1866.67 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена оконных приборов (ручки) | 49 | шт. | 128.3 | 15 | 1924.5 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
ремонт штукатурки цоколя | 29 | м2 | 398.76 | 11 | 4386.36 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
устройство отмостки |  | м3 | 1791.2 | 1.2 | 2149.44 | По решению собрания | 3квартал 2012г
ремонт штукатурки внутренних стен |  | 100м2 | 35254.79 | 0.04 | 1410.1916 | По решению собрания | 3квартал 2012г
побелка стен тамбура |  | м2 | 116.42 | 68.63 | 7989.9046 | По решению собрания | 3квартал 2012г
изоляция трубопровода | 50 | м | 180.94 | 25 | 4523.5 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена светильника с датчиком движения | 45 | шт. | 604.03 | 8 | 4832.24 | 1 раза в год | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
смена задвижки д50 | 80 | шт. | 2500 | 1 | 2500 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | 1000м3 | 338 | 23.8 | 8044.4 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 5.6 | 4500.608 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
установка радиаторов (без стоимости радиаторов) | 30 | 1 ребро | 29.41 | 10 | 294.1 | С момента обнаружения или заявки жильцов | В течение 14 суток | 1 год
тех. Обслуживание внутренних и наружных газопроводов |  |  |  |  | 5207.98 |  | март 2012г. | 3года
Непредвиденные работы |  |  |  |  | 509.24
Итого |  |  |  |  | 50139.1342

## дружбы 48
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 48 по ул. Дружбы на 2012 год.
Наименование работ |  | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 5 | 611.9 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 3 | 4117.32 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 0 | 0 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 2 | 713.38 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 13.6 | 4596.8 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 23.5 | 18886.48 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
тех. Обслуживание внутренних и наружных газопроводов |  |  |  |  | 8947.38 |  | ноябрь 2012г. | 3года
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  |  | 41845.81

## дружбы 50
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 4 по ул. Тукаева на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
снос деревьев | 5 | шт. | 3000 | 7 | 21000 | По решению собрания | 3квартал 2012г | Не предусмотрен
установка газонных ограждений | 49 | шт. | 1100 | 14 | 15400 | По решению собрания | 3квартал 2012г
ремонт мягкой кровли | 29 | м2 | 228.88 | 70 | 16021.6 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля Д20 |  | шт. | 356.69 | 1 | 356.69 | С момента обнаружения или заявки жильцов | В течение 14 суток
смена ламп накаливания |  | 100шт | 24.63 | 50 | 1231.5 | По решению собрания | 3квартал 2012г
устройство отмостки |  | м3 | 1791.2 | 1.2 | 2149.44 | По решению собрания | 3квартал 2012г
Итого |  |  |  |  | 56159.23

## дружбы 30а
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 30а по ул. Дружбы на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
установка плафонов с датчиками движения |  | шт | 604.03 | 11 | 6644.33 | По решению собрания
прокладка на лестничной клетке кабель канала |  | м | 60.77 | 50 | 3038.5 | По решению собрания
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 50 | 6119 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 0 | 0 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 0 | 0 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 12 | 4280.28 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 8.5 | 2873 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 11.3 | 9081.584 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 36009.244

## дружбы 30б
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 30б по ул. Дружбы на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 0.5 | 442.985 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
установка плафонов с датчиками движения |  | шт | 604.03 | 11 | 6644.33 | По решению собрания
прокладка на лестничной клетке кабель канала |  | м | 60.77 | 50 | 3038.5 | По решению собрания
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 50 | 6119 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 0 | 0 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 0 | 0 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 12 | 4280.28 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 8.5 | 2873 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 11.3 | 9081.584 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 36452.229

## дружбы 30в
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 30в по ул. Дружбы на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 1.5 | 1328.955 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
установка плафонов с датчиками движения |  | шт | 604.03 | 11 | 6644.33 | По решению собрания
прокладка на лестничной клетке кабель канала |  | м | 60.77 | 50 | 3038.5 | По решению собрания
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 50 | 6119 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 0 | 0 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 0 | 0 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 12 | 4280.28 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 8.5 | 2873 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 11.3 | 9081.584 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 37338.199

## худ-на 186
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 186 по ул. Худайбердина на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 70 | 16021.6 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 3 | 5600.01 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 1.5 | 1328.955 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 160.08 | 31767.876 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 2.4 | 329.472 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 20 | 2221 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 20 | 3618.8 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 1 | 356.69 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 15 | 5070 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 5.6 | 4500.608 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 10000
Итого |  |  |  | 0 | 83787.561

## цем 8
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 8 по ул. Цементников на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 1 слой бикростом | 38 | м2 | 228.88 | 15 | 3433.2 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
ремонт штукатурки откосов здания |  | м2 | 618.6 | 0.5 | 309.3 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012
покраска газовых труб |  | м2 | 116.76 | 5 | 583.8
ремонт кирпичной кладки |  | м3 |  | 0.5 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 1 | 885.97 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 3 | 2219.49 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 100м поверхности | 180.94 | 20 | 3618.8 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
установка оконных ручек | 49 | шт. | 59.95 | 48 | 2877.6 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 7 | 9607.08 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
ремонт штукатурки цоколя | 29 | м2 | 398.76 | 15 | 5981.4 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
устройство отмостки |  | м3 | 1791.2 | 0.1 | 179.12 | По решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2012
ремонт штукатурки внутренних стен | 29 | м2 | 489.34 | 2 | 978.68 | По решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
побелка стен |  | м2 |  | 2 |  | По решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2012
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 2.5 | 840.1 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 1.7 | 624.036 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 20 | 8293.8 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 15 | 7502.4 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 5 | 4716.95 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | 1000м3 | 338 | 4.628 | 1564.264 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 668.4 | 16.9 | 11295.96 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
прочистка внутренней канализации в техподполье |  | м. | 29.41 | 15 | 441.15 | С момента обнаружения или заявки жильцов | немедленно | Не предусмотрен
пробивка отверстий вручную |  | шт. | 259.89 | 2 | 519.78 | С момента обнаружения или заявки жильцов | В течение суток | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  |  | 2112.04
Итого |  |  |  |  | 68584.92

## цурюпы 9
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 9 по ул. Цурюпы на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 2500 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 1.5 | 1328.955 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 10 | 1223.8 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
валка деревьев в городских условиях |  | м3 | 1372.44 | 5 | 6862.2 | По мере необходимости | Весенне-осенний период | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 0 | 0 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 5 | 1783.45 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена задвижки д50 | 80 | шт. | 2500 | 1 | 2500 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
демонтаж радиаторов | 29 | шт. | 198.9 |  | 0 | С момента обнаружения или заявки жильцов | В течение 14 суток | Не предусмотрен
установка радиаторов (без стоимости радиаторов) | 30 | 1 ребро | 29.41 |  | 0 | С момента обнаружения или заявки жильцов | В течение 14 суток | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 12 | 4056 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 15.6 | 12537.408 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
тех. Обслуживание внутренних и наружных газопроводов |  |  |  |  | 8604.61 |  | июнь 2012г. | 3года
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 42868.973

## суворова 7
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 7 по ул. Суворова на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
замена электросчетчика |  | м2 | 1450 | 1 | 1450 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
омоложение дерева |  | шт | 325 | 1 | 325 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2013
установка урны |  | шт | 500 | 1 | 500 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2014
установка скамеек |  | шт. | 3800 | 1 | 3800 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2014 | Не предусмотрен
установка досок обьявления |  | шт. | 100 | 3 | 300 | по решению собрания
С 01.05.2012 до 15.09.2014
устройство клумб |  | шт. | 80 | 10 | 800 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2014
смена почтовых ящиов |  | шт. | 1450 | 2 | 2900 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2014
окраска клумб |  | шт. | 17.2 | 10 | 172.46 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2015
смена ламп накаливания |  | шт. | 24.63 | 10 | 246.3 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
установка датчиков движения |  | шт | 190 | 2 | 380 | По решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2012
прокладка на лестничной клетке кабель канала |  | м | 60.77 | 50 | 3038.5 | По решению собрания
установка дверных пружин |  | шт. | 141 | 3 | 423 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
установка патрубка |  | шт. | 55 | 1 | 55 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
установка фильтра косого |  | шт. | 420 | 1 | 420 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
установка ревизии |  | шт. | 85 | 1 | 85 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
смена переходника100 на 50 |  | шт. | 35 | 1 | 35 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 1 | 356.69 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 4.5 | 1521 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 668.4 | 8 | 5347.2 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
прочистка внутрнней канализации |  | м | 29.41 | 10 | 269 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 23251.69

## нахимова 2б
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 2б по ул. Нахимова на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
ремонт мягкой кровли в 2 слой бикростом | 15 | м2 | 228.88 | 30 | 6866.4 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
проф.осмотр кровли |  | 1000 м2 | 473.91 | 0 | 0 | 1 раз в год | май 2012г | Не предусмотрен
установка скамеек | 5 | шт. | 1866.67 | 0 | 0 | По мере необходимости | В случае обнаружения в течение 2 -3 квартала 2012 | Не предусмотрен
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 0.5 | 442.985 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
ремонт оконных переплетов | 15 | шт. | 739.83 | 0 | 0 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время 1 сутки | 1 год
В летнее время 3 суток
улучшенная масляная окраска окон | 49 | м2 | 198.45 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
улучшенная масляная окраска дверей | 49 | м2 | 137.28 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
окрашвание стен крыльца водоимульсионными составами |  | м2 | 111.05 | 0 | 0 | По решению собрания | 3квартал 2012г | 1 год
замена кабеля с креплением накладными скобами | 8 | м. | 122.38 | 5 | 611.9 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
обертывание поверхности изоляции т/п фольгоизолоном |  | 1м поверхности | 180.94 | 20 | 3618.8 | По мере необходимости | 2 квартал 2012г | 1 год
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.20 | 24 | м | 367.08 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.25 | 24 | м | 414.69 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.32 | 40 | м | 500.16 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.50 | 50 | м | 669.76 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена труб д.80 | 80 | м | 943.39 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена тройника | 22 | шт. | 712.74 | 0 | 0 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена крестовины | 22 | шт. | 990.85 | 3 | 2972.55 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
установка столба металлического |  | шт. | 235 | 1 | 235 | по решению собрания | С 01.05.2012 до 15.09.2012
смена вентиля, д.20 | 30 | шт. | 356.69 | 2 | 713.38 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 11 | 3718 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 5.6 | 4500.608 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
Непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 1000
Итого |  |  |  | 0 | 24679.623

## речная 5
План работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества жилого дома 5 по ул. Речная на 2012 год.
Наименование работ | Степень физического износа и технического состояния | Единица измерения | цена за единицу, руб. | объем | Итого, руб. | Периодичность выполнения работ | Сроки выполнения работ | Гарантийный срок на отремонтированный конструктивный элемент (если гарантия качества предусмотрен)
Общего имущества МКД,%
смена стекол |  | м2 | 885.97 | 0.5 | 442.985 | По мере необходимости | С момента обнаружения в зимнее время в течение 1 суток, | Не предусмотрен
В летнее время в течение 14 суток
смена лампы накаливания | 100 | шт. | 24.63 | 3 | 73.89 | С момента обнаружения или заявки жильцов | С момента обнаружения или поступления заявки жильцов в течение 7 суток | Не предусмотрен
смена труб д.15 | 24 | м | 336.04 | 2 | 672.08 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 1 год
смена задвижки д. 50 ХВС |  | шт. | 2500 | 1 | 2500 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | 2 год
промывка труб центрального отопления |  | м3 | 338 | 9.5 | 3211 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления |  | 100м | 803.68 | 5.85 | 4701.528 | При подготовке к ОЗП | С 01.05.2012 до 15.09.2012 | Не предусмотрен
прокладка на лестничной клетке кабель канала |  | м | 60.77 | 14 | 850.78
пробивка отверстий в ручную |  | шт | 259.89 | 4 | 1039.56
покраска газовых труб |  | м2 | 116.76 | 10 | 1167.6
регулировка приборов центрального отопления |  | 100 приб. | 2836.4 | 0.01 | 28.364 | В отопительный период | 3 суток | Не предусмотрен
установка плафонов с датчиками движения |  | шт | 604.03 | 10 | 6040.3
Непредвиденные работы |  |  |  |  | 3359.44
Итого |  |  |  |  | 24087.527