## отчет
количество жителей на 1.01.2024
Отчет о ходе реализации национальных/региональных проектов администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан за январь-апрель 2024 год
Наименование национального проекта (НП)/регионального проекта (РП) | Целевые показатели | [5 empty] | Проведенные мероприятия
| Наименование | факт 12 мес. 2020г. | План 2024 | Факт на 01.05. 2024 | Ожид. 2024 | Отклонение | № | Адрес объекта | Краткое описание выполненных мероприятий, с отражением количественных и качественных характеристик, нарастающим итогом | Плановые мероприятия на месяц, следующий за отчетным, в т.ч. указывается ориентировочная дата для фото и видофиксации этапа реализации НП/РП
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
РП "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 50,36% 130 544 чел. | 60.5% | 60.9% | 60.9% | - | - | - | За период январь-апрель 2024 года были проведены городские физкультурно- оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе по ГТО. В январе прошли "Забег обещаний", "Лед надежды нашей", Декада спорта и здоровья, Городской этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». В феврале состоялись этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2024", мероприятия ко Дню защитника Отечества (согласно плану). В марте Личное первенство города по лыжным гонкам, памяти тренера А.Т. Сафронова, мероприятия, приуроченные Международному дню (согласно по плану). В апреле Городской турнир "Кубок четырех мячей" (дисциплина: настольный теннис), с 21 апреля стартовали городские соревнования по футболу среди детских и юношеских команд на призы клуба "Кожаный мяч", Турнир по баскетболу, посвященный памяти учителя физической культуры Ю.Ф. Даутова, Республиканские соревнования по спортивной аэробике «Сегодня дети – завтра чемпионы», приуроченные Году семьи в Российской Федерации, мероприятия, приуроченные Дню Космонавтики, Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений города Стерлитамак, Городской легкоатлетический кросс, посвященный памяти директора средней школы №11 В.Ф. Ежова, Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди команд предприятий, организаций и учреждений города Стерлитамак. Были проведены другие физкультурные и спортивные мероприятия по плану. Кроме того, население активно самостоятельно занимается в спортивных клубах, фитнес-центрах, а также скандинавской ходьбой, плаванием, пешими и велопрогулками на оборудованных общественных территориях города. | В мае запланировано следующие: мероприятия, приуроченные Дню Победы в Великой отечественной войне, 5 мая Республиканский турнир по самбо памяти Героя СССР Авдошкина С.Е., 5 мая Региональные соревнования по танцевальному спорту, 9 мая Традиционная 72-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Стерлитамакский рабочий", посвященная Дню Победы, 11 мая Первенство города по самбо, посвященного памяти Е.В. Гудковас 18 мая стартует Чемпионат Республики Башкортостан по футболу, Республиканский турнир по спортивной борьбе на призы главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ, 25 мая фестиваль "День 1000 велосипедистов", 26 мая V Первенство города по всестилевому каратэ
| 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 43,4% 402 ед. | 45.2% | 45.5% | 45.5% |  |  |  | Точная информация по обеспеченности спортивными сооружениями будет рассчитана по итогам 2024 года в соответствии со статистической отчетностью по форме 1-ФК.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
РП "Современная школа" | Реализация мероприятий государственной программы РФ "Развитие образования" в рамках регионального проекта | [7 empty] | МАОУ " ДОУ № 21" победитель конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджетва грантов в форме субсидий для достижения результата «Создана система организаций (стажировочных площадок) «Детский сад ‒ маршруты развития» ( сумма гранта составляет 474 000 рублей)
РП "Успех каждого ребенка" | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | 94.7% | 94.7% | 95% |  |  |  | 94,7 % детей (от 5 до 18 лет ) охвачены дополнительным образованием.
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направлен. на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |  | 18% | 22.3% | 30% |  |  |  | Учащиеся (из 17 ОО) проходят регистрацию на платформе профориентационного проекта «Билет в будущее».
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях
РП "Цифровая образовательная среда" | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 10% ( 6 ОУ) | 81.17% | 81.17% | 81.7% |  |  |  | Целевой показатель достигнут за счет оснащения в 2022 году образовательных организаций (в т.ч. Школ №15, 34, 9, 18, 8, 19, шк-инт №1, гимн№1, гимн№2, лицея №3) современной техникой. В 2023 году поставка техники осуществлялась только в малокомплектные школы Республики Башкортостан, в г.Стерлитамак таких школ нет. На текущий период в образовательные организации поставлены многофункциональные устройства, ноутбуки и телевизоры.
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0% | 15% | 15% | 20% |  |  |  | Используется Федеральная информационно-сервисная платформа для обучающихся.
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 340 мест | 20% | 20% | 40% |  |  |  | Используется Федеральная информационно-сервисная платформа для педагогических работников.
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра |  | 800 | 827 | 800 |  |  |  | На базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ «Лицей №1» и МАОУ "СОШ №20" 827 учащихся обучаются по дополнительным программам.
| Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 71,1% 24 055 учащихся | 3000 | 2197 | 3000 |  |  |  | В ЦЦОД «IT-Куб» запланированные мероприятия в центрах прошли в срок, с охватом 2197 учащихся.
| Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | 35% 11 842 учащихся | 6 | 6 | 9 |  |  |  | Запланированные мероприятия в центрах проходят в срок.
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 2% 676 учащихся | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Центрами цифрового образования детей «IT-Куб» реализуются 6 дополнительных общеобразовательных программ
| Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | 510 учащихся | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Педагоги прошли онлайн курсы повышения квалификации "Использование современного учебного оборудования в ццо "IT-Куб".
РП "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (региональный проект "Социальная активность") | 24,982 тыс.человек | [6 empty] | 1.Праздничный "Забег обещаний". 2.Проведение акции "Подари улыбку". 3.Организация и проведение проекта "Услышь глазами". 4. Проведение спортивного фестиваля "Папа, мама, я - спортивная семья. 5. Помощь в организации актива студенческого сообщества и молодежных НКО, приуроченных ко Дню российского студенчества. 6. Оказание помощи семьям мобилизованных. 7. Оказание помощи пожилым и маломобильным людям. 8. Помощь в организации и участие в акции "Блокадный хлеб", посвященной 80-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 9. Организация экологической игры "Чистые игры". 10. Помощь в проведении Открытого городского турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти павших участников СВО 11.Помощь в организации и участие в памятном мероприятии, приуроченного ко Дню защитника Отечества. 12.Помощь в организации и участие в фестивале дворовых видов спорта. 13.Помощь в организации Открытого командного турнира РБ по Восточному Боевому Единоборству. 14. Работа в военкомате по приему документов в ряды добровольцев СВО. 15. Помощь в изготовлении маскеровочных сетей и окопных (блиндажных) свечей. 16. Поздравления ветеранов ВОВ с праздниками. 17. Организация серии экологических акций «Зелёная Башкирия». 18. Организация форума в рамках «Школы лидеров «Уехать нельзя, остаться». 19. Оргнизация Школы написания грантовых проектов «ProПроект». | 1.Экологические акции 2. Старт акций, приуроченных к Дню Победы. 3. Работа в военкомате по приему документов в ряды добровольцев СВО. 4. Помощь в изготовлении маскеровочных сетей и окопных (блиндажных) свечей. 5.Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с праздниками.
РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)" | Обеспечение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | [7 empty] | 1.Помощь в организации и участие в памятном мероприятии, приуроченного ко Дню защитника Отечества. 2. Помощь в организации и участие в фестивале дворовых видов спорта, посвященном памяти подвига воинов-десантников 6-ой роты". 3.Помощь в организации Открытого командного турнира РБ по Восточному Боевому Единоборству. 4. Всероссийской акции "Письмо солдату". 5.Работа в военкомате по приему документов в ряды добровольцев СВО. 6. Помощь в изготовлении маскеровочных сетей и окопных (блиндажных) свечей. 7. Поздравления ветеранов ВОв с праздниками. 8. Оказание помощи семьям мобилизованных. 9. Проведение квеста "Блокада Ленинграда" для обучающихся 5-8 классов. 10. Помощь в организации и участие в акции "Блокадный хлеб", посвященной 80-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 11. Организация и проведение урока мужества, в преддверие празднования годовщины завершения Сталинградской битвы. 12. Организация и проведение квиза, приуроченного ко Дню победы в Сталинградской битве. 13.Помощь в организации памятного мероприятия с возложением, приуроченного ко дню 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. 14. Возложение цветов, приуроченное ко Дню войск национальной гвардии России. 15. Организация встречи «Паровоза Победы». 16. Оргниазация Всероссийской экологической акции «Сад Памяти». 17. Проведение Всероссийской акции «Диктант Победы». 18. Проведение Всероссийской акции «Без срока давности». 19. Встречи с участниками СВО в формате «Разговоры о важном». 20. Проведение мероприятий в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». 21. Организация патриотических выставок. 22. Организация серии массовых молодёжных забегов «Бегу до Победы». 23. Организация исторической онлайн-игры «Наша Победа». | 1. Работа в военкомате по приему документов в ряды добровольцев СВО. 2. Помощь в изготовлении маскеровочных сетей и окопных (блиндажных) свечей. 3.Поздравления ветеранов ВОв с праздниками. 4. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
| Проведение в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 15 ОУ | 15 ОУ | 15 ОУ |  |  |  | На базе 21 школы ввели должность Советника Директора по воспитанию, проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
Национальный проект «КУЛЬТУРА»
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 3 ед. | 1 | 0 ед. | 0ед. | 0 ед. | 1 | МАУ ДО"Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак) | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1Приложение №1 реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год в городском округе город Стерлитамак не запланированы.
|  |  | 1 | 0 ед. | 0ед. | 0 ед. | 1 | МАУ ДО"Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак) | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1Приложение №1 реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год в городском округе город Стерлитамак не запланированы.
|  |  | 1 | 0 ед. | 0ед. | 0 ед. | 1 | МАУ ДО"Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак) | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1Приложение №1 реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год в городском округе город Стерлитамак не запланированы.
|  |  | 1 | 0 ед. | 0ед. | 0 ед. | 1 | МАУ ДО"Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б | Реконструировано и капитально отремонтировано 1 учреждение в сфере культуры и искусства (МАУ ДО "ДМШ№1" городского округа город Стерлитамак) | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1Приложение №1 реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год в городском округе город Стерлитамак не запланированы.
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан |  | 3 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 1. | МАУ ДО"Детская музыкальная школа № 1" ул. Тукаева, 27Б, | В 2019 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" 3 учреждениям дополнительного образования городского округа город Стерлитамак было передано 3 рояля Н.Рубенштейна | Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2021-A1004-65/0.1 Приложение №1передача дополнительного оборудования в 2024 году не предусмотрено.
[7 empty] | 2. | МАУ ДО "Детская школа искусств" пр. Октября, 26
[7 empty] | 3. | МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 3" ул. Худайбердина, 27
| Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности. |  | 15 | 5 | 20 | 20% |  | 0 | В течении 2024 года увелить число граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности достигнув в результате показателя в 20 чел. На базе республиканского колледжа культуры и искусства г.Стерлитамак функионируют "волонтеры культуры".
РП "Творческие люди" (Создание условий для реализации творческого потенциала нации) | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности. | 33 чел. | 15 | 5 | 20 | 20% |  | 0 | В течении 2024 года увелить число граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности достигнув в результате показателя в 20 чел. На базе республиканского колледжа культуры и искусства г.Стерлитамак функионируют "волонтеры культуры".
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. (Показатели установлены нарастащим итогом) |  | 82 чел. | 25 чел. | 107 чел. | 18% |  | 0 | Нарастающим итогом в период с 2019 по 2023 год прошли КПК 81 чел. В 2024 году запланировано обучить 25 человека для достижения результата в 107 чел. За 4 месяцев 2024 года прошло обучение 6 чел. Всего курсы КПК прошли 88 чел.
РП "Цифровая культура" | Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) | 1 ед. | 0 ед. | 1 ед. | 1ед. | 100% | 0 | пр. Ленина, 30 | Открытие точки доступа к виртуальному концертному залу на базе МБУ «ЦБС» Информационно-культурный центр "Мастерская искусств" Библиотека №3 в 28 мая 2022 года.Открытие дополнительных точек виртуального концертного зала в 2023 году не запланировано.
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (Показатели установлены нарастащим итогом) | 251% (превышение показателя из-за увеличения он-лайн мероприятий) | 113 | 198 | 311 | 52% | 0 | 0 | На портале "Культура.РФ публикуются анонсы трансляций мероприятий, проводимых в учреждениях культуры. На базе учреждений культуры организовано и проведено 113 онлайн-трансляции на портале Культура.РФ.
Национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РП "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений из них |  | 7.366 | 0 | 7.366 | 0 | 1 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Дружбы от ул. Худайбердина до ул. Волочаевская на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 48 157 094,05 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 ведутся работы по демонтажу бортовых камней, фрезерованию дорожного полотна. Строительная готовность - 15%. | 2024-06-01
[7 empty] | 2 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Нахимова от ул. Николаева до пр. Ленина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 18 383 742,38руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала работ 01.06.2024. Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 3 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Шафиева от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО "Башкиравтодор». Стоимость контракта 35 782 324,13 руб.Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024. Ведутся работы по демонтажу бортовых камней. Строительная готовность - 5%. | 2024-06-01
[7 empty] | 4 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Карла Маркса до ул. Советская на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 15 164 982,43 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала СМР 01.06.2024 Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 5 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Сагитова от ул. Островского до ул. Ильича на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 7 919 277,37 руб.Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024. Ведутся работы по демонтажу бортовых камней, фрезерованию дорожного полотна. Строительная готовность - 10%. | 2024-06-01
[7 empty] | 6 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Карла Маркса от д. № 70 до ул. Богдана Хмельницкого на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 2 697 703,09 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала СМР 01.06.2024 Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 7 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Комарова от ул. Объездная до ул. Новая на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 10 112 904,2руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 ведутся работы по демонтажу бортовых камней, фрезерованию дорожного полотна. Строительная готовность - 15%. | 2024-06-01
[7 empty] | 8 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Советская от ул. Худайбердина до ул. Богдана Хмельницкого на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 9 387 032,23 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 ведутся работы по демонтажу бортовых камней, фрезерованию дорожного полотна. Строительная готовность - 15%. | 2024-06-01
[7 empty] | 9 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Мира от ул. Нагуманова до ул. Худайбердина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 14 682 416,23 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала СМР 01.06.2024 Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 10 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Ибрагимова от ул. Коммунистическая до ул. Артема на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 9 219 487,57 руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала СМР 01.06.2024 Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 11 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Коммунистическая от кольца «Автовокзал» до ул. Проспект Октября на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик АО "Башкиравтодор». Стоимость контракта 36 344370,89руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 Ориентировочная дата начала СМР 01.06.2024 Строительная готовность - 0%. | 2024-06-01
[7 empty] | 12 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Объездная от кольца «Больничный городок» до ул. Комарова на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Подрядчик ООО «Дортрансстрой». Стоимость контракта 10 112 904,2руб. Сроки выполнения работ с 01.05.2024 по 31.07.2024 ведутся работы по демонтажу бортовых камней, фрезерованию дорожного полотна. Строительная готовность - 10%. | 2024-06-01
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в том числе по объектам: |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения | Подрядчик - ИП Овчарук М.Б. Сроки выполнения работ с 25.03.2024. по 30.06.2024 Строительная готовность - 0% | 2024-06-01
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в том числе по объектам: |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения | Подрядчик - ИП Овчарук М.Б. Сроки выполнения работ с 25.03.2024. по 30.06.2024 Строительная готовность - 0% | 2024-06-01
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в том числе по объектам: |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения | Подрядчик - ИП Овчарук М.Б. Сроки выполнения работ с 25.03.2024. по 30.06.2024 Строительная готовность - 0% | 2024-06-01
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
РП "Формирование комфортной городской среды" | Реализация программ формирования современной городской среды. (Благоустройство территории парка им. С.М. Кирова в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан) (5555) | 13% |  |  |  |  | 1. | Республика Башкортостан, ГО г. Стерлитамак, пер. Сакко и Ванцетти | Подрядчик ООО «РефСтройПроект» . МК № 0101500000324000034 от 20.03.2024 г. (66 654 864,79 руб.). Сроки выполнения работ: с 20.03.2024 - 10.09.2024 г. В данный момент подрядной организацией работы по благоустройству вышеуказанной общественной территории не выполняются. | Демонтажные работы, подготовительные работы, устройство сетей инженерно-технических систем, устройство элементов покрытия, устройство финишных покрытий, установка опор и оборудования систем освещения и слаботочных систем, установка МАФ, устройство озеленения.
РП "Жильё Республики Башкортостан" | Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан | 94742.4 | 115382 | 473.8 | 115382 | 0 | 1 | Жилые дома блокированной застройки | С января по март 2024 г. введено 188,8 кв.м. |  | Предоставление земельных участков для жилищного строительства; создание условий для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры; обеспечение доступности приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств, в том числе создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам.
[7 empty] | 2 | Индивидуальные жилые дома | С января по март 2024 г. введено 285 кв.м.
[7 empty] | 3 | Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры в квартале 5Э микрорайона № 5 Западного жилого района | Общая площадь квартир 18144,7 кв.м., 363 квартиры. Застройщик ООО «Специализированный застройщик-Риком браво 2». Степень готовности 60%. Планируемый ввод 08.2024г .
[7 empty] | 4 | Многоквартирный жилой дом № 17 (стр.) в микрорайоне № II жилого района «Прибрежный» в г. Стерлитамак Республики Башкортостан | Общая площадь квартир 11201,65 кв.м.,198 квартир. Застройщик «Специализированный застройщик – Управление Комплексной Застройки № 17 КПД». Степень готовности 40%. Планируемый ввод 11.2024г.
[7 empty] | 5 | Многоквартирный жилой дом № 1 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц Волочаевская, Одесская, Заводская, пр. Ленина в г. Стерлитамак РБ | Общая площадь квартир 4361,9 кв.м., 86 квартир Застройщик ООО СЗ "ИСЗ-Девелопмент". Степень готовности 20%. Планируемый ввод 12.2024г
[7 empty] | 6 | Многоквартирный жилой дом № 5а в микрорайоне 4А Западный | Общая площадь квартир 11787,89 кв.м., 223 квартира Застройщик ООО «Новое Время». Степень готовности 40%. Планируемый ввод 12.2024г
[7 empty] | 7 | Многоквартирный жилой дом № 11 со встроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры РБ г. Стерлитамак, микрорайон № 2 Западного жилого района | Общая площадь квартир 9831,19 кв.м., 211 квартир. Застройщик ООО Специализированный застройщик «Альянс-Групп». Степень готовности 48%. Планируемый ввод 12.2024г.
[7 empty] | 8 | Многоквартирный жилой дом по проспекту Октября в микрорайоне № 2 Западного жилого района г. Стерлитамак Республики Башкортостан | Общая площадь квартир 16847,03 кв.м., 290 квартир. Застройщик ООО СЗ ГК «СтройИндустрия Олимп». Степень готовности 60%. Планируемый ввод 08.2024г.
[7 empty] | 9 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц Волочаевская, Одесская, Заводская, пр. Ленина в г. Стерлитамак РБ. | Общая площадь квартир 5179,8 кв.м.,99 квартир. Застройщик ООО СЗ "ИСЗ-Девелопмент. Степень готовности 35%. Планируемый ввод 12.2024г.
[7 empty] | 10 | Многоквартирный жилой дом № 13 в жилом районе «Прибрежный» по ул. Крымская, 10 | Общая площадь квартир 8812 кв.м.,172 квартиры. Застройщик ООО БСК. Степень готовности 30%.Планируемый ввод 12.2024г
Национальный проект "МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
НП "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"/ РП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 32715 | 32712 | 31661 | 32715 | 0 | - | - | На официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел "Малое и среднее предпринимательство", в котором опубликована информация о мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, экспортноориентированных компаний и экспортеров, о возможности применения с 01.01.2020 специального льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД) | Работа по актуализации размещенной информации проводится на постоянной основе. Помимо этого в новостном и информационном блоках официального сайта размещаются и информации и анонсы о проводимых мероприятиях для развития предпринимательства | Риск недостижения отсутствует
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 13661 | 3864 | 14802 | 14802 | 0% | - | - |  |  | Плановое значение показателя достигнуто