Приложение № 2 к муниципальной

программе  «Обеспечение жильем молодых

семей  городского округа  город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2022-2024 годы»

утвержденной постановлением администрации

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от _________________ 2024г. № ____________

Перечень мероприятий

по реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, млн.руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы, единица измерения | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Информирование населения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об условиях и порядке получения финансовой поддержки молодыми семьями и вариантах улучшения жилищных условий | Отдел учета и оформления жилья, отдел по молодежной политике | Постоянно | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение информации на стенде отдела учета и оформления жилья администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан, а также на личном приеме специалистов отдела учета и оформления жилья и отдела по молодежной политике | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |
| 2. | Рассмотрение заявлений молодых семей о признании нуждающимися в жилых помещениях и включении в состав участников программы на комиссии по реализации программы государственной поддержки молодых семей | Отдел учета и оформления жилья | По мере поступления | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение порядка 10 заявлений молодых семей о признании нуждающимися в жилых помещениях и включение их в состав участников программы (в год) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |
| 3. | Формирование и утверждение списка молодых семей –участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году и представление его в уполномоченный орган Республики Башкортостан по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Отдел учета и оформления жилья; Заместитель главы администрации по правовым и имущественным вопросам | Ежегодно до 01.06 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение в список порядка 393 молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |
| 4. | Представление в уполномоченный орган заявки и документов для участия в отборе муниципальных образований Республики Башкортостан | Отдел учета и оформления жилья; Заместитель главы администрации по финансовым вопросам-начальник финансового управления; Финансовое управление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; Заместитель главы администрации по правовым и имущественным вопросам; Бухгалтерия администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Ежегодно | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение в число победителей отбора для участия в реализации программы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |
| 5. | Выделение средств на софинансирование реализации программы и выдача свидетельств молодым семьям–претендентам на получение социальных выплат | Отдел учета и оформления жилья; Заместитель главы администрации по правовым и имущественным вопросам; Заместитель главы администрации по финансовым вопросам-начальник финансового управления; Финансовое управление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; Бухгалтерия администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | Ежегодно | Капитальные вложения | 69,15 | 27,40 | 21,37 | 20,38 | Улучшение жилищных условий порядка 10 молодых семей в год | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 12,23 | 6,38 | 3,25 | 2,59 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 50,12 | 18,87 | 15,71 | 15,55 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6,80 | 2,15 | 2,41 | 2,24 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Подготовка отчетов о реализации программы | Отдел учета и оформления жилья; Финансовое управление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; Бухгалтерия администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; | Ежемесячно, ежеквартально | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление сведений об использовании средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Стерлитамак | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки |