Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 городского округа город Стерлитамак

 Республики Башкортостан

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

оценки эффективности реализации муниципальных программ

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 07.04.2014 №151 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан» и устанавливает последовательность проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), позволяющие определить их эффективность и степень достижения целей и задач.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ является стандартной, неотъемлемой процедурой программно-целевого управления, проводится структурными подразделениями – ответственными исполнителями муниципальных программ администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ответственные исполнители), в соответствии с настоящим Порядком по итогам отчетного финансового года, а также в целом после завершения реализации муниципальной программы.

2. КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальной программы, включает три критерия:

К1 – общая оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

К3 – оценка использования финансовых ресурсов муниципальной программы.

2.2. Весовые коэффициенты значимости критериев составляют:

общая оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - 0,4;

эффективность реализации мероприятий муниципальной программы - 0,3;

эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы - 0,3.

3. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. **Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** оценивается по следующей формуле:

**Эмп = 0,4 \* К1 + 0,3 \* К2 + 0,3 \* К3,**

3.2. Рассчитанное значение интегральной оценки (Эмп) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

**Шкала показателей интегральной оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ (Эмп)**

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| 0,95 base_23692_107598_32768 Эмп  | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы  |
| 0,86 base_23692_107598_32768 Эмп < 0,95 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 0,58 base_23692_107598_32768 Эмп < 0,86 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 0,58 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы  |

3.3. **Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы К1** рассчитывается по следующей формуле:

****

где:

СДИмп i - степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

n - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

3.3.1. Степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, СДИмпi для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (например, объем отгруженной продукции, объем инвестиций в основной капитал, ввод жилья и т.п.), определяется по следующей формуле:

СДИмп i = (Иф / Ипл) \* kмп i,

где:

Иф - значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Ипл - плановое значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

kмп i - весовой коэффициент, экспертно-определяющий значимость i-того целевого индикатора и показателя муниципальной программы.

*Распределение весового коэффициента kмп i производится ответственным исполнителем муниципальной программы. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов и показателей муниципальной программы равна 1.*

3.3.2. При расчете степени достижения планового значения индикатора и показателя СДИмп i для целевых показателей и индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (например, смертность, заболеваемость, травматизм и т.д.), расчет осуществляется по формуле:

СДИмп i = (Ипл / Иф) \* kмп i

*При использовании данных формул в случаях, если Иф / Ипл (Ипл / Иф) больше 1, данные значения принимаются равными 1.*

Относительно целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, имеющих "не расчетное" значение (например, рейтинги), применяется бинарная система исчисления, при которой Ипл определяется равным 1, Иф определяется:

равным 1 - в случае, если фактическое значение целевого индикатора и показателя равно либо качественно превышает плановое значение;

равным 0 - в случае, если фактическое значение целевого индикатора и показателя качественно ниже (хуже) планового значения.

3.4. **Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы К2** определяется по формуле:



где:

Мвбаi - количество исполненных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований. Мероприятие считается исполненным в случае 100-процентного достижения или превышения в отчетном периоде планового значения показателя его непосредственного результата;

Мвбаобщ - общее количество мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований;

f5 - коэффициент значимости для мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований (f5 = 1). В случае отсутствия таких мероприятий f5 = 0;

Mj - количество исполненных мероприятий, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований. Мероприятие считается исполненным в случае 100-процентного достижения или превышения в отчетном периоде планового значения показателя его непосредственного результата;

Мобщ - общее количество мероприятий, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований;

f6 - коэффициент значимости контрольных событий для мероприятий муниципальной программы, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований (f6 = 1,2). В случае отсутствия таких мероприятий f6 = 0.

3.5. **Уровень использования финансовых ресурсов при реализации муниципальной программы** **К3**определяется по формуле:

К3 = Vфакт / Vпл бо,

где:

Vфакт - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет всех источников финансового обеспечения;

Vпл бо - объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в отчетном году.

*В качестве объема плановых расходов из бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан указывается объем утвержденных по состоянию на 31 декабря отчетного года лимитов бюджетных обязательств.*

В качестве объема плановых расходов за счет иных источников указываются данные по объемам расходов, предусмотренным за счет соответствующих источников на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

4. РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно *до 1 марта года, следующего за отчетным,* представляет в отдел экономики администрации расчет и полученные значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе значения весовых коэффициентов, экспертно-определяющих значимость целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в составе годового отчета об итогах и оценке эффективности реализации муниципальной программы по формам согласно [приложениям N 1](#Par150) - [2](#Par850) к Порядку:

* [информаци](#Par782)ю о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный финансовый год (приложение N 1);
* [информаци](#Par850)ю о финансировании муниципальной программы за отчетный финансовый год (приложение N 2);
* расчет значения показателя эффективности реализации муниципальной программы Эмп, выполненный в соответствии с настоящим Порядком.

Кроме того, годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать пояснительную записку.

4.2. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам отчетного года, а также за весь период реализации муниципальной программы.

При оценке эффективности муниципальной программы за весь период ее реализации ответственный исполнитель муниципальной программы дополнительно представляет в отдел экономики основные сведения о реализации муниципальной программы (достижении целевых индикаторов и показателей, выполнении мероприятий, соответствии финансовых затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат) за весь период ее реализации.

4.2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по формуле:

Эмп = 0,5 \* К1 + 0,3 \* К2 + 0,2 \* К3

При этом степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы, учитывается на уровне значения последнего года реализации муниципальной программы, а степень реализации мероприятий муниципальной программы и степень соответствия финансовых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат учитываются за весь период реализации муниципальной программы.

4.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, реализуемое единожды за период реализации муниципальной программы, считается выполненным в полном объеме при достижении планового значения его непосредственного результата реализации;

мероприятие, реализация которого осуществляется более 1 года, считается выполненным в полном объеме при достижении конечного планового значения его непосредственного результата.

4.3. По результатам рассмотрения итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан принимается решение о сокращении (об увеличении) средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, выделяемых на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году, а также о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.

4.4. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы используются ответственным исполнителем для формирования проекта постановления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о внесении изменений в муниципальную программу.

4.5. Основные сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ, достижении целевых индикаторов и показателей, выполнении мероприятий, соответствии финансовых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ежегодно размещаются отделом экономики на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение N 1

к Порядку оценки эффективности реализации

муниципальных программ городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 (наименование программы) (отчетный)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Порядок формирования показателя | Значения целевых показателей (индикаторов) за отчетный год \* | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя (индикатора) от планового значения | Статус целевого показателя (индикатора) – достигнут / не достигнут |
| формула расчета | наименование документа – источника данных | плановое значение, утвержденное программой | фактически достигнутое значение |
|  | Цель 1 муниципальной программы: …………… |  |  |
|  | Задача 1 программы: ………………….. |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 муниципальной программы:… |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

 \*Примечание: При подготовке доклада за весь период действия программы указываются плановые и фактические значения целевых индикаторов за весь период действия программы с разбивкой по годам.

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О., тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 2

к Порядку оценки эффективности реализации

муниципальных программ городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год\*\*

 (отчетный)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Объем финансирования в отчетном периоде, млн.руб. | Достигнутый непосред-ственный результат  | Статус мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| предусмотренный по программе | предельные объемы финансирования (объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств) | фактически освоенный  |
| ВСЕГО | в том числе по бюджетам | ВСЕГО | в том числе по бюджетам | ВСЕГО | в том числе по бюджетам |
| РФ | РБ | МБ | ВНБ | РФ | РБ | МБ | ВНБ | РФ | РБ | МБ | ВНБ |
| Финансирование по программе - ВСЕГО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *Из общей суммы финансирования в разрезе мероприятий программы:* |
| мероприятие 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| мероприятие 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ….. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы (единицы) / Доля выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий (%) |  |
| Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы (единицы) / Доля невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*Примечание: При подготовке доклада за весь период действия программы указывается объем финансирования за весь период действия программы.Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О., тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |